## 3
Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням _____________________________ | [8 empty] | Начальник КП "Дрогобичводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [8 empty] | ______________________ Шагала Р.М.
[11 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
Директор департаменту міського господарства
"____"_______________ 20____ року
Р. Москалик
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019 – 2023 роки
КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період (2020) | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | "Реконструкція водопровідних мереж від ВНС "М.Грушевського, 105" м. Дрогобича Львівської області" | 1,9 км | 2535.562 | 2535.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.562 | 560.922 | 1974.64 | 0 | 0 | 0 | 95.6816 |  | 0 | 0 | 318
1.1.2 | "Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул..Вокзальна (від вул. Стрийська до пл. Злуки) в м. Дрогобич Львівської області» | 0.824 | 3055.166 | 102.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.985 | 0 | 3055.166 | 0 | 3055.166 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 |  | 0 | 0 | 903.083
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 5590.728 | 2637.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.985 | 0 | 5590.728 | 560.922 | 5029.806 | 0 | 0 | 0 | 97.0393 | 0 | 0 | 0 | 1221.083
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Оснащення приладами технологічного обліку обє'ктів водопостачання. | 66 од. | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 | Придбання насосних агрегатів для водопровідних насосних станцій третього підйому | 15шт | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 80 | 50 | 80 | 80 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Капітальний ремонт насосних агрегатів для водопровідних насосних станцій першого підйому | 10шт | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 400 | 180 | 50 | 280 | 180 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
1.8.1 | Придбання та капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів). | 5 шт. | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 150 | 97.815 | 250 | 250 | 0 | 0 |  | 8619.9 | 0 | 7183.3
1.8.2 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури" | виконання кредитних зобов'язань | 23642 | 0 | 23642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23642 | 4728.4 | 4728.4 | 4728.4 | 4728.4 | 4728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) КП "Дрогобичводоканал" | 42шт | 1402.698 | 1402.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.698 | 1000 | 0 | 402.698 | 0 | 0 | 19 |  | 432 | 0 | 898.56
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 25844.698 | 2202.698 | 23642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 25044.698 | 5878.4 | 4826.215 | 5381.098 | 4978.4 | 4728.4 |  |  | 9051.9 | 0 | 8081.86
Усього за розділом І |  |  | 37490.426 | 10895.441 | 23642 | 0 | 0 | 0 | 2952.985 | 6455 | 31035.426 | 7939.322 | 9906.021 | 6981.098 | 6478.4 | 6133.4 |  |  | 9051.9 | 0 | 9302.943
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.1
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Оснащення приладами технологічного обліку обє'ктів водовідведення. | 12 од. Лічильник | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 80 | 80 | 240 | 240 | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 80 | 80 | 240 | 240 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі Дрогобицького району, Львівської області». | 1 об'єкт | 6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 0 | 6508 | 0 | 6508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій | 5шт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1084.1 | 500 | 500 | 782 | 0 |  | 1224 | 0 | 1752
2.5.3 | Капітальний ремонт каналізаційних насосних агрегатів | 4шт. | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 171.17 | 133.9 | 108.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 9788 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 3000 | 6788 | 171.17 | 7726 | 608.83 | 500 | 782 |  |  | 1224 |  | 1752
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури" | виконання кредитних зобов'язань | 11644.5 | 0 | 11644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11644.5 | 2328.86 | 2328.9 | 2328.9 | 2328.9 | 2328.94 | 0 |  | 2833.2 | 0 | 2576.75
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 11644.5 | 0 | 11644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11644.5 | 2328.86 | 2328.9 | 2328.9 | 2328.9 | 2328.94 |  |  | 2833.2 | 0 | 2576.75
Усього за розділом ІІ |  |  | 22392.5 | 4240 | 11644.5 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 3960 | 18432.5 | 2580.03 | 10134.9 | 3177.73 | 3068.9 | 3430.94 |  |  | 4057.2 | 0 | 4328.75
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 59882.926 | 15135.441 | 35286.5 | 0 | 0 | 0 | 9460.985 | 10415 | 49467.926 | 10519.352 | 20040.921 | 10158.828 | 9547.3 | 9564.34 |  |  | 13109.1 | 0 | 13631.693
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Головний інженер ___________________________ Головко В.Ю.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)