**Додаток №2**

**до рішення міської ради від 21 жовтня 2021р. № 697**

****

**План реалізації цілей сталого розвитку Дрогобицької міської територіальної громади на період до 2030 р.**

Дрогобич

2021

**Вступ**

Стратегія сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 р. є нормативним документом, в якому відображено візію розвитку громади на визначений період за основними напрямами та сферами реалізації.

Громада живе своїм динамічним життям, отже Стратегія також не може залишатись статичною. Хоча в ній і визначено пріоритети розвитку громади, які будуть провідними та враховуватимуться при розробці всіх подальших стратегій, програм та нормативних документів, але реальність накладає свій відбиток, інколи коригуючи певні пріоритети.

З огляду на те, що метою є забезпечення оптимального розвитку громади і досягнення поставлених цілей, Стратегія буде систематично переглядатись та частково коригуватись у відповідності до актуальних потреб.

В той же час з метою забезпечення ефективної реалізації Стратегії було визначено операційні цілі та завдання, які відображено в Плані реалізації цілей сталого розвитку Дрогобицької МТГ на період до 2030 р.

План реалізації складається з трьох частин:

* Основні напрями та сфери реалізації Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 р. – в якій відображено основні напрями для Дрогобицької МТГ і їх цілі, а також стратегічні сфери реалізації та їх цілі, визначені Стратегією;
* Головні проекти, завдяки реалізації яких буде досягнуто цілей Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 р. – містить узагальнені категорії головних проектів, які буде реалізовано в МТГ впродовж 2021-2030 рр.;
* Заходи з реалізації Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ на період 2021-2024 рр. – зосереджує конкретні проекти, які будуть реалізуватись в МТГ для досягнення цілей, визначених Стратегією, впродовж 2021-2024 рр.

Зважаючи на динаміку розвитку громади та мінливість процесів, які відбуваються у всіх сферах життя і господарювання, План реалізації буде постійно переглядатись та може доповнюватись новими актуальними проектами, потреба в реалізації яких має важливе значення для підвищення якості життя в громаді та досягнення цілей, визначених в Стратегії.

По завершенню короткострокового трирічного циклу План реалізації буде доповнено четвертою частиною, в якій знайдуть відображення конкретні проекти, які будуть реалізуватись в МТГ для досягнення цілей, визначених Стратегією, впродовж 2025-2030 рр.

1. **Основні напрями та сфери реалізації Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 р.**

**Основні напрями для Дрогобича**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основні напрями для Дрогобича** | |
| **1. Розумні рішення для міського життєвого простору 21 століття** | **ЦІЛЬ 1.1:** У Дрогобичі розробляються, виготовляються та експортуються товари і послуги, пристосовані до зміни клімату, завдяки чому може бути покращено якість життя в місті та в Україні загалом. |
| **ЦІЛЬ 1.2:** Дрогобич постав перед викликами зміни клімату: існуючі міські квартали систематично модернізуються і пристосовуються до нових умов, а нові частини міста, що лише починають розбудовуватись, споруджуються у відповідності до актуальних вимог. При цьому до такого процесу активно залучаються мешканці міста. |
| **ЦІЛЬ 1.3:** У Дрогобичі розробляються, впроваджуються і експортуються технологічні та соціальні рішення щодо створення системи CO2-нейтральних міських та регіональних перевезень пасажирів і товарів. |
| **ЦІЛЬ 1.4:** Дрогобич встановлює регуляторні та якісні стандарти стосовно життєвого циклу всіх структурних елементів міського життя і орієнтованого на цей цикл планування та будівництва в місті на основі ресурсозберігаючих технологій. |
| **ЦІЛЬ 1.5:** Розумні міські рішення у Дрогобичі ґрунтуються на технологічних, організаційних та соціальних інноваціях, вони приймаються цілісно і одночасно в усіх супутніх напрямах із залученням громадськості. |
| **2. Дрогобич – метрополія здоров’я** | **ЦІЛЬ 2.1:** Дрогобич позиціонується у Львівській області як місто, в якому впроваджуються інновації в галузі охорони здоров’я. Вони розробляються та впроваджуються із залученням громадян. З цією метою використовується потенціал сучасної медицини, який сприяє її широкому впровадженню. |
| **ЦІЛЬ 2.2:** Дрогобич є відомим у Львівській області та сусідніх областях центром високоякісної і доступної медико-санітарної допомоги – від профілактики та реабілітації до лікувальної та паліативної медицини. |
| **ЦІЛЬ 2.3:** Дрогобич розширює сфери надання медичних послуг, забезпечує високу якість, хороші умови праці та доступність в секторі охорони здоров’я і догляду за допомогою високоякісної соціальної інфраструктури, навчання та інноваційного використання новітніх технологій. |
| **ЦІЛЬ 2.4:** Дрогобич сприяє розробці і дотриманню високих стандартів безпеки та захисту даних, і, на цій основі, інтеграції та обміну даними між медичними працівниками, які можуть використовувати їх для розробки інноваційних послуг та бізнес-моделей, що також створює передумови для розвитку спеціалізованого приватного чи державно-приватного бізнесу на території міста. |
| **ЦІЛЬ 2.5:** В Дрогобичі застосовується комплексний підхід до системи здоров’я населення, зокрема за рахунок розвитку спортивної інфраструктури, орієнтованої на різноманітні інтереси та потреби всіх категорій населення. |
| **3. Дрогобицька діджиталізація** | **ЦІЛЬ 3.1:** Дрогобич веде загальноукраїнський дискурс щодо етичних стандартів, їх широкого розповсюдження та інтеграції в цифрові додатки, а також з питань ефективного споживання ресурсів шляхом діджиталізації. Міждисциплінарні дослідження цифрового гуманізму є основою для численних рішень, пов’язаних з даними. |
| **ЦІЛЬ 3.2:** Дрогобич сприяє цифровому самовизначенню, безпеці та справедливості, в якому мова йтиме про зовсім інші обсяги відкритих даних, стандартів і технологій, а також про їх перенесення у бізнес-моделі. Відмінні дослідження та стандартизація і сертифікація щодо прозорості, безпеки та захисту даних дозволяють компаніям розробляти мережеві та широко застосовувані рішення. |
| **ЦІЛЬ 3.3:** Науковці та компанії у Дрогобичі знаходять оптимальні умови для швидкого впровадження нових цифрових бізнес-моделей «дрогобицької якості» для конкурентоздатної на ринку продукції та послуг. |
| **ЦІЛЬ 3.4:** Разом з економікою та сферою освіти і науки Дрогобич розробляє рамкові умови для того, щоб мати висококваліфіковані кадри в сфері цифрової економіки. |
| **4. Смарт спеціалізація регіонального центру** | **ЦІЛЬ 4.1:** Виробничі компанії у Дрогобичі починають виходити на новий рівень розвитку, об’єднуючись у кластери та застосовуючи новітні технології. |
| **ЦІЛЬ 4.2:** Озеленення виробничих зон та виготовлення продукції за високими екостандартами робить продукцію, виготовлену в Дрогобичі, конкурентною на зовнішньому ринку та створює сприятливі умови для експорту. |
| **ЦІЛЬ 4.3:** Місто продовжує надавати цільові виробничі площі, якість яких постійно вдосконалюється. Дрогобич також просуває інноваційні моделі взаємодії виробництва з іншими формами використання простору та міських зон. |
|  | **ЦІЛЬ 4.4:** Дрогобич використовує творчий потенціал місцевих ремісників для розробки та впровадження спеціальних дрогобицьких рішень. |
| **ЦІЛЬ 4.5:** Смарт спеціалізація регіону спряє розвитку конкурентоздатного і ефективного малого та середнього бізнесу в актуальних для міста сферах, а також інших дотичних до них. |
| **ЦІЛЬ 4.6:** В Дрогобичі всі люди мають рівні умови, можливості та доступ до ведення бізнесу і праці, незалежно від їх фізичних можливостей, статі, соціального та етнічного походження, віку чи своїх переконань. |
| **5. Місто відоме у світі** | **ЦІЛЬ 5.1:** Привабливість Дрогобича як міста, з яким варто налагодити контакти, а також міста, придатного та привабливого для розташування закордонного бізнесу, зростає. У цьому сенсі Дрогобич також розширює свою роль як платформи для проведення міжнародних заходів та форумів. |
| **ЦІЛЬ 5.2:** Дрогобич має можливості та ефективну систему промоції, залучення та супроводу зарубіжних інвесторів, налагодження партнерських контактів із зарубіжними громадами. |
| **ЦІЛЬ 5.3:** Дрогобич посилює привабливість існуючих та сприяє створенню нових локацій для проведення міжнародних форумів, конгресів, інших заходів, а також створює платформи для розвитку різних етнічних груп. Систематично підтримується розвиток відповідної інфраструктури. |
| **ЦІЛЬ 5.4:** Представники різних етнічних груп почувають себе комфортно у Дрогобичі, інтегруються у його життя, презентують свої національні та культурні особливості під час проведення відповідних заходів, сприяють налагодженню контактів Дрогобича з іншими громадами зарубіжних країн. Дрогобич стає містом контактів діаспор та містом, з яким співпрацюють відповідні міжнародні організації. |
| **6. Дрогобич – культурна, творча і освітня метрополія** | **ЦІЛЬ 6.1:** Творчість використовується як ключова рушійна сила для стимулювання та впровадження інновацій, а також при їх створенні у дрогобицькому середовищі відбувається залучення до цього процесу різних сфер, поєднання широкого спектру економічних та інноваційних напрямів. |
| **ЦІЛЬ 6.2:** Підвищується рівень конкурентоспроможності та покращуються рамкові умови для дрогобицьких креативних галузей. |
| **ЦІЛЬ 6.3:** Хороша репутація Дрогобича як культурної метрополії використовується також з метою залучення до Дрогобича стартапів, малих та середніх компаній і талантів з України та закордону, які спільно працюють над інноваційними рішеннями закладів культури. |

**Стратегічні сфери реалізації**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічні сфери реалізації** | |
| **А. Освіта** | **ЦІЛЬ А.1:** Система освіти у Дрогобичі здатна надавати ґрунтовну базову освіту, на основі якої можна готувати високоякісних фахівців всіх рівнів компетентності для основних галузей економіки Дрогобича та області. Зокрема, в цьому контексті необхідно розширювати творчі аспекти. |
| **ЦІЛЬ A.2:** Дрогобич підтримує гендерноналежне та раннє просування інтересів дітей і молоді серед бізнесу, у технологіях або природничих науках за допомогою сучасного обладнання та методів спілкування, а також через співпрацю між школами та бізнесом. |
| **ЦІЛЬ А.3:** У Дрогобичі запроваджено ефективну систему комплексного позааудиторного навчання та розроблено для цього відповідні освітні майданчики. |
| **ЦІЛЬ А.4:** Освітні заклади Дрогобича надають комплексні спеціалізовані послуги, які дозволять формувати не лише теоретичні знання, але і практичні навички учнів та студентів. |
| **ЦІЛЬ А.5:** Бібліотеки отримують друге життя через перетворення їх на центри дозвілля, позааудиторного навчання та нові освітні локації. |
| **В. Ринок праці та підготовка кваліфікованих кадрів** | **ЦІЛЬ В.1:** Проводиться достатня кількість курсів, уроків, навчань для забезпечення належного рівня кваліфікації кадрів, які постійно реалізуються та адаптуються до мінливих умов зайнятості та змін напрямів професійної підготовки у відповідності до потреб, визначених основними напрямами. |
| **ЦІЛЬ В.2:** Дрогобичани підтримують професійні трансформації та подальшу підготовку, підвищення кваліфікації, що зміцнює їх професійні шанси у основних сферах зайнятості. Також будуть дотримуватись рамкові умови для дотримання балансу та покращення зв’язку між роботою та сім’єю. |
| **ЦІЛЬ B.3:** Спеціалістів та керівників, яких неможливо знайти в Дрогобичі чи регіоні, у Дрогобич залучають за привабливими рамковими умовами з інших територій та намагаються створити умови, за яких ці фахівці прагнутимуть залишитись у Дрогобичі. |
| **С. Вища освіта та наука** | **ЦІЛЬ С.1:** Розумні рішення міських проблем розробляються та перевіряються разом з навчальними та науково-дослідними установами Дрогобича. |
| **ЦІЛЬ С.2:** Фахівці, підготовані в Дрогобичі, мають чудові умови для отримання гідного робочого місця, а бізнес – кваліфіковані кадри. |
| **ЦІЛЬ C.3:** Дрогобич підтримує участь вищої освіти та науки в адміністративних і містобудівних процесах. |
| **D. Захист клімату та адаптація до зміни клімату** | **ЦІЛЬ D.1:** У Дрогобичі встановлюються рамкові умови, які допомагають створити чи впровадити інновації, спрямовані на заощадження ресурсів та збереження клімату. |
| **ЦІЛЬ D.2:** Дрогобич підтримує інновації у виробничих процесах, а також інновації в товарах і послугах, що призводять до скорочень викидів парникових газів або реалізації заходів щодо адаптації до зміни клімату згідно з ПДСЕРіК. |
| **ЦІЛЬ D.3:** Дрогобицька міська рада реалізує заходи, прописані в ПДСЕРіК, спрямовані на систематичну розробку і моніторинг показників та індикаторів, які дозволяють швидко визнати ефективність його кліматичних заходів. |
| **ЦІЛЬ D.4:** Усі громадяни Дрогобича повинні брати участь у заходах, спрямованих на боротьбу з кліматичною кризою та заходах щодо адаптації до змін клімату, які прописані в ПДСЕРіК. |
| **Е. Інфраструктура Дрогобича** | **ЦІЛЬ Е.1:** Дрогобицькі інфраструктурні послуги постійно розвиваються. Дрогобич буде надалі розвивати інфраструктуру високого рівня та відповідальності, яка ґрунтуватиметься на забезпеченні високої надійності і розумних рішеннях, що сприятиме вирішенню проблем сучасності та пошуку відповідей на виклики, що постають перед містом. |
| **ЦІЛЬ Е.2:** Дрогобич пропонує високоякісну відкриту та публічну цифрову інфраструктуру і платформи для компаній та громадян. Дрогобич, таким чином, допомагає забезпечувати надання суспільних послуг 21 століття. |
| **ЦІЛЬ E.3:** Дрогобич розвиває мережу широкосмугового покриття та охоплення мережею мобільної передачі даних, що відповідає новим потребам економічної та інноваційної сфери. |
| **ЦІЛЬ E.4:** Дрогобич надає якісні кліматоорієнтовані пасажирські та транспортні послуги і послуги з перевезення вантажу, які також тісно пов’язані з сусідніми територіями та населеними пунктами. |
| **ЦІЛЬ Е.5:** Динаміка доступності інформації та розвиток інформаційної інфраструктури для суб’єктів, що діють на території Дрогобича, і мешканців міста систематично покращується. |
| **ЦІЛЬ Е.6:** Місто розвиває інноваційну систему перевезень, орієнтовану на територіальну громаду. |
| **F. Інноваційне управління містом** | **ЦІЛЬ F.1:** Міські адміністративні процеси, що стосуються інновацій і економіки, є максимально ефективними та економічно обґрунтованими. |
| **ЦІЛЬ F.2:** Адміністрація міста спеціально інтегрує користувачів, мешканців міста та підприємців у створення і подальший розвиток сфери послуг. |
| **ЦІЛЬ F.3:** Дрогобич активно відповідає на виклики і нові тенденції, створює інноваційні простори для розробки нових рішень. |
| **ЦІЛЬ F.4:** Фінансові вкладення в інфраструктуру міста здійснюються таким чином, щоб вони сприяли впровадженню інновацій, призначених для подальшого розвитку міських послуг і заохоченню компаній до пошуку інноваційних рішень та розташування своїх потужностей в Дрогобичі. |
| **G. Інноваційне середовище** | **ЦІЛЬ G.1:** Дрогобич пропонує інноваційне середовище співпраці, а також готовність і здатність обмінюватися знаннями, демонструє відкритість до нетипової співпраці та сміливість ризикувати. |
| **ЦІЛЬ G.2:** Дрогобич позиціонує себе як стартап-центр, який спирається на співпрацю між науково-дослідними установами, компаніями, стартапами та міською адміністрацією. Розвиток громад в Дрогобичі включає в себе залучення громадянського суспільства та жителів міста, а також простір для експериментів. |
| **ЦІЛЬ G.3:** Там, де це можливо, міська інфраструктура систематично надається в якості живої лабораторії для інновацій (наприклад, громадські простори, зони руху, мережі та дані). |
| **H. Ефективне управління громадою** | **ЦІЛЬ H.1:** Дрогобич сприяє стандартизації даних, процесів та продуктів, що стимулює розвиток і забезпечення надання високоякісних, широко застосовуваних та експортоорієнтованих товарів і послуг. |
| **ЦІЛЬ Н.2:** Дрогобич сприяє та підтримує інновації за допомогою простих, чітких і сміливих правил та рішень на основі даних. |
| **ЦІЛЬ Н.3:** Капіталовкладення в Дрогобичі спрямовані на те, щоб вони стали важелем для стимулювання інновацій для сприяння збереженню ресурсів та якості життя у контексті Drohobych Smart City. |
| **ЦІЛЬ H.4:** Дрогобич постійно оптимізує свої процеси, тим самим зменшуючи витрати на бюрократію. |
| **ЦІЛЬ Н.5:** В місті запроваджено систему сталого управління земельними ресурсами, якої місто неухильно дотримується в процесі прийняття будь-яких рішень, пов’язаних з ними. |
| **I. Економічний розвиток та фінансове стимулювання** | **ЦІЛЬ I.1:** Дрогобич активно підтримує компанії у адаптації до технологічних змін. |
| **ЦІЛЬ I.2:** Фінансові стимули Дрогобича направлені на розширення інноваційної основи економіки та підвищення рівня якості життя в місті. |
| **ЦІЛЬ I.3:** Дрогобич сприяє проведенню наукових досліджень і розробок, спрямованих на вирішення основних стратегічних питань та впровадження «технологій можливостей». |
| **ЦІЛЬ I.4:** Дрогобич постійно оптимізує структуру фінансового стимулювання та підтримує використання національних і європейських грантових та інших джерел фінансування для всіх суб’єктів, що діють на його території. |
| **ЦІЛЬ І.5:** У місті активно підтримується створення та розвиток нових інвестиційних продуктів, проводяться заходи для підвищення інвестиційної привабливості Дрогобича. |
| **J. Локальний маркетинг** | **ЦІЛЬ J.1:** Локальний маркетинг сфокусовано на сильних сторонах Дрогобича з точки зору економіки та інновацій, що регулярно презентується у контексті відповідності основним напрямам. |
| **ЦІЛЬ J.2:** З метою підвищення привабливості міста та активізації участі громадян у його житті, громадяни отримують право на проведення заходів в окремих частинах міста без участі міської адміністрації, якщо вони відповідають визначеним містом основним напрямам. |
| **ЦІЛЬ J.3:** Дрогобич об’єднує сили та можливості існуючих структур, що сприяють маркетингу міста та його окремих локацій. |
| **ЦІЛЬ J.4:** В громаді високо цінуються культурні, історичні та економічні особливості кожного населеного пункту, вони культивуються і перетворюються на регіональний продукт, атракцію чи сферу розвитку території. |
| **K. Регіональний розвиток громади** | **ЦІЛЬ K.1:** Поглиблення спеціалізації регіону з подальшою кластеризацією промислового та соціо-культурного розвитку. |
| **ЦІЛЬ K.2:** Створення спеціалізованих регіональних продуктів, заснованих на традиціях населених пунктів, та широка промоція і популяризація їх поза межами регіону. |
| **ЦІЛЬ K.3:** В Дрогобицькій МТГ комплексно розвивається різнопрофільний рекреаційно-культурний та зелений туризм. Для цього створюється високоякісна інфраструктура, забезпечується всестороння промоція регіону, популяризація традицій та культурно-історичних особливостей регіону. |
| **L. Сільське господарство** | **ЦІЛЬ L.1:** Дрогобич плекає багаторічні традиції та створює високоякісний регіональний продукт на основі давніх звичаїв та рецептів, який є привабливим для українців та іноземців. Але Дрогобич також відкритий до змін і нових, нетрадиційних, інноваційних чи експериментальних видів зайнятості, ведення господарства, виробництва, що дозволяє досягнути високого показника конкурентоздатності дрогобицької продукції та задовольнити будь-який смак і потреби. |
| **ЦІЛЬ L.2:** Сприяння створенню сімейних ферм та локальних сільських різнопрофільних господарств, в тому числі і колективних та кооперативних, що забезпечить виробництво більш якісної продукції, створить потужну сировинну базу для розбудови багатопрофільних підприємств переробної галузі і, за рахунок ефекту синергії, забезпечить комплексне та стабільне зростання громади. |
| **ЦІЛЬ L.3:** У місті активно підтримується створення та розвиток нових продуктів сільського господарства на основі традиційних та інноваційних методів, що створює передумови для розвитку комплексів з виготовлення високоякісного кінцевого продукту і виведення його на нові ринки. |
| **ЦІЛЬ L.4:** Розвиток соціальної та інженерно-транспортної, рекреаційної, виробничої інфраструктури в сільських населених пунктах. |

**2. Головні проекти, завдяки реалізації яких буде досягнуто цілей Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль обласної стратегії[[1]](#footnote-1)** | **Основні напрями для Дрогобича** | | **Стратегічні сфери реалізації** | | **Назва проекту** |
| **Напрям** | **Ціль** | **Сфера** | **Ціль** |
| **Житлово-комунальне господарство** | | | | | |
| 3.1 | 1 | 2 | - | - | Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури |
| 3.1 | 1 | 2 | - | - | Водопостачання та водовідведення. Впровадження концепції «Розумна вода» |
| 3.1 | 1 | 2 | - | - | Будівництво, капремонт, реконструкція будівель житлово-комунального призначення |
| 3.1 | 1 | 4 | D | 2 | Оновлення матеріально-технічної бази підприємств, що надають житлово-комунальні послуги |
| 4.2 | 1 | 4 | D | 1 | Поводження з ТПВ |
| 1.3 | 1 | 4 | D | 1 | Модернізація об’єктів, мереж та обладнання системи теплопостачання |
| 1.3.2 | 1 | 2 | D | 1 | Розвиток комплексної системи енергоефективності |
| 4.1.3 | 1 | 3 | D | 2 | Скорочення викидів СО2 |
| 2.4 | 3 | 2 | - | - | Безпека |
| 3.1 | 1 | 5 | - | - | Розширення спектру житлово-комунальних послуг |
| 3.1 | 1 | 4 | - | - | Благоустрій населених пунктів (в т.ч. капітальні ремонти і реконструкції) |
| **Освіта** | | | | | |
| 2.3 | - | - | A | 4 | Покращення матеріально-технічного стану закладів дошкільної освіти |
| 2.3 | - | - | A | 4 | Покращення матеріально-технічного стану закладів І-ІІІ рівня акредитації |
| 2.3 | - | - | A | 1 | Покращення матеріально-технічного стану позашкільних навчальних закладів |
| 2.3 | - | - | A | 4 | Формування єдиного освітнього простору закладів ІІІ рівня акредитації з фокусуванням на їх спеціалізації |
| 2.3 | - | - | A | 3 | Розвиток муніципальної мережі Малої академії наук з її повною інтеграцією в освітній процес освітньої мережі Дрогобицької МТГ |
| 2.3 | 5 | 1 | A | 4 | Інтеграція дрогобицьких закладів освіти в європейський освітній простір |
| **Медицина** | | | | | |
| 2.1 | 2 | 3 | - | - | Покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, розширення спектру послуг |
| 2.1 | 2 | 2 | - | - | Підвищення доступності отримання медичних послуг в комунальних закладів охорони здоров’я вторинної та третинної медичної допомоги Дрогобицької МТГ |
| 2.1 | 2 | 3 | - | - | Підвищення якості та розширення спектру послуг комунальних закладів охорони здоров’я вторинної та третинної медичної допомоги Дрогобицької МТГ |
| 2.1 | 2 | 3 | - | - | Розвиток комунального лабораторно-діагностичного комплексу в структурі комунальних закладів охорони здоров’я вторинної та третинної медичної допомоги Дрогобицької МТГ з підвищенням якості та розширення спектру надаваних послуг |
| **Економіка** | | | | | |
| 1.2 | 4 | 5 | - | - | Впорядкування та розвиток об’єктів торгівлі |
| 1.2 | 4 | 5 | - | - | Розвиток системи громадського харчування |
| 3.2 | 1 | 3 | Е | 4 | Пасажирські перевезення та логістика |
| 1.2 | 5 | 1 | G | 1 | Розвиток міжнародних зв’язків і залучення вітчизняних та іноземних інвесторів |
| 1.2 | 4 | 5 | H | 1 | Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу |
| 1.1 | 4 | 1 | - | - | Розвиток галузей економіки з врахуванням особливостей спеціалізації регіону |
| 1.1.2 | 4 | 3 | L | 3 | Розвиток біоекономіки |
| 1.4 | 4 | 3 | I | 5 | Створення нових інвестиційних продуктів |
| **Спорт** | | | | | |
| 2.1 | 2 | 5 | - | - | Будівництво спортивної інфраструктури |
| 2.1 | 2 | 5 | А | 4 | Покрашення матеріально-технічного стану спортивних об’єктів та інфраструктури |
| **Туризм** | | | | | |
| 5.2 | 5 | 3 | - | - | Розвиток туристичної та відпочинково-рекреаційної інфраструктури |
| 5.2.1 | - | - | K | 3 | Розвиток зеленого туризму |
| **Адміністративні послуги** | | | | | |
| 3.1 | 3 | 2 | H | 4 | Забезпечення надання адміністративних послуг |
| 3.1 | 3 | 2 | H | 4 | Створення розгалуженого та гнучкого простору надання адміністративних і публічних послуг |
| 3.1 | 3 | 2 | H | 4 | Розвиток електронних сервісів для надання адміністративних і публічних послуг |
| **Соцзахист населення** | | | | | |
| 2.2 | 4 | 6 | - | - | Соціальний захист різних категорій населення |
| 2.2 | - | - | А | 4 | Забезпечення гармонійного розвитку особистості |
| **Культура** | | | | | |
| 5.2 | 6 | 2 | - | - | Покращення матеріально-технічного стану закладів культури |
| 5.2 | 6 | 2 | - | - | Капітальний ремонт закладів культури |
| 5.2 | 6 | 3 | J | 1 | Проведення атракцій |
| 5.1 | 5 | 3 | J | 3 | Охорона, збереження і розвиток об’єктів культурної спадщини |
| 1.1.3 | 6 | 1 | - | - | Розвиток креативної індустрії |
| **Архітектура та містобудування** | | | | | |
| 3.1 | 1 | 2 | E | 1 | Розробка містобудівної документації |

1. **Заходи з реалізації Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ на період 2021-2024 рр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрям / ціль / сфера реалізації / ціль** | **Ціль обласної стратегії** | **Назва заходу** |
| **Житлово-комунальне господарство** | | |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Будівництво дороги від вул. П. Орлика до вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Будівництво дороги на вул. С. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Будівництво доріг Дрогобицької МТГ |
| Е.1 | 3.1.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг та вулиць Дрогобицької МТГ |
| 1.2.E.1 | 4.1.2 | Реконструкція русла р. Серет при переході через вул. Бориславську в м. Дрогобич Львівської області |
| 1.2.E.1 | 4.1.2 | Руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи на річках Дрогобицької МТГ |
| Е.1 | 3.1.2 | Капітальний ремонт пішохідного переходу через р. Бистриця між сс. Ступниця і Селець; мосту через р. Бистриця в с. Ортиничі |
| Е.1 | 3.1.3 | Реконструкція; капітальний ремонт, будівництво паркових, меморіальних зон та скверів Дрогобицької МТГ з урахуванням їх існуючого стану та встановлення чітких меж територій. |
| 1.4.E.1 | 4.2.2 | Рекультивація міського сміттєзвалища на території Броницької сільської ради (за  межами населеного пункту) Дрогобицького району Львівської області (реконструкція) |
| 1.4.E.1 | 4.2.2 | Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд на вул. Гайдамацька |
| 1.4.E.1 | 4.2.2 | Капітальний ремонт і облаштування контейнерних майданчиків з придбанням контейнерів для роздільного збору сміття |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Будівництво господарсько-фекального каналізаційного колектора в районі вулиць Завіжна-Зварицька, Коцюбинського в м. Дрогобич Львівської області |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Будівництво; реконструкція водопостачання і водовідведення в населених пунктах Дрогобицької МТГ |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для потреб каналізування стадіону Галичина на вул. Спортивна в м. Дрогобичі |
| 1.2.Е.1 | 4.1.1 | Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі Дрогобицького району, Львівської області |
| 1.2.D.2 | 3.1.2 | Реконструкція котельні з встановленням теплового насосу для теплопостачання лікарняного містечка по вул. Шептицького, у м. Дрогобич Львівської області |
| 1.2.D.1 | 3.1.2 | Будівництво теплогенераторної для дитячої установи №27 на вул. Чорновола, 17 в м. Дрогобич львівської області |
| 1.4.D.1 | 1.3.1 | Реконструкція котельні з влаштуванням котлів на альтернативному виді палива на вул. Нижанківського, 3/1 у м. Дрогобич Львівської області |
| E.1 | 3.1.2 | Комплексна модернізація житлового фонду |
| 1.4.D.2 | 3.1.2 | Оновлення матеріально-технічної бази та оновлення мереж підприємств, що надають житлово-комунальні послуги |
| 1.5.E.1 | 3.1.2 | Створення аварійно-диспетчерської житлово-комунальної служби з придбанням необхідного обладнання |
| 3.2 | 2.4.2 | Розвиток системи оповіщення населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 3.2.H.2 | 2.4.1 | Придбання обладнання і програмного забезпечення з функцією розпізнавання номерних знаків; впровадження системи відеонагляду |
| 1.4.D.1 | 2.4.1 | Капітальний ремонт, реконструкція вуличного освітлення та світлофорів на вулицях і дорогах Дрогобицької МТГ |
| E.1 | 3.1.3 | Завершення будівництва кладовища на вул. П. Орлика; облаштування кладовищ населених пунктів Дрогобицької МТГ |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Реконструкція майдану Т. Шевченка в м. Стебнику Дрогобицького району Львівської області |
| 1.2.Е.1 | 3.1.2 | Прокладання оптично-волоконних мереж по Дрогобицькій МТГ |
| **Освіта** | | |
| А.4 | 2.3.1 | Реконструкція з надбудовою актової зали в ліцеї №1 імені Івана Франка |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт дренажної системи та системи водовідведення Ліцею № 1 імені І. Франка |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Ліцею № 2, Нагуєвицької ЗОШ І-ІІІ ст. |
| А.4 | 2.3.1 | Будівництво стадіону із штучним покриттям Ліцею № 2 |
| E.1 | 2.3.1 | Благоустрій території Ліцею № 3 ім. В. Чорновола, Стебницької гімназії №6 імені Героїв АТО, гімназії №9 імені Героїв Крут, Михайлевицької СЗОШ |
| А.4 | 2.3.1 | Реконструкція спортивної зали в ліцеї №4 імені Лесі Українки (з прибудовою) та спортивної зали Стебницької гімназії №6 імені Героїв АТО, спортивної зали в гімназії №10 імені Євгена Коновальця (з прибудовою), Дрогобицького Ліцею, Бистрицької ЗОШ |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт даху ЗОШ № 5, гімназії №8, ЗОШ №18, Михайлевицької СЗОШ, школи в с. Долішній Лужок, Нагуєвицької ЗОШ І-ІІІ ст. |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт закладів освіти Дрогобицької МТГ |
| E.1 | 2.3.1 | Придбання обладнання для закладів освіти Дрогобицької МТГ |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт дренажної системи та системи водовідведення гімназії № 8, ЗОШ №11 м. Стебник, Ліцею імені Богдана Лепкого (та водопостачання) |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт огорожі території гімназії № 10, Михайлевицької СЗОШ |
| А.4 | 2.3.1 | Реконструкція басейну Ліцею № 16 імені Ю. Дрогобича, ЗОШ №18 |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт туалетів ЗОШ № 17, ЗОШ №18 |
| 2.5.А.4 | 2.3.1 | Будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям на території Дрогобицького ліцею, ЗОШ №18, Добрівлянського НВК, Михайлевицької СЗОШ І-ІІ ст, Нижногаївського НВК, Верхньогаївського НВК, школи в с. Долішній Лужок, Нагуєвицької ЗОШ І-ІІІ ст. |
| E.1 | 2.3.1 | Благоустрій території ЗДО № 2 «Калинка» ім. Кирила Селецького |
| А.4 | 2.3.1 | Реконструкція басейну ЗДО № 13 «Казка» |
| E.1 | 2.3.1 | Капітальний ремонт даху ЗДО № 15 «Лелеченька», ЗДО №19 «Полуничка», ЗДО №24 «Смерічка» |
| А.4 | 2.3.1 | Реконструкція спортивного ядра гімназії №6 Героїв АТО |
| E.1 | 2.3.1 | Заміна вікон на енергозберігаючі БНТТУМ |
| А.4 | 2.3.1 | Будівництво ЗДО «Журавлик» в с. Раневичі |
| А.4 | 2.3.1 | Добудова НВК ім. Біласа в с. Медвежа |
| 2.5.А.4 | 2.3.1 | Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ «Бджілка» в с. Бійничі |
| **Медицина** | | |
| 2.3 | 2.1.3 | Створення ендоскопічної операційної в КНП «ДМЛ №1» ДМР (лапаро- та артроскопія) |
| 2.1 | 2.1.2 | Запровадження телемедичних технологій - створення телемедичних центрів в КНП «ДМЛ №1» ДМР та КНП «Болехівська АЗПСМ»; кол-центрів в закладах охорони здоров’я мм. Дрогобича, Стебника, та Дрогобицької МТГ |
| 2.3 | 2.1.1 | Капітальний ремонт, реконструкція дахів в хірургічному та адміністративному корпусах КНП «ДМЛ №1» ДМР |
| 2.2 | 2.1.2 | Добудова приміщення над відділенням інтервенційної кардіології для розширення інсультного центру та уможливлення проведення неврологічної реабілітації безпосередньо в терапевтичному корпусі КНП «ДМЛ №1» ДМР |
| 2.3 | 2.1.1 | Придбання, демонтаж старих і монтаж нових лікарняних ліфтів в хірургічному і терапевтичному корпусі КНП «ДМЛ №1» ДМР |
| 2.3 | 2.1.1 | Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КНП «ДМЛ №3» ДМР |
| 2.3 | 2.1.3 | Придбання відеоендоскопової стійки для КНП «ДМЛ №3» ДМР |
| 2.2 | 2.1.1 | Капітальний ремонт лівого крила та реконструкція вентиляційної системи двоповерхового корпусу КНП «ДМДЛ» ДМР |
| 2.3 | 2.1.1 | Капітальний ремонт амбулаторій та ФАПів Дрогобицької МТГ |
| 2.3 | 2.1.1 | Придбання обладнання для медичних установ Дрогобицької МТГ |
| 2.3 | 2.1.1 | Благоустрій територій медичних установ Дрогобицької МТГ |
| 2.3 | 2.1.1 | Створення клінічної лабораторії на базі пологового будинку |
| 2.3 | 2.1.1 | Реставрація даху і фасаду старого корпусу КНП «Дрогобицька міська поліклініка» |
| **Економіка** | | |
| 1.3.E.4 | 3.2 | Розроблення та впровадження інтегрованого плану збалансованого руху громадського транспорту |
| 5.3.E.1 | 5.1.1 | Капітальний ремонт готельного комплексу «Тустань» |
| 4.6 | 1.2.2 | Реконструкція промислового ринку торгових майданчиків для виїзної торгівлі, облаштування міні-ринків |
| І.5 | 1.4.1 | Створення та розвиток індустріального парку |
| 4.5.І.5 | 1.2.2 | Розробка та супровід програм підтримки малого та середнього бізнесу |
| І.5 | 1.2.3 | Розробка та щорічне оновлення інвестиційного паспорту громади |
| І.5 | 1.2.3 | Проведення локальних та регіональних інвестиційних форумів |
| L.2 | 3.3.3 | Впровадження та реалізація програми підтримки сільського господарства на території Дрогобицької міської територіальної громади |
| L.2 | 3.3.2 | Впровадження та реалізація програми підтримки сімейних молочних ферм в сільській місцевості; стимулювання створення громадських пасовищ в контексті розвитку галузі молочного скотарства |
| L.2 | 3.3.3 | Створення сімейних фермерських господарств |
| E.3 | 3.2.4 | Розвиток широкосмугового Інтернету в сільській місцевості |
| **Спорт** | | |
| 2.5 | 2.1.5 | Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс перша черга перший пусковий комплекс (коригування) |
| 2.5 | 2.1.5 | Реконструкція стадіонів в м. Стебнику, сс. Нижні та Верхні Гаї |
| 2.5 | 2.1.5 | Реконструкція покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул. Сахарова, 2а в м. Дрогобичі Львівської обл. |
| 2.5 | 2.1.5 | Будівництво спортивно – оздоровчого молодіжного комплексу «Сокіл» в с. Почаєвичі. |
| 2.5 | 2.1.5 | Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям та дитячих майданчиків на території Дрогобицької МТГ |
| **Туризм** | | |
| J.3 | 5.2.1 | Розвиток проекту «Вуличний музей Дрогобича» |
| J.3 | 5.1.3 | Продовження туристичного знакування |
| J.1 | 5.2.1 | Реконструкція благоустрою з влаштуванням парковки для туристичного транспорту по вул. Солоний Ставок |
| К.3 | 5.2.1 | Розвиток зеленого туризму з відповідною інфраструктурою |
| **Адміністративні послуги** | | |
| 3.2.H.4 | 3.1.1 | Нове будівництво об’єкту: «Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення створення центру «Документ-Сервіс Дрогобич» з реалізацією проекту «Будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич» на вул. Бориславська в м. Дрогобич Львівської обл. (Коригування)» |
| 3.2.H.4 | 3.1.1 | Розвиток мережі ЦНАПу Дрогобицької МТГ |
| **Соцзахист населення** | | |
| I.2 | 2.2 | Забезпечення виконання державної політики захисту житлових і майнових прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
| I.2 | 2.2 | Забезпечення соціального захисту та надання матеріальної допомоги різних категорій осіб, які потребують соціального захисту |
| **Культура** | | |
| 5.3.J.3 | 5.1.2 | Ремонтно-реставраційні роботи об’єктів музею «Дрогобиччина» |
| 3.2.J.1 | 5.2.2 | Запровадження новітніх мультимедійних технологій у музеї «Дрогобиччина» |
| E.1 | 3.1.2 | Капітальний ремонт Народного дому імені Івана Франка (дах, фасад, внутрішні приміщення), Стебницького народного дому, Народних домів в населених пунктах Дрогобицької МТГ |
| E.1 | 3.1.2 | Капітальний ремонт фасаду будівлі ансамблю «Верховина» м. Дрогобич, вул. Шевченка, 22 |
| 4.4.J.3 | 3.1.2 | Капітальний ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м. Дрогобичі, Львівської області |
| E.1 | 5.1.2 | Капітальний ремонт будівель Дрогобицької дитячої музичної школи № 1 та №2 |
| А.4 | 2.3.3 | Придбання обладнання та інвентаря для Дрогобицької дитячої музичної школи № 1 та №2 |
| 6.2 | 2.3.1 | Капітальний ремонт території Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 ім. Р. Сороки на вул. Лесі Українки, 41 |
| E.1 | 3.1.2 | Капітальний ремонт даху Стебницької дитячої музичної школи (облаштування шатрового даху) |
| А.4 | 2.3.3 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури Дрогобицької МТГ |
| 5.3.J.3 | 5.1.2 | Проведення науково-дослідницьких робіт з паспортизації об’єктів охорони культурної спадщини |
| **Архітектура та містобудування** | | |
| 1.2.Е.1 | 3.1.3 | Розробка та затвердження нового генерального плану Дрогобича |
| 1.2.Е.1 | 3.1.3 | Розробка містобудівної документації території Дрогобицької МТГ |

1. Стратегія розвитку Львівщини на період до 2027 року. *Львівська обласна державна адміністрація.* 2019. URL: <https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf>. [↑](#footnote-ref-1)