Додаток №1

до рішення виконкому

від  12.04.2022 №101

- З А Х О Д И

з  підготовки господарства Дрогобицької територіальної громади до роботи

в осінньо-зимових умовах 2022-2023рр.

| № п/п | Найменування заходів | Терміни виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення нарад з керівниками житлово-комунальних служб, підприємств і організацій по підведенню підсумків роботи за місяць та виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023рр. | о 1000 год. 2-й вівторок щомісяця | Директор департаменту міського господарства Р. Пошивак |  |
| 2 | Поточний ремонт котлів, насосного та допоміжного обладнання, автоматики безпеки котлів, системи хімводопідготовки, ємностей запасу води. | до 01.09.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 3 | Технічне опосвідчення котлів, внутрішній, зовнішній огляд та гідравлічне випробування котлів, діагностику металу водогрійних котлів що відпрацювали свій термін експлуатації згідно графіку. | до 01.09.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 4 | Повірка газових, водяних, теплових лічильників та обчислювачів об’єму газу. | до 01.09.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 5 | Від’єднання теплових мереж центрального опалення від споживачів та проведення гідравлічного випробування (перше випробування) . | до 01.06.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго” І. Хомяк |  |
| 6 | Ревізія, ремонт та заміна запірної арматури в теплових камерах в місцях розгалуження теплових мереж. | 01.06.2022- 01.09.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк Директор КП |  |
| 7 | Поточний та капітальний ремонт теплових мереж після гідравлічного випробування | 01.06.2022- 01.09.2022р | Директор КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР І. Хомяк |  |
| 8 | Повторне гідравлічне випробування теплових мереж після проведених ремонтних робіт. (друге випробування) | до 01.10.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 9 | Встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках | до 01.10.2022р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 10 | Диспетчеризація котелень | до 01.10.2022р | Директор КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР І. Хомяк |  |
| 11 | По закінченні опалювального сезону від’єднати внутрібудинкові мережі від системи центрального опалення та провести гідравлічне випробування теплових мереж . | до 01.06.2022 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго” І. Хомяк, КП « Управитель«Житлово – експлуатаційне об'єднання», КП «Міський Сервіс», голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 12 | Ревізія, ремонт та заміна запірної арматури в теплових камерах в місцях розгалуження теплових мереж. | до 01.09.2022 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 13 | Виконати комплекс заходів по приведенню в належний стан та ремонт водозаборів “Уріж”, “Гірне» та очисних споруд | до 15.11.2022 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 14 | Провести заміну аварійних ділянок водопроводу різних діаметрів на водопровідних магістральних мережах міста та вводах до ж/б згідно з переліком з установкою (заміною) запірної арматури на вулицях міста Дрогобича | до 05.10.2022 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 15 | Організувати проведення на високому рівні річного технічного огляду транспортних засобів та обладнання, забезпечити безаварійну експлуатацію техніки в зимових умовах | до 10.08.2022 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 16 | Домогтися 100-відсоткового погашення заборгованості населенням за надані підприємством послуги та спожиті енергоносії . | до 20.09.2022 постійно | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала Директор КП “Дрогобичтеплоенерго” І. Хом’як КП « Управитель«Житлово – експлуатаційне об'єднання» О.Майданюк КП «Міський Сервіс» Р.Микитин |  |
| 17 | Проведення заходів по монтажу, заміні, ремонту кабельних ліній та електричного обладнання на дільницях КП «Дрогобичводоканал» | до 01.10.2022 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 18 | Забезпечити огляд підземних газопроводів їх випробування на герметичність, визначення стану металу труби і ізоляції згідно з планом поточного ремонту, в т.ч. - газових вводів - розподільчих газопроводів | до 15.09.2022 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 19 | Виконати роботи по заміні газопроводів згідно з планом капремонту в першу чергу аварійних та непридатних до експлуатації розподільчих газопроводів | до 20.09.2022 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 20 | Виконати капітальний ремонт обладнання ГРП , провести регулювання та наладку. | до 01.10.2022 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 21 | Провести перевірку на герметичність газопроводів та обладнання: багатоквартирних житлових в т.ч. ОСББ та ЖБК, а також будинків і споруд закладів бюджетної сфери. | до 15.09.2022 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 22 | Виконати роботи з очистки газових колодязів (2 рази в рік), перевірки їх технічного стану з метою усунення перекосів, тріщин та інших несправностей | до 01.10.2022 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 23 | Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій, заміна обладнання по м. Дрогобичу згідно з планом-графіком | до 25.09.2022 | Начальник Південного РЕМ ВАТ «Львівобленерго» В. Вишневський |  |
| 24 | Очистка та кронування дерев, вздовж повітряних ліній електропередач на вулицях міста Дрогобича | до 01.12.2022 | Начальник Південного РЕМ ВАТ «Львівобленерго» В. Вишневський |  |
| 25 | Виконання робіт з діагностики діючого обладнання та усунення дефектів в т.ч. трансформаторів –35кВТ, розрядників 6-10 кВ і т.п. | до 25.09.2022 | Начальник Південного РЕМ ВАТ «Львівобленерго» В. Вишневський |  |
| 26 | Капітальний ремонт повітряних ліній 6-10 кВ з заміною дерев’яних опор на залізобетонні та заміною електродроту . | до 01.10.2022 | Начальник Південного РЕМ ВАТ «Львівобленерго» В. Вишневський |  |
| 27 | Виконати поточний ремонт та ізоляцію усіх труб внутрібудинкових систем центрального опалення згідно з переліком об’єктів | до 15.10.2022 | Директор КП « Управитель«Житлово – експлуатаційне об'єднання» О.Майданюк, КП «Міський Сервіс», Р.Микитин голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 28 | Забезпечити очистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків, їх паспортизацію, нумерацію | до 01.10.2022 | Директор КП «Управитель «Житлово – експлуатаційне об'єднання» О.Майданюк, КП «Міський Сервіс», Р.Микитин голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 29 | Підготовка спеціальної комунальної техніки до роботи в зимових умовах. Придбання запасних частин, автогуми, агрегатів і т.п. | до 30.08.2022 | КП “Служба муніципального управління” В.Суда ФОП Волошин І.В. ФОП Довженко А.О. |  |
| 30 | Заготовка піску та солі технічної для посипки доріг і тротуарів в зимовий період | до 30.10.2022 | КП “Служба муніципального управління” В.Суда ФОП Волошин І.В. ФОП Довженко А.О. |  |
| 31 | Додатково виготовити 60 шт ящиків та відремонтувати існуючі ящики для зберігання піскосуміші. Довести їх загальну кількість до 180 шт. | до 15.10.2022 | КП “Служба муніципального управління” В.Суда ФОП Волошин І.В. ФОП Довженко А.О. |  |
| 32 | Провести ревізію запірної арматури теплопунктів установ | до 15.09.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 33 | Провести чистку та перевірку димових та вентиляційних каналів | до 30.08.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 34 | Провести поточний ремонт систем опалення | до 15.09.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 35 | Провести повірку приладів обліку водо-тепло-енергопостачання | до 15.09.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 36 | Перевірити і при необхідності провести ремонт систем гарячого і холодного водопостачання | до 15.09.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 37 | Провести ремонт, ущільнення, утеплення або заміну віконних та дверних отворів | до 01.10.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 38 | Провести перезарядку вогнегасників у яких вийшов термін придатності | до 30.08.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 39 | Провести перевірки роботи систем охоронно-пожежної сигналізації | до 01.10.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 40 | Провести позачергові інструктажі з працівниками по ТБ та охороні праці | до 01.10.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |
| 41 | Провести перевірку роботи автономних джерел електроживлення та аварійного освітлення | до 15.09.2022 | Відділ охорони здоров’я виконавчого органу ДМР В.Чуба Відділ освіти Дрогобицької міської ради В.Вовків Управління культури та розвитку туризму виконавчого органу ДМР І.Чава |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

керуючий справами виконкому				Володимир КОЦЮБА

Додаток № 2

до рішення виконкому

від 12.04.2022 № 101

- СКЛАД

міського штабу по координації робіт з підготовки міського господарства

до  наступного осінньо-зимового періоду 2022-2023рр.

Голова штабу: Директор департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради;

- Члени штабу:

Головний інженер КП «Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради;

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

Заступник директора КП «Дрогобичтеплоенерго»;

Головний інженер КП «Служба муніципального управління»;

Заступник начальника КП «Дрогобичводоканал».

Примітка: Засідання штабу проводити 2-й   вівторок  щомісяця о 1000 год.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

керуючий справами виконкому				Володимир КОЦЮБА