**МІСЬКА ПРОГРАМА**

**«Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»**

**ПАСПОРТ**

**Міської програми «Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва по об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м.Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»**

1. ***Назва програми***. Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній,2 у м. Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс» на період дії воєнного стану в Україні.
2. ***Нормативні документи про необхідність розроблення програми.*** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закон України «Про державні цільові програми».
3. ***Замовник програми .*** КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
4. ***Розробник програми.***  КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
5. ***Відповідальні за виконання програми.*** КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
6. ***Уповноважений підрозділ щодо використання коштів місцевого бюджету.*** КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
7. ***Термін реалізації програми.*** червень-серпень2022 року.
8. ***Основні джерела фінансування заходів Програми .*** Міський бюджет.
9. ***Обсяг коштів міського бюджету.***  100 740 грн.

**Загальна частина**

У 2021 році Дрогобицька міська громада отримала субвенцію з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери у сумі 20 000,00 тис. грн на реконструкцію стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс. В результаті проведеної тендерної процедури було укладено договір підряду на виконання робіт від 18 жовтня 2021 року №18/10/21 між КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради та ТОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси». У грудні 2021 року підрядна організація розпочала будівельні роботи на об’єкті.

Згідно з умовами договору КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради перерахувала ТОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси» 22.02.2022 року отримала аванс на придбання матеріалів для виконання робіт з реконструкції у розмірі 5250000 грн.

Однак, у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 в Україні введено воєнний стан. Враховуючи форс-мажорні обставини і зокрема той факт, що рахунок на отримання авансу відкритий у органах державного казначейства і згідно чинного законодавства платіжні дорученні для вказаних цілей не виконуються, ТОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси» призупинила роботу на об’єкті.

Листом від 31.05.2022 року №01-05 ТОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси» повідомила КП «УКБ» ДМР про відсутність об’єктивної можливості продовжувати виконання будівельних робіт на об’єкті і просить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради, як замовника, вжити заходів щодо самостійної охорони об’єкту до завершення дії воєнного стану в Україні та до відновлення будівельних робіт на об’єкті.

Стадіон Галичина знаходиться на балансі комунального підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 28.11.2013 року № 1169).

З початку будівництва виконані наступні роботи:

* частково загально- будівельні та спеціальні роботи по західній трибуні на 2992 місць з підтрибунними приміщеннями;
* збудовано VIP трибуну з навісом;
* частково виконано утеплення та фарбування фасаду західної трибуни з підтрибунними приміщеннями;
* виконані роботи по облаштуванні футбольного поля, дренаж та частково система автополиву;
* проведено реконструкцію освітлювальних веж футбольного поля;

Впровадження програми вбачає забезпечення фінансування для реалізації її цілей та завдань по охороні та збереженню майна незавершеного будівництва до моменту завершення дії воєнного стану в Україні та до відновлення будівельних робіт на об’єкті.

**Мета та завдання програми**

Метою Програми є спрямування коштів міського бюджету на заходи для забезпечення захисту незавершеного будівництва стадіону «Галичина» від несанкціонованого впливу на об’єкт сторонніми особами чи організаціями на період дії воєнного стану в Україні.

**Завдання програми**

1. Забезпечення належної охорони для повного збереження цілісності об’єкта, наявності матеріальних цінностей (будівельних матеріалів і конструкцій, механізмів, кабелів тощо);
2. Недопущення крадіжок та пошкоджень майна на період дії воєнного стану в Україні до передачі їх підрядній організації;
3. Здійснення внутрішньообєктного контролю входу – виходу та в’їзду – виїзду з метою виключення несанкціонованого ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей з території та на територію об’єкта;
4. Недопускання проникнення на об’єкт, що охороняється, сторонніх осіб з метою крадіжок, підпалу чи пошкодження майна тощо.

**Очікувані результати Програми**

Здійснення фінансування заходів, спрямованих на захист незавершеного будівництва об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній,2 у м. Дрогобичі, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс» на період дії воєнного стану в Україні.

**Фінансування та контроль за виконанням Програми**

Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок залучення фінансових ресурсів місцевого бюджету. Координатором роботи щодо виконання заходів Програми є КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради . Контроль за виконанням Програми здійснює виконком Дрогобицької міської ради.

**Кошторис витрат на 2022 рік**

на утримання охорони по стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської області на період дії воєнного стану в Україні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва витрат** | **Сума** |
| **1** | Заробітна плата (4 х 6500 х 3 міс.) | 78 000,00 |
| **2** | Нарахування на заробітну плату ЄСВ ( 288000 х 0,22) | 17 160,00 |
| **3** | Загально-виробничі витрати (електроенергія, охорона пультом) | 5580,00 |
|  | **Всього :** | **100 740,00** |

Кошторис витрат на 2022 рік може бути переглянутий відповідно до чинного законодавства з питань бюджету впродовж 2022 року на період продовження дії воєнного стану в Україні.

**Начальник КП «Управління капітального**

**будівництва» Дрогобицької міської ради Василь БОХОНОК**