## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення Дрогобицької міської ради | [14 empty] | Начальник КП "Дрогобичводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [14 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від _________________ №_____________ | [14 empty] | ___________________ Роман ШАГАЛА
[17 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"_______________ 20____ року
План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2023 – 2027 роки
КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [8 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [7 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) | інші виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[9 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.1 | заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання | 24 од. | 2242.49 | 2242.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.49 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 434.17 | 255.5787 | 23040 | 0 | 105.29
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 2242.49 | 2242.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.49 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 434.17 | 255.5787 | 23040 | 0 | 105.29
1.2.2 | заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | інші, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 2242.49 | 2242.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.49 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 434.17 | 255.5787 | 23040 | 0 | 105.29
1.3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1 | Заміна затвора чавунного поворотного дискового Дн-500 мм. на водозаборі "Гірне" | 3 од. | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 410.2008 | 4032 | 0 | 18.43
1.3.2 | Заміна насосних агрегатів на ВНС 3-го підйому | 23од. | 676.67 | 676.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.67 | 0 | 101 | 126 | 149.89 | 149.89 | 149.89 | 44.7065 | 39744 | 0 | 181.63
1.3.3 | Заміна трансформаторів на водозаборі "Гірне" | 2од. | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 347.4903 | 6800 | 0 | 31.08
1.3.4 | Капітальний ремонт трансформаторів | 25 од. | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 410.3032 | 9600 | 0 | 43.87
1.3.5 | Заміна насосних агрегатів на ВНС 1-го підйому | 10од. | 886.84 | 886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.84 | 0 | 0 | 0 | 266.67 | 266.67 | 353.5 | 852.7308 | 2730 | 0 | 12.48
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 4593.51 | 4593.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.51 | 1500 | 311 | 336 | 1126.56 | 1366.56 | 1453.39 | 191.7358 | 62906 | 0 | 287.49
1.4 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Інші заходи,з них:
1.7.1 | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) КП "Дрогобичводоканал" | 33 од. | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 775.076 | 5760 | 0 | 26.32
1.7.2 | Геолого-економічна оцінка запасів Любинецької ділянки Стрийського родовища питних підземних вод в Стрийському районі Львівської області (тривалість робіт 3 роки) | 1од. | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 229.03 | 355.485 | 355.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури" | виконання кредитних зобов'язань | 13846.2 | 0 | 13846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846.2 | 0 | 4615.4 | 4615.4 | 4615.4 | 0 | 0 | 18.8128 | 1932600 | 0 | 8831.99
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 16486.2 | 2640 | 13846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846.2 | 2640 | 5184.43 | 5310.885 | 5310.885 | 340 | 340 | 22.3332 | 1938360 | 0 | 8858.31
Усього за розділом І |  |  | 23322.2 | 9476 | 13846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16939.71 | 6382.49 | 5947.51 | 6098.965 | 6889.525 | 2158.64 | 2227.56 | 30.2523 | 2024306 | 0 | 9251.09
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х |  |  | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Придбання станцій управління та захисту на КНС | 5од. | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 218.5792 | 7207.5 | 0 | 32.94
2.5.2 | Капітальний ремонт повітродувної станції | 1од. | 251.431 | 251.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1033 | 34560 | 0 | 157.94
2.5.3 | Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій | 5од. | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 769.6419 | 4095 | 0 | 18.71
2.5.4 | Придбання фільтросних труб для системи аерації на каналізаційних очисних спорудах | 416 м.п. | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 47.8895 | 57024 | 0 | 260.6
2.5.5 | Придбання вакуумних вимикачів на каналізаційних очисних спорудах | 5од. | 1926.1 | 1926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926.1 | 346.137 | 394.99 | 394.99 | 394.99 | 394.99 | 280.9774 | 18000 | 0 | 82.26
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 5017.531 | 5017.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3977.53 | 925.567 | 1022.99 | 1022.99 | 1022.99 | 1022.99 | 108.9879 | 120886.5 | 0 | 552.45
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури" | виконання кредитних зобов'язань | 6819.77 | 0 | 6819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819.77 | 0 | 2273.256 | 2273.256 | 2273.256 | 0 | 0 | 20.9665 | 854100 | 0 | 3903.24
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 6819.77 | 0 | 6819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819.77 | 0 | 2273.256 | 2273.256 | 2273.256 | 0 | 0 | 20.9665 | 854100 | 0 | 3903.24
Усього за розділом ІІ |  |  | 11837.301 | 5017.531 | 6819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7859.77 | 3977.53 | 3198.823 | 3296.246 | 3296.246 | 1022.99 | 1022.99 | 31.88 | 974986.5 | 0 | 4455.69
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 35159.501 | 14493.531 | 20665.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.48 | 10360.02 | 9146.333 | 9395.211 | 10185.771 | 3181.63 | 3250.55 | 30.7814 | 2999292.5 | 0 | 13706.78
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Головний інженер ___________________________ Василь ГОЛОВКО
(посада відповідального виконавця) | [6 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)