Додаток

до розпорядження міського голови

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Ресурсне забезпечення** | **Відповідальні за виконання** | **Національні або міжнародні зобов’язання (за наявності)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **джерела  фінансування** |  | |  | |
| 1. Пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | 2023 р. | державний та місцеві бюджети | органи місцевого самоврядування | |  | |
|  | 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 2023 р. | державний та місцеві бюджети | ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 2. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Забезпечити збір інформації щодо кількості об’єктів благоустрою, де можливий доступ до надання послуг усіх груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. | 30.12.2023р. | місцевий бюджет | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Ющишин Г.М.  Начальник дільниці | |  | |
| 3. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності об’єктів благоустрою. | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів благоустрою | 2023р.-2024р. | місцевий бюджет | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Ющишин Г.М.  Начальник дільниці | |  | |
| 4. Пристосування входів і приміщень адміністративної будівлі для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю. | Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт  Забезпечити встановлення пандусів, тактильної плитки перед початком сходового маршу, пандуса, на виході і всередині будівель, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю.  Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів)для осіб з інвалідністю. | 2023р.-2024р | місцевий бюджет | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Багдай В.В.  Завгосп | |  | |
| 5. Забезпечення фізичної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів благоустрою | 1)Встановлення пандусів, пониження бордюрів, поручнів, тактильної плитки, облаштування санітарно-гігієнічних приміщень, встановлення інформаційних знаків відповідно до вимог ДБН «Інклюзивність будівель і споруд»  2)Облаштування інклюзивних спортивно-ігрових майданчиків в різних мікрорайонах міста | 2023р.-2024р.  2024р. | місцевий бюджет  місцевий бюджет | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Начальник дільниці Мороз М.В. | |  | |
| 6. Забезпечення облаштування пішохідних переходів, автобусних зупинок та ін. тактильними, візуальними та іншими елементами доступності. | 1) облаштування тактильної плитки перед пішохідними переходами, на автобусних зупинках.  2) облаштування візуальних покажчиків (попереджувальних ліній, контрастних смуг) на вуличній мережі.  3) облаштування входів, сходів та пандусів смугами безпеки з тактильної плитки  4) забезпечення встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для звукового і тактильного дублювання світлофорів | 2023р.-2024р.  2023р.-2024р.  2023р.-2024р.  2023р.-2024р | місцевий бюджет | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Начальник дільниці Мороз М.В.  Начальник дільниці зовнішнього освітлення Орищак І.В. | |  | |
| 7. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності міських кладовищ. | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності міських кладовищ | 2023р.-2024р. | - | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Бережницький О.М.  Начальник  дільниці | |  | |
| 8. Забезпечення фізичної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до міських кладовищ | Встановлення пандусів, пониження бордюрів, поручнів, тактильної плитки встановлення інформаційних знаків. | 2023р.-2024р. | місцевий бюджет | КП «Служба муніципального управління» ДМР  Начальник дільниці Мороз М.В. | |  | |
| 9. Підвищити рівень доступності міського пасажирського автомобільного транспорту | 1. Провести перевірку спрямовану на наявності автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. 2. Проведення консультацій з представниками автотранспортних підприємств, що надають послуги з перевезення пасажирів в межах Дрогобицької міської територіальної громади щодо забезпечення доступності громадського транспорту | 15.11.2023-31.12.2023 рр.  15.11.2023-31.12.2023 рр. | - | Управління інвестицій та економічного розвитку  Управління інвестицій та економічного розвитку | |  | |
| 10. Підвищити рівень доступності об'єктів торгівлі, закладів громадського харчування, побутового обслуговування населення | 1. Інформування представників малого та середнього бізнесу сфери обслуговування та торгівлі щодо важливості забезпечення безперешкодного доступу до їх закладів (приміщень) для осіб з обмеженими фізичними можливостями  2. Збір інформації щодо доступності об'єктів торгівлі, закладів громадського харчування, побутового обслуговування населення | 01.01.2024-31.12.2024рр.  01.01.2024-31.12.2024рр. | - | Управління інвестицій та економічного розвитку, Управління цифровізації, інформаційної політики та комунікації | |  | |
| Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Збір інформації щодо кількості об’єктів освітньої інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних та освітніх послуг всіх груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Оновлення інформації що півроку, на період до 2024 року | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 11.Забезпечення доступності об’єктів освітньої інфраструктури для маломобільних груп населення | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень та бібліотек закладів освіти | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Державний та місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 12.Забезпечити системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізизної безбар’єрності усіх відділів музею «Дрогобиччина». | 1.Здійснити моніторинг стану доступності усіх відділів музею «Дрогобиччина» у 2024 році. | 01.01.2024р.- 30.02.2024р. | - | Музей «Дрогобиччина» | |  | |
| 13.Забезпечити фізичну доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення центральної міської бібліотеки імені В’ячеслава Чорновола ДЦБС | Моніторингова оцінка наявного пандусу | 2023-2024 рр. | - | Центральна бібліотека імені В’ячеслава Чорновола, Дрогобицька бібліотека для дітей,  бібліотека-філіал № 1 | |  | |
| 14. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 1) розміщення соціальної реклами в медичних закладах | 2023 р. | державний бюджет | ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 15. Співпраця з міськими громадськими організаціями інвалідів щодо формування доступного середовища в місті. |  | Постійно | міський бюджет | Управління соціального захисту населення | |  | |
| 16. Створення та поширення періодичного інформаційного бюлетня, карти послуг для ветеранів та членів їх сімей |  | Постійно | міський бюджет | Управління соціального захисту населення | |  | |
| 17. Забезпечувати регулярне висвітлення питань, що пов’язані з проблемами інвалідності, через засоби масової інформації |  | Постійно | міський бюджет | Управління соціального захисту населення | |  | |
|  | Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування найпростіших укриттів закладів освіти (споруд цивільного захисту) засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | До 01.02.2024 р. | Державний та місцевий бюджети | Відділ освіти | |  | |
|  | Облаштування найпростіших укриттів закладів освіти (споруд цивільного захисту) засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Державний та місцеві бюджети | Відділ освіти | |  | |
|  | Проведення моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності найпростіших укриттів закладів освіти (споруд цивільного захисту), наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 18.Поліпшення умов безперешкодного доступу для всіх категорій молоді, у тому числі молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | Здійснення постійної верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури закладів освіти до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у тому числі пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 19.Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 20.Відкрита інформація про роботу школи для громадськості | Висвітлювати роботу школи у засобах масової інформації, соціальних мережах | 2023—2024 рр. | - | Дрогобицька дитяча музична школа №1 | |  | |
| 21.Забезпечити доступ до інформації про музейну діяльність у соц.мережах та на сайті музею.  22. Встановити інформаційні вказівники про місцезнаходження музейних об’єктів.  23. Забезпечити постійний доступ до інформації про пам'ятки регіону та віртуальних заходів музею для маломобільних груп та іноземних онлайн-відвідувачів на інтернет-ресурсах музею. | Дбати про розширення аудиторії, підписників музейних сторінок у соціальних мереж та користувачів музейного сайту.  2.Виготовити і встановити інформаційні знаки  3.Провести оптимізацію веб-ресурсів музею та оновити інформаційне наповнення відповідних розділів сайту музею, підготувати інформаційний супровід оновлень у локальних медіа для інформування населення | 01.02.2024р.- 30.11.2024р.  01.01.2024р.- 30.11.2024р.  01.12.2023р.- 01.12.2024р | - | Музей «Дрогобиччини» | |  | |
| 24.Забезпечити доступ до інформації про діяльність бібліотеки у соц.мережах | Постійне оновлення актуальної інформації | 2023—2024 рр. | - | Центральна бібліотека імені В’ячеслава | |  | |
| 25. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 1) аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023 рік  січень — червень 2024 року | державний бюджет | ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 27.Швидкісний доступ до інтернету | Забезпечення безпровідного інтернету у приміщенні та на території школи | 2023—2024 рр. | Спецфонд школи | Дрогобицька дитяча музична школа №1 | |  | |
| 28.Забезпечити усі відділи музею «Дрогобиччина» доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього. | Забезпечити усі відділи музею «Дрогобиччина» доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього. | 01.03.2024р-01.10.2024р | спецфонд музею, місцевий бюджет | Музей «Дрогобиччини» | |  | |
| 29.Забезпечення установи обладнанням для системного доступу та розповсюдження по приміщеннях гурткової роботи мережі інтернет | 1. пошук прийнятної комерційної пропозиції;  2. визначення оптимальної цінової пропозиції;  3. формування конфігурації обладнання;  4. встановлення обладнання. | 2024р. | Місцевий бюджет | Стебницький народний дім | |  | |
|  | Забезпечити приміщенні закладів освіти та бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Забезпечити приміщенні закладів освіти та бібліотек засобами доступу до інтернету | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 30. Підвищення цифрової компетентності медичних працівників та пацієнтів | інтеграція вимог концептуально-референтної рамки цифрових компетентностей медичних працівників до професійних стандартів, системи підготовки та підвищення кваліфікації, вимог щодо наймання персоналу, атестації та сертифікації, заохочення працівників системи охорони здоров’я | липень — грудень  2023 року | державний бюджет | ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 31. Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я | 1) забезпечення документування реабілітаційного процесу на основі Міжнародної класифікаціїфункціону-вання, обмеження життє-діяльності та здоров’я та його цифровізації | квітень — травень  2023 року | за рахунок міжнародної технічної допомоги | МОЗ, НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 2) впровадження використання електронного особистого кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров’я | 2023 р. | за рахунок міжнародної технічної допомоги | МОЗ ,НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 3) впровадження електронних медичних висновків для отримання водійського посвідчення | 2023 р. | за рахунок міжнародної технічної допомоги | МОЗ ,НСЗУ ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 4) впровадження електронних рецептів на всі рецептурні препарати | 2023 р. | державний бюджет | МОЗ, НСЗУ  ВОЗ КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 5) впровадження телемедичних рішень під час надання медичної допомоги та розвиток системи підготовки медичних і технічних спеціалістів з питань надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини | 2023 р. | державний бюджет | МОЗ  НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 6) імплементація реабілітаційних технологій у практичну охорону здоров’я для пацієнтів з нейросенсорними порушеннями на базі телемедичних гуманітар-них рішень | 2023 р. | за рахунок міжнародної технічної допомоги | МОЗ ,ДОЗ, ВОЗ, КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 7) запровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock” | 2023—2024 рр.и | за рахунок міжнародної технічної допомоги | КНП охорони здоров’я | |  | |
| 32. Забезпечення доступності отримання послуг психологічної допомоги ветеранами та членами їх сімей, внутрішньо переміщеними особами | впровадження онлайн-системи психологічного тестування для надання послуг психологічної допомоги ветеранам та членам їх сімей,внутрішньо переміщеним особам | 2024 р. | державний бюджет | Мінветеранів МОЗ НСЗУ Мінреінтеграції Мінсоцполітики | |  | |
| 33.Наповнення та постійне оновлення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг Єдиної інформаційної системи соціальної сфери |  | Постійно | - | Управління соціального захисту населення | |  | |
| 34. Інтеграція державної політики охорони здо-ров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гума-нізації та культиву-вання здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (при-нцип “здоров’я, а  не лікування”) | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я насе-лення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зни-ження рівня поширеності тютюнокуріння, відпові-дальної самозбережу-вальної поведінки | 2023 р. | державний бюджет | МОЗ міська рада,  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 2) спрощення доступу різних груп населення до вакцинації | 2023 р. | державний бюджет | ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 35. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | 2023 р. | державний та місцеві бюджети | МОЗ ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | 2023 р. | державний бюджет  в межах наявного фінансового ресурсу | МОЗ ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 36. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 1) забезпечення послуг з охорони психічного здоров’я на первинному рівні медичної допомоги у рамках Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464, який забезпечує наявність послуг із психічного здоров’я на первинній ланці та сприяє дестигматизації сфери психічного здоров’я | 2023 р. | державний бюджет  в межах наявного фінансового ресурсу | МОЗ НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 2) забезпечення навчання фахівців первинної ланки за Програмою дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (‎mhGAP) для збільшення доступності послуг з охорони психічного здоров’я та впровадження кейс-менеджменту на первинному рівні надання медичної допомоги | 2023 р. | за рахунок міжнародної технічної допомоги | МОЗ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
|  | 3) збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд з надання психіатричної допомоги, які надають послуги пацієнтам за місцем їх перебування у громаді, відповідно до Програми медичних гарантій на 2023 рік | 2023 р. | державний бюджет  в межах наявного фінансового ресурсу | МОЗ НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 37. Запровадження щорічних медичних обстежень здоровʼя ветеранів шляхом проведення профілактичних медичних оглядів, що дасть можливість на ранніх стадіях виявляти проблеми із здоров’ям у даної категорії населення | Проведення щорічних медичних обстежень здоровʼя ветеранів шляхом проведення профілактичних медичних оглядів | квітень — вересень  2023 року | державний бюджет (КПКВ 1501040) | Мінветеранів МОЗ  НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 38. Надання психологічної допомоги українським ветеранам, членам їх  сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з метою підвищення загальної якості їх життя та підтримки їх повної соціальної реадаптації | 1) формування мережі суб’єктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | квітень — вересень  2023 року | державний бюджет | Мінветеранів МОЗ НСЗУ Мінсоцполітики | |  | |
|  | 2) запровадження універсальних скринінгів станів психічного здоров’я ветеранів на етапі переходу від військової служби до цивільного життя | червень — грудень  2023 року | державний бюджет | Мінветеранів МОЗ НСЗУ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 39. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони  здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень — грудень  2023 року | державний бюджет | Мінветеранів МОЗ, ДОЗ НСЗУ ВОЗ | |  | |
| 40. Запровадження системи раннього втручання | 1) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | травень — грудень  2023 року  2024 р. | державний бюджет | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації Нацсоцслужба | |  | |
|  | 2) інтеграція програм під-готовки фахівців з питань раннього втручання , підвищення кваліфікації фахівців (пси-хологів, дефектологів, логопедів, педіатрів, неврологів, психіатрів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини,) | 2023 р. | державний бюджет | МОН Мінсоцполітики  МОЗ, ДОЗ | |  | |
| 41. Продовжувати формування та підтримувати в актуальному стані Централізований банк даних з проблем інвалідності, інтеграція до складу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери |  | Постійно | - | Управління соціального захисту населення | |  | |
| 42.Створення в комунальній установі можливостей з формування здоров’язберігаючого простору для різновікових категорій мешканців Стебника, в тому числі інклюзивної. | 1. пошук обладнання у відповідному асортименті;  2. закупівля обладнання для оснащення приміщень гурткової роботи відповідним спортивним інвентарем, враховуючи потреби інклюзивної групи;  3. монтаж вищевказаного обладнання. | 2024 р. | Місцевий, обласний бюджет | Стебницький Народний дім | |  | |
| 43.Забезпечення філій Центру які мають потребу в облаштуванні безперешкодного доступу до приміщень за допомогою пандусів | 1.Встановлення пандусів | 2024 р. | Місцевий, обласний бюджет |  | | Центр культури та мистецтва «Каменяр | |
| 44. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | 2023 р. | державний бюджет | Нацсоцслужба Мінсоцполітики МОЗ, ДОЗ  ВОЗ.  КНП охорони здоров’я | |  | |
| 45.. Актуалізація освітніх програм закладів вищої освіти в питаннях безбар’єрності | 6) забезпечення підготовки фахівців з реабілітації відповідно до міжнародної практики за освітніми програмами “Фізична терапія”, “Ерготерапія”, “Терапія мови і мовлення” | вересень — грудень  2023 року  січень — серпень 2024 року | державний бюджет | МОН МОЗ | |  | |
|  | Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у тому числі особами з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у тому числі молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Проведення інформаційно-  просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Служба у справах дітей за участі відділу освіти | |  | |
|  | Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Щорічно протягом 2023-2024 рр | Місцевий бюджет | Служба у справах дітей за участі відділу освіти | |  | |
|  | Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Щорічно протягом 2023-2024 рр | Місцевий бюджет | Служба у справах дітей за участі відділу освіти | |  | |
|  | Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів освіти | Щорічно протягом 2023-2024 рр | державний та місцевий бюджети | Відділ освіти | |  | |
|  | Розширення охоплення послугою раннього втручання в закладах освіти за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Щорічно протягом 2023-2024 рр | державний та місцевий бюджети | Відділ освіти | |  | |
| 46.Забезпечити вшанування пам’яті захисників України. | Організація виставкових проектів та облаштування експозиційних розділів, присвячених пам’яті захисників України. | 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет, спецфонд музею | Музей «Дрогобиччини» | |  | |
| 47.Забезпечення установи обладнанням для системного доступу та розповсюдження по приміщеннях Центру «Каменяр» мережі інтернет | 1. Пошук прийнятної комерційної пропозиції;  2. Визначення оптимальної цінової пропозиції;  3. Формування конфігурації обладнання;  4. Встановлення обладнання. | 2024 р. | Місцевий бюджет  (за наявності коштів) | Центр культури та мистецтва «Каменяр» | |  | |
| 48.Проведення заходів національно-патріотичного спрямування | Формування програми заходів національно-патріотичного спрямування | 2023 р. | Спецфонд бібліотеки, місцевий бюджет | Центральна бібліотека імені В’ячеслава Чорновола, Дрогобицька бібліотека для дітей,бібліотека-філіал № 1 | |  | |
| 49.Створення центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій | Розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957, проведення семінарів-навчань для всіх підвідомчих закладів освіти | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 50.Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів | Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Створення умов для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Створення умов для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
|  | Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Щорічно протягом 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Відділ освіти | |  | |
| 51.Можливість здобувати музичну освіту для осіб з різними життєвими обставинами | Організація дистанційної форми навчання | 2023-2024 рр | Місцевий бюджет | Дрогобицька дитяча музична школа №1 | |  | |
| 52.Забезпечити фізичну доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 ім. Р. Сороки | Буде забезпечено безперешкодний доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю до приміщення Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 ім. Р. Сороки | 01.06.2024-01.09.2024 рр. | Спецфонд школи та місцевий бюджет | Дрогобицька дитяча музична школа №2 ім. Романа Сороки | |  | |
| 53.Забезпечення безперешкодного доступу до приміщення школи | Облаштування пандусу | 2024 р. | Місцевий бюджет | Стебницька дитяча музична школа | |  | |
| 54.Надання у просторі комунальної установи, використовуючи приміщення гурткової роботи, культурно-освітніх послуг відповідно до запитів різновікових категорій мешканців Стебника, включно з інклюзивними представниками громади | 1. ведення гурткової роботи;  2. заняття у аматорських колективах;  3. зібрання у любительських об’єднаннях;  4. проведення тренувань у спортивно-дозвіллевих секціях і гуртках. | Постійно |  | Стебницький Народний дім | |  | |
| 55.Надання у Центрі «Каменяр», культурно-освітніх послуг відповідно до запитів різновікових категорій мешканців Дрогобича та Дрогобицьої громади , включно з інклюзивними представниками громади | 1. Ведення гурткової роботи;  2. Заняття у аматорських колективах;  3. Зібрання у любительських об’єднаннях; | Постійно |  | Центр культури та мистецтва «Каменяр» | |  | |
| 56.Можливість здобувати музичну освіту для осіб з особливими потребами | Організація інклюзивної освіти | 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Дрогобицька дитяча музична школа №1 | |  | |
| 57.Створити належні умови праці для різних категорій громадян | Влаштування робочого місця з урахуванням індивідуальних потреб працівників | 2023-2024 рр. | Місцевий бюджет | Дрогобицька дитяча музична школа №1 | |  | |
| 58.Доступ до робочих місць | Надання робочого місця за наявності вакансій, в тому числі для осіб з інвалідністю і відповідності до чинного законодавства | Постійно |  | Стебницький Народний дім | |  | |
| 59.Доступ до робочих місць | Надання робочого місця за наявності вакансій, в тому числі для осіб з інвалідністю і відповідності до чинного законодавства | Постійно |  | Центральна бібліотека імені В’ячеслава Чорновола, Дрогобицька бібліотека для дітей,Біблі-отека-філіал № 1 | |  | |

Керуючий справами виконкому Віталій ВОВКІВ