Додаток до рішення сесії

Дрогобицької міської ради

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік**

ВСТУП…..2

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……2

СТАН ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ЗА 2024 РІК. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ НА 2025 РІK……3

Загальна характеристика громади……3

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій …….3

Економіка та інвестиційна діяльність…….4

Цифрова громада…….7

Будівництво та архітектура…….7

Бюджет громади……..9

Розвиток інфраструктури та ЖКГ…….9

Робота підприємств комунальної власності……..14

*КП “Дрогобичводоканал”…*…..14

*КП “Комунальник»……….*15

*УП «Снятинський господар» ………*17

*КП “Дрогобичтеплоенергія» ……..*18

*КП “Служба муніципального управління”*  …….20

*ДП «Дрогобицьке АТП» КП «СМУ» ……….*20

*КП “Управитель “Житлово-експлуатаційне об’єднання» ……….*20

*КП “Дрогобицька лазня” ДМР………..*21

*КП “Дрогобицький ринок” ДМР………*21

*КП “Ринок Прикарпаття” у м.Стебнику ………..*22

*КП “Фермерське господарство “Тарком”*………22

*КП “Туристично-інформаційний центр м.Дрогобича”………*23

*КП «Муніципальна варта»………..*24

Управління комунальним майном………25

СОЦІАЛЬНА СФЕРА………..27

Освіта……….27

Охорона здоров’я………..37

Культура, спорт і туризм……….46

*Культурно-освітні установи………..*46

*Бібліотечні фонди………….*47

*Охорона та збереження культурної спадщини*………..48

*Туризм, промоція, креативні індустрії…………*49

*Музей “Дрогобиччина”………….*49

*КП «Дрогобицький культурно-освітній центр ім.І.Франка» та молодіжний центр «Під КОЦом»………….52*

Фізична культура та спорт………….54

Молодіжна політика ………….55

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ…………56

Дрогобицький міський центр соціальних служб……………59

Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування………… 62

Державна політика з питань захисту прав дітей………….63

**ВСТУП**

Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Дрогобицької міської територіальної громади за 2024 рік, затвердженої рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 28.03.2024 №2271, підготовлений з метою оцінки результатів реалізації стратегічних і оперативних завдань, визначених на початку звітного періоду. Цей документ відображає підсумки роботи громади, досягнення у ключових сферах її життєдіяльності.

Основою для складання звіту стали дані про виконання бюджету громади, реалізацію інфраструктурних проєктів, результати соціальних ініціатив і показники економічної діяльності. У звіті висвітлено результати роботи місцевої влади, підприємств, установ і організацій, а також участь мешканців громади у спільному вирішенні важливих завдань.

2024 рік став періодом активної реалізації багатьох проєктів, спрямованих на модернізацію інфраструктури, підвищення рівня соціального захисту, розвитку освіти, охорони здоров’я, культури та спорту. Окремий акцент було зроблено на залучення інвестицій, впровадженні енергоефективних технологій та покращенні екологічної ситуації.

Звіт складено з врахуванням зовнішніх факторів, які впливали на реалізацію запланованих заходів, зокрема економічні, політичні чи природні чинники. Незважаючи на певні труднощі, громада продемонструвала здатність до адаптації, ефективного використання наявних ресурсів і формування сприятливого середовища для розвитку.

Цей звіт не лише підсумовує досягнення громади за рік, але й слугує базою для аналізу та формування нових ініціатив, покликаних забезпечити подальший сталий розвиток.

# СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стратегія сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 року є нормативним документом, в якому відображено візію розвитку громади на визначений період за основними напрямами та сферами реалізації. Громада живе своїм динамічним життям, отже Стратегія також не може залишатись статичною. Хоча в ній і визначено пріоритети розвитку громади, які будуть провідними та враховуватимуться при розробці всіх подальших стратегій, програм та нормативних документів, але реальність накладає свій відбиток, інколи коригуючи певні пріоритети.

В той же час з метою забезпечення ефективної реалізації Стратегії було визначено операційні цілі та завдання, які відображено в Плані реалізації цілей сталого розвитку Дрогобицької МТГ на період до 2030 р.

Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 року – містить узагальнені категорії головних проєктів, які буде реалізовано в МТГ впродовж 2021-2030 рр.;

На 2025 рік можна визначити основні пріоритетні стратегічні цілі згідно Стратегії розвитку Дрогобицької міської територіальної громади:

**Освіта -** формування матеріальної бази ліцеїв, гімназій громади у відповідності до концепції НУШ.

**Медицина -** розширення спектру послуг медицини в напрямку реабілітації.

**Житлово-комунальне господарство -** розвиток дорожньої інфраструктури населених пунктів громади. Будівництво комунального житла для ВПО. Впровадження заходів з енергозбереження в житлових та комунальних будівлях.

**Управління містом** - перехід управлінням містом на систему управління на основі даних.

**Культура -** розвиток муніципальних колективів культури.

**СТАН ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ЗА 2024 РІК. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ НА 2025 РІК.**

**Загальна характеристика громади**

Дрогобицька міська територіальна громада розташована у Львівській області, на відстані близько 90 км на південний захід від обласного центру — міста Львова. Загальна площа громади становить 426,2 км². Адміністративним центром є місто Дрогобич. До складу громади входять:

* **міста**: Дрогобич, Стебник.
* **села**: Болехівці, Брониця, Верхні Гаї, Воля Якубова, Дережичі, Добрівляни, Долішній Лужок, Лішня, Медвежа, Михайлевичі, Нагуєвичі, Нижні Гаї, Новошичі та інші.

На основі проведеного аналізу демографічної ситуації, затвердженого рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 04.10.2024 №267, станом на 1 вересня 2024 року наявна чисельність населення громади становить 126488 осіб, що на 5% більше порівняно з початком 2022 року. Спостерігається тенденція до більш інтенсивного зростання міського населення (5,6%) порівняно з сільським (2,8%).

Міське населення (м. Дрогобич та м. Стебник) складає 99206 осіб (78,4%).

Сільське населення складає 27282 особи (21,5%).

Спостерігається від'ємний природний приріст у всіх типах населених пунктів.

Міграційний рух має змінний характер, але в цілому не компенсує природне зменшення населення.

Присутність ВПО значно вплинула на демографічну картину, збільшивши загальну чисельність населення. Станом на 01.09.2024 року в Дрогобицькій територіальній громаді зареєстровано 7819 осіб з числа внутрішньо переміщених, з них:

- у міській місцевості (Дрогобич, Стебник): 6989 осіб (89,4%)

- у сільській місцевості: 830 осіб (10,6%)

Демографічний розподіл ВПО:

- діти дошкільного віку (0-6 років): 626 осіб

- діти шкільного віку (7-17 років): 1455 осіб

- особи працездатного віку (18-60 років): 4126 осіб

- особи пенсійного віку (60+ років): 1343 особи.

**Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій**

Система оповіщення в Дрогобицькій міській територіальній громаді оновилася на 100%, запуск системи оповіщення здійснюється централізовано з Департаменту цивільного захисту Львівської ОВА. У свою чергу системою оповіщення охоплено сільські населені пункти Дрогобицької міської територіальної громади, що дало змогу на 100% охопити всю територію громади. У 2024 році закуплено та встановлено АРМ (автоматичне робоче місце) системи оповіщення, що дає змогу в реальному часі визначати стан всіх систем оповіщення населення та при відсутності централізованого оповіщення здійснювати оповіщення самостійно.

Особлива увага в 2024 році зверталась на облаштування найпростіших укриттів в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, житлових будинків,. Щоквартально здійснювались перевірки їх стану. Станом на 01.01.2025 року комісією рекомендовано 101 найпростіше укриття.

На території громади облаштовано 11 пунктів незламності.

Для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, життєзабезпечення постраждалого населення здійснювалися заходи щодо нарощування місцевого резерву матеріально технічних засобів.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік**

- підтримування у належному робочому стані наявних технічних засобів оповіщення, вдосконалення та подальший розвиток місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення громади,

- реалізація програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік (500,0 тис. грн.);

- подальше облаштування укритів, пунктів незламності.

**Економіка та інвестиційна діяльність.**

Дрогобицька громада має розвинену економічну структуру, яка включає промисловість, сільське господарство, торгівлю та сферу послуг. У звітному періоді в основному функціонують підприємства, що спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів, харчовій промисловості та легкій промисловості. Кількість економічно активних суб’єктів господарювання, що станом на 01.01.2025 здійснюють діяльність у громаді становить юридичних осіб – 2753, фізичних осіб-підприємців – 4418.

Дані про кількість суб’єктів господарювання станом на перше січня відповідного року.

Сільськогосподарський сектор громади представлений у галузях рослинництво, тваринництво, птахівництво та садівництво. У 2024 році сільськогосподарськими підприємствами задіяно 2334,5,5 га сільськогосподарських угідь, зокрема під зернові культури 917,5 га, зернобобові культури 54 га, технічні культури 1362 га, картопля та овочі 1 га.

У звітному році в с.Селець підприємством ТОВ «Кава з плантацій острова Суматри» введено в експлуатацію тваринницьке приміщення для утримання курей бройлерів, також місцевим підприємцем в с.Болехівці проведено реконструкцію тваринницького приміщення для утримання курей бройлерів.

Аграрії Дрогобицької МТГ активно приймають участь в програмах підтримки АПК.

Два сільськогосподарські підприємства пройшли всі етапи конкурсного відбору і отримали Грантову підтримку від «Бізнес мережа сільських жінок» в сумі 350 тис.грн. та організації ООН (ФАО) грантову підтримку в сумі 895230 тис.грн. на придбання техніки та обладнання продовольчої та сільськогосподарської.

Виконавчий комітет активно працює над покращенням інвестиційного клімату, пропонуючи потенційним інвесторам сприятливі умови для ведення бізнесу, зокрема через розвиток інфраструктури та можливості отримання пільг в індустріальних парках.

У 2024 році Дрогобицьку громаду відібрали для участі в проєкті Підтримка 20 муніципалітетів в розробці муніципальних енергетичних планів (МЕП) за підтримки GIZ. Готовність Муніципального енергетичного плану Дрогобицької громади складає 40%.

У звітному році реалізовано 2 проєкти комплексної термомодернізації в межах програми “Енергодім” ДУ “Фонд енергоефективності”.

1. Комплексна термомодернізація будинку ОСББ “Павлін” у м.Стебнику по вул.С.Стрільців, 3. Вартість робіт склала – 5,6 млн.грн. Скорочення споживання природного газу у будинку складає 23%, електроенергії – 35%



До Після

1. Комплексна термомодернізація будинку ОСББ “Соломія 2016” у м.Дрогобичі по вул.М.Грушевського 38. Вартість робіт склала – 5,2 млн. грн. Очікуване скорочення споживання природного газу - 30-35%, ектроенергії – 30-35%



До Після

Реалізовано проєкт «Придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» в межах конкурсу «Час діяти, Україно». Загальна вартість проєкту 139,1 тис.грн. Кошти благодійників 100 тис.грн.

У звітному році забезпечено супровід та співпрацю з проєктом «Людина в біді» Чеської гуманітарної організації, в результаті якого дрогобицькі підприємці отримали понад 900 тис.грн. безповоротної фінансової допомоги для підтримки бізнесу у воєнний період.

У напрямку енергоефективності розроблено місцеву програму «Сонячне місто» зі встановлення СЕС та теплових насосів для ОСББ та домогосподарств громади за умовами співфінансування.

У звітному році громадою подано заявку на участь у програмі фінансової допомоги від уряду Японії «КУСАНОНЕ», де громаду відібрано для реалізації проєкту яким передбачено закупівлю реабілітаційного обладнання для КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» на 2,5 млн.грн.

КУ «Інститут міста» у звітному році продовжив свою діяльність по проєкту «Молодь управляє» в межах реалізації програми Міжнародної організації з міграції (МОМ) та проєкту «Людський вимір». У рамках проєкту проведення заходи - тренінг з проєктного менеджменту для учнів, 11 інформаційних ефірів з учнями закладів освіти Дрогобицької громади, 2 інтерв’ю учнів з мером.

Також, продовжувалася співпраця з міжнародною організацією «ООН Хабітат»:

**- проєкт «Справедливий перехід: цифрові інструменти та спроможність для інклюзивного, розумного та стійкого відновлення міст в Україні» з залученням представників UNITAC Hamburg, робота над застосунком EnerGIS для нанесення геопросторових даних на карту громади.**

**- проєкт «На шляху до інклюзивного та стійкого відновлення міст в Україні», робота над розробкою Концепції інтегрованого розвитку Дрогобицької громади з залученням спеціалістів Restart Agency та Ukraine Urban Lab.**

**- тренінгова програма «Розбудова спроможності для інклюзивного та стійкого відновлення міст в Україні», проходження тренінгів командою працівників Дрогобицької МР з залученням експертів організації Ro3kvit.**

КУ «Інститут міста» налагоджено багаторічну співпрацю з Краківським водоканалом, зокрема у звітному році організовано навчання для працівників КП «Дрогобичводоканал» від спеціалістів Краківського водоканалу та Краківської політехніки (19 онлайн-занять).

**Продовжувалася співпраця з містом Грайфсвальд (Німеччина), зокрема у рамках** проєкту Paket Jugendschutz (підтримка молоді) за програмою «Improving civil protection in municipal partnerships with Ukraine», підтримані GIZ, SKEW та Engagement Global, в партнерстві з Грайфсвальдом. У звітному році громадою отримано другий пакет вантажу з обладнанням для шкіл (3 комплекти парт, вчительських столів та стільців), а також дитячий одяг та іграшки, закупленими згідно Проєктів, підтриманих GIZ, SKEW та Engagement Global, в партнерстві з Грайфсвальдом на суму 11 600 євро.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- реалізація програми «КУСАНОНЕ»;

- участь у програмі «Відновлення України ІІІ», який реалізується Мінрозвитку спільно з проєктним офісом «DREAM» з проєктами «Реконструкція водопровідних мереж по вул.Трускавецькій у м.Дрогобичі (26,5 млн.грн), капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» (27,7 млн.грн).

- продовження співпраці в межах програми “Енергодім” ДУ “Фонд енергоефективності”;

- впровадження програми «Сонячне місто»;

- затвердження муніципального енергетичного плану (МЕП);

- завершення проєкту Paket Jugendschutz (підтримка молоді) та доставка третього пакету обладнання на суму 60 тис. € (меблі на 3 класи, 3 інтерактивні дошки, дитячий майданчик).

**Цифрова громада.**

У квітні 2024 року розпочато розробку геоінформаційної системи для цифровізації міської інфраструктури. Цей проєкт спрямований на інтеграцію та візуалізацію даних про комунальні послуги, транспортну систему, земельні ресурси та інші аспекти інфраструктури міста. Очікується, що система сприятиме ефективнішому управлінню міськими ресурсами.

Протягом квітня – серпня 2024 року оцифровано дані про котельні, теплові мережі, теплові камери та будинки, які підключені чи відключені від опалення. Відповідальні працівники підприємства отримали програмне забезпечення для доступу до цих даних, що підвищило ефективність роботи підприємства та якість обслуговування мешканців.

З травня 2023 року впроваджено систему електронного документообігу Megapolis.DocNetігу, що забезпечує автоматизацію внутрішнього та зовнішнього документообігу. У 2024 році система повністю інтегрована для листування з органами державної влади, а також для обліку рішень виконкому, розпоряджень, запитів на публічну інформацію тощо.

У січні 2024 року створено сайт "Електронний Пантеон Героїв", присвячений вшануванню загиблих героїв, що включає біографії, історії подвигів та іншу пам’ятну інформацію. Проєкт покращив доступність інформації про героїв для громадськості та увіковічнив їх внесок у боротьбу за незалежність України.

У квітні 2024 року Дрогобич отримав статус "Прозоре місто" в рамках програми “Transparent cities/Прозорі міста”, що підтвердило високу якість управління та доступність інформації під час повномасштабної війни.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

**- розвиток геоінформаційної системи (н**анесення планувальних районів міста, приведення існуючих шарів геоданих до оновленої структури з врахуванням планувальних районів);

**- розширення функціоналу СЕД Megapolis.DocNet (в**провадження електронного архіву рішень та розпоряджень, налаштування API для вивантаження документів з системи електронного документообігу);

**- робота з відкритими даними (о**новлення наборів даних у відповідності до рекомендацій міністерства цифрової трансформації)

**Будівництво та архітектура.**

Завдяки залученим коштам благодійних організацій у березні 2024 року розпочато реконструкцію нежитлового приміщення на вул. Фабричній, 61/8 в м. Дрогобичі під 9 квартир для тимчасового проживання до 40-ка внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні виконано 70% робіт на об’єкті. Фінансування робіт проведено за кошти благодійного фонду «Мув Юкрейн» у сумі 8 млн.грн та за кошти міжнародного благодійного фонду “Регіон Карпат” NEEKA у сумі 2 млн.грн.

За кошти благодійного фонду «Мув Юкрейн» та “Регіон Карпат” NEEKA розроблено проєктно-кошторисну документацію і розпочато будівництво швидкозбірного каркасного багатоквартирного житлового будинку на 12 квартир по вул. П.Орлика, 18-М в м. Дрогобичі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Всього залучено 16 млн.грн.

У червні поточного року виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено експертизу на будівництво зовнішніх мереж водопроводу в районі вулиці Руданського в м. Дрогобичі. Будівництво цього водопроводу на Млинках протяжністю 3 тис. метрів заплановано на І півріччя 2025 року.

Дрогобицькою міською радою ведуться переговори спільно з Благодійним фондом «Мув Юкрейн» та шведськими благодійними організаціями щодо забудови житлового кварталу на вул. Дорошенка у м. Стебнику на земельній ділянці до 20 га в районі ліцею №18.

Дрогобицькою міською радою підписано угоду з Міжнародною організацією з міграції щодо будівництва двох 9-ти поверхових житлових будинків сумарною кількістю на 350 квартир по вул. Коновальця у м. Дрогобичі.

Відділом містобудування та архітектури у звітному році продовжено роботу з підготовки та затвердження відповідних актів Дрогобицької міської ради для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Дрогобицької міської територіальної громади.

Завершено роботу щодо наповнення даними Єдиного державного реєстру адрес та Реєстру будівель та споруд Дрогобицької територіальної громади (верифікація вулиць).

Детальне планування територій житлових кварталів та окремих частин міста Дрогобича та приєднаних територій – затверджено містобудівну документацію:

- детальний план території земельних ділянок для зміни цільового призначення, які знаходяться в с. Воля Якубова Дрогобицької міської територіальної громади (за межами населеного пункту).

- детальний план забудови території на вул. П. Орлика м. Дрогобича».

Завершено перейменування вулиць в Дрогобицькій територіальній громаді по проведенню заходів по дерусифікації. Усі нові назви занесені до словника вулиць іменованих об’єктів державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власні назви вулиць.

Прийнято рішення щодо розроблення містобудівної документації генерального плану м. Дрогобич.

Проведено відкритий архітектурний конкурс на реконструкцію парку культури та відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Дрогобич.

Розпочато роботу з формування Концепції інтегрованого розвитку території Дрогобицької міської територіальної громади.

Розроблено програму розвитку безбар’єрного простору Дрогобицької міської територіальної громади на 2025-2026 роки.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- продовжити **роботу по зібранню та підготовці матеріалів для** розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Дрогобицької міської територіальної громади.

- розробити технічне завдання на створення цифрової картографічної основи для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території та участь в загальнодержавних та обласних програмах фінансування для можливості реалізації даного проєкту містобудівної документації.

- розпочати роботу щодо розроблення містобудівної документації генерального плану м. Дрогобич.

- розробити детальні плани житлових кварталів населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади.

- продовжувати роботу з формування Концепції інтегрованого розвитку території Дрогобицької міської територіальної громади.

- реалізація плану заходів Дрогобицької міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

- розпочати роботи з верифікації та наповненням даними Єдиного Державного Реєстру адрес та Реєстру будівель.

- завершити реконструкцію нежитлового приміщення на вул. Фабричній,61/8 в м. Дрогобичі під 9 квартир для тимчасового проживання до 40-ка внутрішньо переміщених осіб.

- завершити будівництво швидкозбірного каркасного багатоквартирного житлового будинку на 12 квартир по вул. П.Орлика, 18-М в м.Дрогобичі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

- збудувати водопровід в районі вулиці Руданського в м. (Млинки) протяжністю 3 км.

**Бюджет громади.**

За 2024 рік до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади надійшло **доходів у сумі 1 180,075 млн.грн**., у тому числі **доходи загального фонду бюджету 1 121,277 млн.грн., доходи спеціального фонду бюджету 58,798 млн.грн.**

Обсяг **видаткової частини бюджету** Дрогобицької міської територіальної громади за 2024 рік становить **1185,309 млн.грн.,** в тому числі видатки **загального фонду бюджету 1 061,3 млн.грн., видатки спеціального фонду бюджету 124,0 млн.грн.**

У 2024 році з бюджету громади забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімального розміру заробітної плати, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня, профінансовано інші першочергові видатки, з них оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

У 2024 році з бюджету громади на **освіту** використано 613,3 млн.грн., з них на оплату праці працівників галузі (з нарахуваннями) використано 501,3 млн.грн., на комунальні послуги та енергоносії – 61,6 млн.грн.

Для утримання установ **охорони здоров’я** у 2024 році використано **52,3 млн.грн.**, на **соціальний захист населення** використано **28,8 млн.грн.**, на **культуру і мистецтво** використано 62,1 млн.грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** у поточному році склали **93,3 млн.грн.**

**Розвиток інфраструктури та ЖКГ.**

Розвиток інфраструктури та житлово-комунального господарства є одним із ключових напрямів програми соціально-економічного та культурного розвитку громади.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Використання бюджетних коштів Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Напрямки використання*** | ***Загальний фонд тис.грн*** | | ***Спеціальний фонд тис.грн*** | | ***Всього тис.грн*** | |
| ***факт 2024*** | ***план 2025*** | ***факт 2024*** | ***план 2025*** | ***факт 2024*** | ***план 2025*** | |
| Відшкодування витрат КП СМУ ( встановлення дорожніх знаків, розмітка, поточний ремонт вулично- дорожньої мережі, доріг і тротуарів, зимове утримання доріг та ін.) | 51379,5 | ***44480,0*** |  |  | 51379,5 | ***44480,0*** | |
| Поточний ремонт доріг, тротуарів | 7973,7 | ***24611,3*** |  |  | 7973,685 | ***24611,3*** | |
| Розмітка вулиць міста | 708,6 | ***2000,0*** |  |  | 708,6 | ***2000,0*** | |
| Прибирання вулиць міста | 22765,8 | ***26000,0*** |  |  | 22765,8 | ***26000,0*** | |
| Зрізка аварійних дерев, кронування | 517,334 | ***600,0*** |  |  | 517,334 | ***600,0*** | |
| Програма безбарєрності | 0 | ***2000,0*** |  | ***100,0*** | 0 | ***2100*** | |
| Виготовлення паспортів автодорожніх та пішохідних мостів, доріг | 0 | ***400,0*** |  |  | 0 | ***400,0*** | |
| Поточний ремонт дорожньої інфраструктури на умовах співфінансування 60\*40 | 1556,8 | ***4000,0*** |  |  | 1556,8 | ***4000,0*** | |
| Капітальний ремонт доріг |  |  | 17471,9 | 0 | 17471,9 | ***0*** | |
| **РАЗОМ** | **84901,7** | ***104091,3*** | **17471,9** | **100** | **102373,62** | ***104191,3*** | |

У звітному році капітальні ремонти вулично-дорожньої мережі в межах Дрогобицької міської територіальної громади здійснювалися на 5-ти об’єктах. Завершено роботи з відновлення дорожнього покриття вулиці П.Мекелити в Стебнику, на ділянках вулиці Грінченка та вул. Нова в місті Дрогобичі. Завершено роботи з влаштування металевого огородження, встановлення знаків та встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів на вул. Чмоли в Дрогобичі. Завершено роботи з ремонту дорожнього покриття вул.Академіка Люльки (від вул.Стрийська до вул.Тураша) та вул.Тураша (від вул.Академіка Люльки до буд.№20 по вул.Тураша) в Дрогобичі. Загальна площа відремонтованого покриття становить 12966,0 м2., проведено заміну бортового каменю та поребрику довжиною 385 м.п. В рамках діючого капітального ремонту дороги по вул. Війтівська Гора на ділянці від буд. №85 до перехрестя з вул.Івана Богуна) в м.Дрогобичі проведено роботи із заміни водопроводу та каналізації, а також роботи з влаштування основи під асфальтування. В 2023 році розпочато проведення робіт з капітального ремонту доріг на вул. Зварицька (від буд.№40 по вул.Зварицька до перехрестя вул.Коцюбинського-Зварицька), вул.Цвинтарна в м.Дрогобич та провулку Трускавецький в селі Раневичі. В зв’язку з порушенням термінів виконання робіт по вищезазначених вулицях департаментом міського господарства подано позов до суду з метою стягнення штрафних санкцій. Роботи заплановано продовжити в 2025 році.

У 2024 році Департамент міського господарства також реалізував низку проєктів, спрямованих на покращення стану дорожньої інфраструктури міста, зокрема це поточні ремонти таких вулиць: вул.Михаця (с.Дережичі), вул.Прорізна, вул.Рівна, вул.Гончара, вул.Довженка, вул.Шептицького, вул.Княгині Ольги, вул.Зварицька, вул. Вендзиловича (біля церкви Різдва Івана Хрестителя), вул.Орлика, вул.Лесі Українки, вул.Стрийська, вул.Забівка (м.Стебник), вул.Тураша, вул.Академіка Люльки, Грушевського в с.Дережичі, вул.Шептицького, вул. Київська, вул. Грушевського в м. Догобич, вул. Верховина в с.Болехівці, також прочистка водостічних канав в с.Раневичі, с.Почаєвичі, с.Лішня, с.Рихтичі та м. Дрогобич. Поточний ремонт дитячого майданчика на вул.Мельника в м.Стебник.


Останніми роками значна увага приділяється ремонту тротуарів пішохідних доріжок та прибудинкових територій. Роботи виконувалися на умовах співфінансування відповідно до Програми співфінансування ремонту об’єктів благоустрою Дрогобицької територіальної громади. Відповідно до умов Програми співфінансування здійснювалось в пропозиції 60/40, тобто 60% вартості робіт покривалося за кошти міського бюджету, решту 40% це внесок громади. Основна мета Програми - залучити ініціативні групи з представників громадськості, ОСББ, управителів багатоквартирних будинків до процесу відновлення прибудинкових територій, пішохідних доріжок, внутрішньоквартальних доріг, тощо. В рамках Програми проведено ремонтні роботи на 16-ти об’єктах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Назва обєкту** | **Вартість проведення робіт, грн.** | **Площа відремонтованого покриття, м2** |
| 1 | *Поточний ремонт тротуару по вул. П. Орлика 15/1, 15/3 в м. Дрогобич* | 199811,0 | бордюр-30 м.п  поребрик-66,5 м.п  ФЕМ-133 м2 |
| 2 | *Поточний ремонт тротуару та дороги по вул. П. Орлика, 15 в м. Дрогобич* | 194374,94 | бордюр-23 м.п  поребрик-22 м.п  ФЕМ-115 м2 |
| 3 | *Поточний ремонт прибудинкової території на вул. Грушевського, 60 в м. Дрогобич* | 197154,1 | Асфальтобетонне покриття-190 м2 |
| 4 | *Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку на вул. В.Великого, 28 (біля 8-го під’їзду) в м. Дрогобич* | 95311,29 | бордюр-20 м.п  поребрик-13м.п  ФЕМ-68,5м2 |
| 5 | *Поточний ремонт тротуару на прибудинковій території біля житлового будинку на вул. Грушевського,17 в м. Дрогобич* | 198863,98 | бордюр-73 м.п  поребрик-73 м.п  ФЕМ-104,7м2 |
| 6 | *Поточний ремонт дорожнього покриття заїзду з вул. І.Котляревського до житлових будинків на вул. М.Вороного в м. Дрогобич* | 197761,20 | бордюр-50м.п  ФЕМ-139м2 |
| 7 | *Поточний дрібний ремонт дорожнього покриття на вул.Сагайдачного, 53 в м. Стебник* | 193315,85 | Асфальтобетонне покриття-188м2 |
| 8 | *Поточний ремонт прибудинкової території біля першого під’їзду житлового будинку на вул. В.Великого, 42 в м.Дрогобич* | 117876,05 | бордюр-15 м.п  поребрик-23м.п  ФЕМ-79м2 |
| 9 | *Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку на вул. В.Великого,28 (біля 7-го під’їзду) в м. Дрогобич* | 83539,0 | бордюр-14 м.п  поребрик-23 м.п  ФЕМ-60м2 |
| 10 | *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги на вул. В.Великого, 46 в м.Дрогобич* | 158987,81 | поребрик-40 м.п  ФЕМ-120м2 |
| 11 | *Поточний ремонт дорожнього покриття тротуару на вул. В.Великого, 44 в м.Дрогобич* | 166548,43 | бордюр-20 м.п  поребрик-42 м.п  ФЕМ-125м2 |
| 12 | *Поточний ремонт дорожнього покриття тротуару на вул. В.Великого, 44 в м.Дрогобич* | 196527,22 | поребрик-48 м.п  ФЕМ-149м2 |
| 13 | *Поточний ремонт дорожнього покриття тротуару на вул. Самбірська,74 в м. Дрогобич* | 142868,50 | бордюр-20 м.п  поребрик-75 м.п  ФЕМ-85м2 |
| 14 | *Поточний ремонт прибудинкової території ОСББ «Єдність 104/1» за адресою: Самбірська, 104/1 в м. Дрогобич* | 126355,32 | поребрик-76 м.п  ФЕМ-87 м2 |
| 15 | *Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку на вул. Грушевського, 119 в м. Дрогобич* | 145954,69 | бордюр- 33 м.п  поребрик-23 м.п  ФЕМ-102,8м2 |
| 16 | *Поточний ремонт дороги на вул. С. Наливайка,1а в м. Дрогобич* | 196695,04 | бордюр-51 м.п  поребрик-50 м.п  ФЕМ-67м2 |
|  | **Всього** | **2611944,42** |  |

Окрім зазначених об’єктів, за замовленням департаменту міського господарства виконувалися роботи на інших об’єктах комунальної власності. Зокрема, з метою відновлення експлуатаційних властивостей, збереження та покращення комунального майна, забезпечення і підвищення рівня благоустрою загальних територій, поліпшення зовнішнього вигляду й естетичної привабливості прибудинкової території, а також для забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення було проведено ремонт фасаду нежитлового приміщення та облаштування території за адресою: м. Стебник, вул. Симоненка, 24, Львівська область.

З метою покращення побуту та благоустрою мешканців Дрогобицької МТГ у 2024 році Департаментом виготовлено та погоджено проєктно-кошторисні документації на влаштування вуличного освітлення в с.Раневичі (вул. Володимира Великого, вул. Нова, вул. Спаса, вул. Молодіжна, вул. Зелена, вул.Дрогобицька), с.Ортиничі (вул. Озерна, вул. Дрогобицька), с.Биків (вул. Зелена, вул. Залужна), с.Глинне (вул. Поперечна, вул. Волянська), в м.Дрогобич (вул.Кирило-Мифодіївська, вул. Гребінки), в м. Стебник (вул. Гайдамацька, вул.Чорновола). Виконання робіт заплановано на 2025рік. Вартість виконання робіт становить 5 856,694 тис.грн.

В 2024 році на замовлення Департаменту виконано роботи з відновлення та нанесення дорожньої розмітки в містах Дрогобичі та Стебнику, загальною протяжністю 89 км та 1133 м2 напрямних острівців. Вартість виконання робіт становить 700,162 тис.грн.

****

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- продовження робіт з капітального ремонту доріг по вул.Зварицька, вул.Цвинтарна у м.Дрогобичі та провулку Трускавецький в с.Раневичі;

- завершення капремонту вулиці Війтівська Гора;

- капітальний ремонт об’єкту благоустрою території в районі житлових будинків №17 та №21 по вулиці Солоний Ставок, а також – капітальний ремонт території площі Святого Юра в цьому мікрорайоні;

- капітальний ремонт об’єкту благоустрою – пішохідної алеї на честь Героїв України в районі житлових будинків 7/3 та 7/7, що на вулиці Є. Коновальця.

- капітальний ремонт вул. Самбірської – зокрема дороги, що веде до Гімназії №17. Також там буде забруковано і пішохідну доріжку, яка з’єднає між собою церкву Воскресіння Христового та церкву Стрітеня Господнього.

- капітальний ремонт вулиці Садової у селі Лішня;

- проведення робіт з капільного ремонту світлофорних обєктів на регульованих перехрестях вул.П.Орлика – В.Великого та вул.О.Гончара – В.Великого.

**Робота підприємств комунальної власності.**

***КП “Дрогобичводоканал”***

Підприємством планувалось продовжити роботи з провадження проєктів, впродовж 2024 року фінансування яких передбачалося за кошти обласного екологічного фонду та місцевих бюджетів:

- реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, розташованих в с.Раневичі;

- реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул.Самбірській у м.Дрогобичі;

- реконструкція квартальних водопровідних мереж високого тиску по вул. Самбірській в м.Дрогобич.

На даний час дані проєкти не реалізовано по причині відсутності фінансування коштів обласного екологічного фонду та місцевого бюджету.

Силами підприємства проведено:

- капітальний ремонт каналізаційних колекторів загальною потужністю - 70 м.п.;

- заміну водопровідних мереж загальною протяжністю 1360 м.п;

- оновлено 4 насосні агрегати на водопровідних та каналізаційних насосних станціях;

- капітальний ремонт приміщень 5 водопровідних насосних станцій.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

Продовження роботи з реалізації проєктів:

- «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі, Дрогобицького району, Львівської області»;

- "Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області";

- "Реконструкція квартальних водопровідних мереж високого тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області";

- «Перенесення магістральних водогонів із зони впливу калійних шахт на території Дрогобицького району, Львівської області» (завершення робіт);

- «Геолого-економічна переоцінка запасів питних підземних вод Любинецької ділянки Стрийського родовища в Стрийському районі Львівської області із затвердженням запасів в ДКЗ України».

- провести капітальний ремонт каналізаційних колекторів загальною протяжністю – 100м.п.

- здійснити заміну водопровідних мереж загальною протяжністю – 1500 м.п. Відремонтувати приміщення водопровідних насосних станцій в кількості 4 шт.

- змонтувати запірну арматуру Дн-500мм. на ВНС 2 го. підйому водозабору "Гірне"

- встановити прилади технологічного обліку на магістральних водогонах в кількості - 4 од.

- провести заміну насосних агрегатів на насосних станціях:

- третього підйому в кількості - 2 од.;

- першого підйому (свердловини) - 6 од.;

- каналізаційній насосній станції -1од.

- спільно з науковою організацією завершити роботи по розробленню технічної документації "Геолого - економічна оцінка запасів Любинецької ділянки Стрийського родовища питних підземних вод в Стрийському районі Львівської області " (тривалість робіт 3 роки)

***КП “Комунальник” ДМР***

З метою реалізації вимог ЗУ «Про управління відходами» в 2024 році господарська діяльність КП «Комунальник» ДМР була спрямована на зменшення обсягів утворення побутових відходів, запобігання негативному впливу відходів на благоустрій жителів громади, сприяння підготовці відходів до відновленню (в т.ч. повторного використання), зниження негативних наслідків на довкілля.

У звітному році підприємством було придбано 28 контейнерів оцинкованих для збирання та зберігання побутових відходів. Облаштовано контейнерний майданчик (встановлено бетонну основу вартістю 42,30 тис.грн.) на вул.В.Стуса в м.Дрогобичі. Зініційовано коригування робочого проєкту за об’єктом: «Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд на вул.Гайдамацькій у м.Дрогобич Львівської області», укладено відповідний договір на суму 200,28 тис.грн.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- створити пункт роздільного збирання побутових відходів на вул. Гайдамацькій в м. Дрогобичі.

- прийняти участь в розробці місцевого плану управління відходами, згідно постанови Кабінету міністерства України №947 від 05 серпня 2023р. (після набрання чинності регіональним планом управління відходами).

- розробити та затвердити план управління відходами підприємства КП «Комунальник» ДМР, у відповідності до ЗУ «Про управління відходами».

***КП «Снятинський господар»***

У 2024 році підприємством проведено наступні роботи:

- згідно рішення Дрогобицької міської ради від 29.08.2024 року №2587 дорогу між автомобільним шляхом Дрогобич-Самбір Т1418 та територією міського полігону побутових відходів було прийнято на баланс підприємства.

- придбано 300 шт. залізобетонних плит ПД-2-9,5 з них вимощено під'їзну дорогу;

- до облаштовано огорожу полігону побутових відходів довжиною 180м;

- покращено освітлення полігону побутових відходів — встановлено два ліхтарі.

- здійснено ремонт адміністративно-побутової будівлі;

- проведено розчищення території полігону побутових відходів від самосіву;

- облаштовано оглядову яму для ремонту техніки;

- зареєстровано підприємство в національній онлайн-платформ «ЕкоСистема»;

- отримано дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- реконструювати гідроспостережливі свердловини для контролю за станом підземних вод;

- облаштувати додатковий майданчик для розвороту транспортних засобів;

- відновити обвідні канави, місця збору фільтрату та захисної дамби;

- оновити транспортну базу, так як техніка застаріла і постійно виходить з ладу;

- прийняти участь у розробці місцевого плану управління відходами, згідно постанови Кабінету Міністрів України №947 від 05 серпня 2023 р. (після набрання чинності регіонального плану управління відходами);

- розробити та затвердити план управління відходами підприємства КП «Снятинський Господар» ДМР у відповідності до Закону України «Про управління відходами».

***КП «Дрогобичтеплоенерго ДМР***

Виробництво теплової енергії у 2024 році забезпечувалось від 21-ї газової котельні та трьох паливних з теплогеператорними установками (тепловими насосами).

Послуги з тепло постачання надавались у 84 житлові будинки м. Дрогобича та Стебника також у межах 90 об'єктів бюджетної сфери та 40 іншим споживачам За звітний період завершено реконструкцію котельні вул. Куліша, 8 м. Стебник із встановлення котлів на альтернативному виді палива (тріска).

Проєктом передбачено встановлення двох високоефективних твердопаливних котлів загальною продуктивністю 3,0мВт/год, з автоматичними подачами тріски, системами золовидалення, та очищення теплообмінників.

Для більш ефективного використання палива проєктом передбачена 2-а ступінь відбору теплової енергії через циклони утилізатора, які додатково мають призначення очищення продуктів згоряння від сажі. При цьому температура димових газів в атмосферне середовище a межах 80-100°C. Реалізація проєкту дозволить провести заміщення природного газу в межах 800- 1200м рік альтернативним паливом, по складає 20-25% від загального споживання газу по підприємству, а також знизить тарифи для споживачів на 10%.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

*Реконструкція котелень:*

1. Котельня по вул.Самбірській. Проєктом передбачено встановлення твердопаливного котла на тріску потужністю 1,5 МВт разом з рухомою підлогою, системою подачі палива та циклоном-утилізатором. Реалізація проєкту дозволить зменшити споживання природного газу по підприємству на 10% (500 тис.м 3 /рік), знизить тариф для споживачів на 10%. Орієнтовна вартість проєкту 17,0 млн

2. Котельня по вул. Нижанківського. Проєктом поредбачено встановлення двох твердопаливних котлів сумарно продуктивністю 1,2 мВт на паливних гранулах (палетах). Реалізація проєкту зменшить споживання природного газу на 5%, знизить тариф для споживачів теплової енергії на 10%, Орієнтовна вартість проєкту 16.0 млн.грн.

3. Котельня по вул.Індустріальна. Проєктом передбачено реконструкцію другої черги котельні зі встановленням когенераційної установки на природному газі. Це дозволить забезпечити електропостачання обладнання котелень підприємства в межах 50% від потреби, і, відповідно, бути незалежним від відключень електроенергії. Орієнтовна вартість проєкту 15,0 млн. грн

*Реконструкція теплових мереж:*

1. Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Індустріальна до дитячого садка №13. Реалізація даного проєкту зменшить тепловтрати при транспортуванні теплової енергії по району на 6%, покращить якість послуг споживачам. Орієнтовна вартість проєкту 11,0 млн грн

2. Реконструкція теплових мереж від котельні Б. Лепкого до котельні вул.Дацка. Реалізація проєкту дасть можливість задіяти систему опалення ДЮСШ від котельні Б. Лепкого, яка продукує теплову енергію з альтернативних видів палива, і відповідно зменшить тариф на опалення для установ на 10%. Також буде зменшено споживання природного газу на 2% по підприємству. Орієнтовна вартість проєкту 1,8 млн.грн.

3. Реконструкція теплової мережі котельні В.Великого до ТК в районі ВПТУ 19 для забезпечення теплопостачанням споживачів в кварталі між вулицями Грушевського - Крушельницької Винниченка Стрийська, які на даний час задіяні від котельні Грушевського. Орієнтовна вартість проєкту 6,8 млн.грн.

*Теплові насоси:*

- будівництво теплогенераторної з геотермальним полем для забезпечення автономного теплопостачання ДДЗ №6 по вул. Грушевського потужністю 150 кВт. Орієнтовна вартість проєкту - 10,0 млн.грн.

- будівництво теплогенераторної з геотермальним полем, для забезпечення цілорічним централізованим гарячим водопостачанням корпусів лікарняного містечка по вул. Шептицького. Орієнтовна вартість проєкту - 10,0 млн грн

***КП “Служба муніципального управління” ДМР***

У своїй діяльності КП "СМУ" підпорядковано Дрогобицькій міській раді, її виконавчому комітету, підзвітне та підконтрольне департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.

КП "Служба муніципального управління " – багатогалузеве підприємство, в складі якого є наступні структурні підрозділи:

- дільниця зовнішнього освітлення

- дільниця благоустрою з підрозділом з утримання безпритульних тварин

- дільниця з утримання м. Стебника

- дільниця зеленого господарства

- шляхово-ремонтна дільниця і АБУ

- дільниця ритуальних послуг

- автотранспортна дільниця

- підрозділ з забезпечення функціонування паркування ТЗ у м.Дрогобичі.

Станом на 31.12.2024р. чисельність штатних працівників становить 143 людини, в т ч. - 52 жінки.

Середня заробітна плата по підприємству за звітній рік становить – 15038,00 грн.

Підприємством сплачено податків до бюджетів усіх рівнів на суму 14351,3 тис.грн.

Доходи з ПДВ –69758,5 тис.грн., без ПДВ 60904,6 тис.грн.

Заробітна плата штатних працівників (з ЄСВ) – 29650,2 тис.грн.

Фінансовий результат: прибуток (збиток): 64,2 тис.грн.

КП «СМУ» від початку війни займається організацією поховань загиблих героїв, забезпечуючи належною ритуальною атрибутикою та спеціальним транспортом. Силами нашого підприємства проводиться благоустрій місць поховань, зокрема Алеї Слави на Полі Скорботи.

**Дільниця зовнішнього освітлення.** В штаті дільниці зовнішнього освітлення налічується 11 чоловік, з них 9 електромонтерів та 1 електрослюсар, які обслуговують мережі зовнішнього освітлення, світлофорні об'єкти і фонтан "Водограй" в центрі міста. Фактична чисельність станом на 01.12.2024р. 4 електромонтери.

Роботи з утримання і поточного ремонту мереж включають в себе заміну непрацюючих світлоточок, ліквідацію пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування, пошкоджень опор, підвісок, кронштейнів, заміну дроселів та відбивачів, ремонт і заміну кінцевих та з’єднувальних муфт на кабелях усіх марок, інші роботи згідно Номенклатури робіт Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

Загальна протяжність електричних мереж вуличного освітлення міста Дрогобича і територіальної громади, які знаходяться на балансі КП “СМУ", складає 371 км, в т.ч. кабельні мережі – 30 км, повітряні – 341 км. Загальна кількість електричних підстанцій - 916, світильників - 8306 одиниць з різними типами джерел світла.

На балансі підприємства знаходиться 14 світлофорних об’єктів, значна частина яких є застарілі, часто ламаються, потребують заміни вузлів, що вже зняті з виробництва. У 2024р. для утримання мереж зовнішнього освітлення виконано робіт на суму 4505,3 тис.грн.

**Дільниця благоустрою.** У штаті дільниці благоустрою нараховується 40 чоловік, з них 38 – двірники і 2 вантажники дорожнього сміття.

Працівники дільниці займаються прибиранням вулиць, парків, скверів, збиранням та вивезенням дорожнього сміття на сміттєзвалище. Щоденна площа прибирання міських територій складає 154,973 тисяч кв.м., з яких двома автомобілями дорожнє сміття вивозиться до місця складування.

Щорічно працівниками дільниці проводиться генеральне прибирання міських територій перед Великодніми святами, Днем Незалежності, Днем міста. Виконуються роботи з очищення плафонів у сквері С.Бандери, миття пам’ятників С.Бандері, Т.Шевченку, Івану Франку, А.Міцкевичу.

За звітній рік виконано робіт з прибирання міста на суму 11573,9 тис.грн.

**Підрозділ з утримання безпритульних тварин.** Підрозділ, який опікується тваринами, перебуває в складі підприємства з 2021 року. У дільниці з утримання безпритульних тварин 2 ловці. Підрозділ надає послуги з відлову, стерилізації, вакцинації і перетримки бездоглядних тварин.

У 2024 році стерилізовано 157 тварин: 111 кішок та 46 собак, виконано роботи з перебазування підрозділу з вул. Тарнавського на вул. Трускавецьку.

Сума витрат на роботи даного підрозділу у 2024р склала 777,6 тис.грн.

**Дільниця з утримання м. Стебника.** В дільниці з утримання м.Стебника виконуються роботи з утримання вулиць і вивезення дорожнього сміття. У штаті дільниці благоустрою нараховується 11 чоловік, з них 8 – двірники, 1 озеленювач.

Площа прибирання 18,763 тис. м.кв. твердого покриття та 46,5 тис. м.кв. газонів та дитячих майданчиків. Виконаних робіт за звітній рік по даному підрозділу становить 2487,9 тис.грн.

**Дільниця зеленого господарства -** рішенням сесії Дрогобицької міської ради визначено балансоутримувачем об’єктів зеленого господарства міста. Фактична кількість працівників зеленого господарства становить 5 чоловік.

Працівники дільниці виконують роботи з очищення парку ім. Б.Хмельницького на вул.Трускавецькій від повалених та аварійних дерев.

Придбано саджанці клена та заготовлено працівниками дільниці саджанці дерев і кущів інших порід. Розпочато висадку дерев і кущів по місту Дрогобичу та інших населених пунктах ОТГ.

Проводилися роботи з косіння газонів по місту та населених пунктах ОТГ на суму 2695,3 тис.грн., озеленення, утримання парків та зрізка дерев 2315,1 тис.грн.

У звітному році продовжено реалізацію акції «Садимо сад і ліс Перемоги України».

**Шляхово-ремонтна дільниця.** На балансі підприємства знаходиться 110,4 км міських доріг і 79,4 км тротуарів, 11,3 км мереж дощової каналізації, обслуговуються 660 дощових колодязів. Фактична кількість дорожніх робітників – 8 чоловік. У 2024 році працівниками дільниці виконувалися роботи з:

- утримання і поточного ремонту дорожніх знаків та елементів регулювання та обмеження дорожнього руху,

- нанесення горизонтальної розмітки – 1815,0 тис.грн.

- поточного ремонту вулично – дорожньої мережі 18930,9 тис.грн.

- утримання і поточного ремонту об'єктів благоустрою - 421,9 тис.грн.

- утримання та ремонту мереж ливневої каналізації -124,2 тис.грн

- роботи з утримання дитячих майданчиків -208,8 тис.грн.

- облаштування стоянок для автотранспортних засобів

- інші роботи, за дорученням Департаменту міського господарства.

**Дільниця ритуальних послуг.** Працівники дільниці ритуальних послуг займаються утриманням міських кладовищ, захороненням одиноких і невідомих громадян ( в 2024р сума витрат склала 41,7 тис.грн.), наданням ритуальних послуг населенню. Фактична кількість працівників ритуальних послуг – 10 чоловік.

На балансі підприємства знаходиться 6 міських кладовищ, з них діючих два.

На кладовищі на вул. П.Орлика заасфальтовано дві центральних алеї, відремонтовано під’їзну дорогу.

Освоєно на утримання кладовищ міста і населених пунктів ОТГ 1206,3 тис.грн.

**Автотранспортна дільниця**

Автотранспортна дільниця є допоміжним структурним підрозділом підприємства, який забезпечує виробничу діяльність всіх інших дільниць підприємства. В її склад, окрім водіїв та механізаторів, входять спеціалісти – ремонтники (газоелектрозварники, токар, слюсарі та ін.). Підприємство має власну ремонтну механічну майстерню, бокси для автомобілів, оглядову яму.

Спецавтотранспортом дільниці утримуються вулиці міста та населених пунктів Дрогобицької ОТГ в належному стані в зимовий період.

На балансі підприємства знаходиться 31 одиниця автотранспортної техніки та мала механізація, більшість з яких є застарілою.

**Підрозділ з забезпечення функціонування паркування ТЗ у м.Дрогобичі.** У центральні частині міста та вул.П.Орлика. Протягом 2024 року надано послуг з паркування ТЗ на суму 3087,7 тис.грн., однак згідно розрахунків підрозділу ця послуга є збитковою для підприємства, оскільки діючий тариф не покриває собівартості послуги. Сума збитку за 2023-2024р склала 2212,7 тис.грн., з них 2 млн. покрито фінансовою підтримкою засновника.

***ДП «Дрогобицьке АТП» КП «СМУ»***

За звітній період надійшло коштів в сумі 7836,5 тис грн, відшкодовано за перевезення пільгових категорій осіб в сумі 1860,0 тис. грн. З отриманого доходу було куплено автобус марки АТАМАН клас 1.

***КП “Управитель “Житлово-експлуатаційне об’єднання”***

У звітному році силами КП «Управитель «ЖЕО» проведено наступні ремонтні роботи:

- поточний ремонт рулонних покрівель у 61житлових будинках, площею 1954 м2;

- поточний ремонт шатрових покрівель у 89 житлових будинках, площею 1100 м2;;

- паралельно з ремонтом покрівель виконано заміну жолобів та водостічних труб у 71 житловому будинку, протяжністю 615 м.п.;

- зусиллями спеціалізованої дільниці з обслуговування і ремонту сантехнічного обладнання підготовлено до роботи всі наявні 46 внутрібудинкових систем централізованого опалення багатоквартирних будинків із частковою заміною трубопроводів інженерних мереж водопостачання, водовідведення, центрального опалення у кількості 1032 м.п., а також проведено заміну водозапірної арматури у кількості 171 шт., утеплення труб – 158 м.п.

- проведено ремонт 48 оголовків димових і вентиляційних каналів у 57 житлових будинках, здійснено перевірку та наявність тяги у димових та вентиляційних каналах у 505 житлових будинках;

- виконано ремонт 18 дашків над входом у під’їзди;

- відремонтовано та пофарбовано сходові клітки у 22 житлових будинках;

- ремонт штукатурки цоколів, приямків, сходів у 50 житлових будинках;

- проведено заміну 5 дверей (вхід у під’їзд, підвал);

- проведено ремонт 10 дверей;

- проведено ремонт дерев’яних вікон у 10 житлових будинках;

- проведено скління вікон у 10 житлових будинках 20 м2;

- проведено ремонт 20 дитячих майданчиків;

- проведено фарбування фасадних газових труб – 258 м.п.

- проведено влаштування бетонної відмостки – 49 м.п.

- проведено герметизацію інженерних вводів у 3 житлових будинках;

- проведено заміну електричних кабелів у кількості 425 м.п;

- реконструкція електрообладнання (заміна світильників, датчиків руху, ламп) у 35 житлових будинках 678 шт.

- проведено заміну електричних лічильників у місцях загального користування – 52 шт.

- влаштовано та відремонтовано лавки на прибудинкових територіях у кількості 38 шт.

Відповідно до Програми капітального ремонту, модернізації, реконструкції, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках у 2024 році проведено капітальний ремонт ліфтів за адресами: вул. П.Орлика, 18 (IV під) на суму 660,5 тис.грн. та вул. М.Грушевського, 76 (ІІ під) на суму 692,3 тис.грн.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- передбачити кошти для реалізації програми співфінансування капітального ремонту (заходів з енергозбереження) багатоквартирних будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади на 2023-2025 роки;

- передбачити кошти для реалізації програми **співфінансування ремонту об’єктів благоустрою Дрогобицької міської територіальної громади;**

- передбачити кошти у сумі 2 млн. грн. для реалізації програми капітального ремонту, модернізації, реконструкції, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках Дрогобицької територіальної громади.

***КП “Дрогобицька лазня” ДМР***

У звітному році комунальним підприємством проведено наступні роботи:

- проведено ремонтні роботи парної;

- закуплено та встановлено тепловий насос для обігріву роздягальні;

- проведено часткову заміну електричних комунікацій;

- часткова реконструкція душових;

- заготівля дров;

- встановлено водяні резервуари;

- проведено ремонтні роботи по забезпеченню тепла і гарячої води в приміщенні.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- підготовка документації та проведення аукціонів приміщення які не задіяні,

- заміна вікон на енергозберігаючі;

- реконструкція водяних резервуарів;

- заміна старих комунікаційних мереж(водопостачання, каналізації, електромереж).

***КП “Дрогобицький ринок” ДМР***

З метою виконання статутних завдань підприємства у звітному році проведено наступні роботи:

*Готельний комплекс*

*-* влаштовано пандус для забезпечення доступності готелю для маломобільних груп населення;

- облицювання вхідної групи будівлі готелю;

- ремонт та введення в експлуатацію ліфтів в готельному комплексі;

- ремонт фойє готелю з оптимізацією комерційно привабливих нежитлових приміщень;

- облаштовано зону рецепції з влаштуванням сучасних робочих місць;

- реставрація покриття підлоги на 2, 3 та 4 поверхах приміщень загального користування готелю;

- поточний та капітальний ремонт 7-ми готельних номерів;

- частковий ремонт даху будівлі готелю.

*Продуктовий ринок*

- здійснено благоустрій території ринку ЕКО продукції з облаштуванням огорожі;

- облаштовано санітарно-дезінфекційний вузол на території ЕКО ринку;

- оптимізовано облаштування торгових місць в приміщенні м’ясного павільйону;

- модернізовано систему водовідведення м’ясного павільйону з облаштуванням додаткової траси водостоків;

- поточний ремонт системи електропостачання продуктової частини ринку зі збільшенням ліміту споживання електроенергії;

- виготовлення проєктів землеустрою щодо укладення договорів строкових сервітутів по вул.Малий Ринок;

- поточний ремонт покрівлі м’ясного павільйону та адміністрації.

*Промисловий ринок*

- проведено роботи із монтажу систем водопостачання та водовідведення та земляних робіт;

- розроблено проєктну пропозицію на розміщення групи торгових павільйонів на земельній ділянці по вул.В.Великого;

- здійснено реконструкцію торгових місць з встановленням малих архітектурних форм.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- розробка та виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо встановлення системи індивідуального опалення будівлі готелю з можливим використання альтернативних джерел енергії.

- внесення змін до технічної документації та облаштування місць для тимчасового розміщення транспортних засобів на території промислового ринку.

-капітальний ремонт приміщення м'ясного павільйону зі встановленням сучасних систем кондиціонування та збереження свіжості м'ясних продуктів.

-відновлення та модернізація системи радіомовлення та оповіщення на території продуктового ринку.

-співпраця із закладами професійної освіти з метою залучення студентів та випускників таких закладів до розробки проєкту реконструкції номерного фонду готелю.

- розробка проєктно-кошторисної документації щодо встановлення накриття та освітлення на території для здійснення торгівлі з автомобілів.

- встановлення та введення в експлуатацію системи фільтрації питної води та аварійного водопостачання в будівлі готелю.

-проведення земляних робіт з планування земельної ділянки, площею 4322 м.кв. по вул. ТІ. Орлика, яка перебуває у постійному користування КП «Дрогобицький ринок»

-проведення робіт з благоустрою території еко ринку з подальшим влаштуванням тематичного торгівельного простору

- співпраця з ветеранськими організаціями (ВСВ АТО Дрогобичини, 4.5.0. Доброволець Дрогобичини та і 11.)з метою використання потужностей готельного комплексу для проведення заходів з реабілітації та ресоціалізації

- проведення ремонтних робіт та робіт із перепланування, спрямованих на облаштування місця для тимчасового розміщення осіб типу «Хостел» на 5 поверсі.

-проведення систематичних заходів, спрямованих на збільшення торгових місць та розширення асортименту послуг з метою підвищення рівня обслуговування населення та відвідувачів готельного комплексу.

***КП “Ринок Прикарпаття” у м.Стебнику***

Протягом минулого року підприємством здійснено роботи на молочному ринку, який облаштовано на підприємстві, зокрема виготовлено конструкцію та часткове дахове накриття молочного ринку площею 52 м.кв

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- виходячи з фінансових можливостей ринок планує продовжити роботи для забезпечення привабливості ринку та покращення умов торгівлі.

***КП “Фермерське господарство “Тарком”***

У звітному році КП «ФГ Тарком» стало учасником Програми енергоефективності та енергозбереження бюджетних установ та підприємств житлово-комунальної сфери Дрогобицької міської територіальної громади на 2024-2025 роки. Було придбано акумулятори, гібридні сонячні інвертори та сонячні панелі для зменшення залежності від електромережі в умовах воєнного стану. Протягом року на підприємстві додатково створено 10 робочих місць. На початку 2024 року розпочався соціальний проєкт «Видача молока, отриманого підприємством в процесі господарської діяльності на безоплатній основі» для дітей загиблих/померлих, Захисників та Захисниць України, дітям військовослужбовців, зниклих безвісти, дітям полонених військовослужбовців.

КП «ФГ Тарком» в рамках співпраці з племінним господарством ТОВ «СК «Восток» (с.Бугаївка, Харківська обл.) у грудні 2024 року придбано 24 голови ВРХ породи українська чорно-ряба голштинізована з метою селекційної роботи, яка передбачена Програмою розвитку тваринництва (ВРХ) в Дрогобицькій МТГ на 2024-2026 роки.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

**-** реалізація Програми розвитку тваринництва (ВРХ) в Дрогобицькій об’єднаній територіальній громаді на 2024-2026 роки.

***КП “Туристично-інформаційний центр м.Дрогобича”***

За звітній рік послугами КП “Туристично-інформаційний центр м.Дрогобича” скористалося близько 17 000 туристів. Найбільше туристів було з Львівської, Київської, Дніпропетровської та Рівненської областей, а також з Польщі, Німеччини, США та Чехії.

У 2024 році туристично-інформаційним центром забезпечено регулярні підняття на вежу ратуші, спеціалісти центру надавали інформацію про туристичні об’єкти громади та гастролокації. Також, проведено низку різноманітних екскурсій, зокрема:

* регулярні театралізовані екскурсії “Таємниці Дрогобицької ратуші”;
* регулярні екскурсії на Дрогобицьку солеварню, яка є найстарішим діючим підприємством в Україні;
* благодійні екскурсії на підтримку ЗСУ у костел Св. Вартоломея та вежу-дзвіницю XVI ст. та в центральне відділення Ощадбанку, де відвідувачі ознайомились з банківською історією міста;
* в рамках відзначення дня туризму проведено благодійні екскурсії “Дрогобич крізь віки: мандрівка двома площами і однією вулицею” та в Хоральній синагозі;
* провели близько п’ятдесяти безоплатних екскурсій для представників делегацій, благодійних фондів, громадських організацій та військовослужбовців, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих військових, а також людей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

Задля посилення туристичної привабливості міста, ТІЦ організовував різноманітні заходи, а саме:

* провели святковий захід з нагоди дня туризму, в рамках якого, було вручено відзнаки авторам кращих фото та відео розповідей про Дрогобич;
* долучились до проведення Франкових днів, а також до Дня прапора і Дня Незалежності України;
* організували ранкове благодійне підняття на вежу ратуші до Дня Незалежності, де всі бажаючі могли зустріти схід сонця і заспівати гімн України під супровід музикантів;
* 27 жовтня долучились до проведення заходу “Фестини у жупника”, щодо підтримки ДП “Дрогобицький солевиварювальний завод”;

- декілька років поспіль, Туристично-інформаційний центр є співорганізатором щорічного джазового фестивалю Jazz bez;

* задля промоції регіону, збільшення туристичних потоків та представлення місцевих туристичних магнітів провели промотур для Асоціації в’їзних туроператорів України;

В просторі міста були встановлені експонати “Вуличного музею”, мета яких полягає у тому, щоб усі експонати, які є у відкритому доступі або під відкритим небом, розповідали туристу частинку з історії міста та регіону. За роки експлуатації була потреба у ремонті, тому у минулому році проведено поточну реставрацію інформаційних вказівників та експонатів.

ТІЦ та ДІКЗ “Тустань” уклали договір про співпрацю, зокрема про використання спільного квитка лояльності. Це стимулювало туристів відвідувати одразу дві локації та загалом збільшило відвідуваність регіону. Квитком лояльності скористалось близько 600 осіб.

В лютому 2024 року розпочали співпрацю з ТІЦ м. Львова по реалізації сувенірної продукції.

ТІЦ став учасником круглого столу щодо міжмуніципальної співпраці та розвитку курортів України, організованого Державним агентством розвитку туризму в Україні та Трускавецькою міською радою.

Дрогобицька громада успішно сформувала свій бренд, імплементація якого сприяла збільшенню кількості туристів. Тому, маючи позитивний досвід у цьому напрямку, ТІЦ взяли участь у зйомках освітнього серіалу на Дія.Освіта “Як туристичні ініціативи змінюють громаду”, де дали практичні поради та стратегії для розвитку туристичного продукту з обмеженими фінансовими ресурсами.

КП “ТІЦ” реалізує сувеніри та постійно працює над оновленням асортименту, так як стильна та оригінальна сувенірна продукція з логотипом створює позитивний імідж місту, популяризує його туристичні локації та формує позитивні асоціації від подорожі.

КП “ТІЦ” брав участь у зйомках промоційного відео Tour de Ukraine Львівщина і тревел блогу “Узол і Манько” з метою збільшення туристичних потоків та забезпечення промоції та впізнаваності туристичних об’єктів. З цією ж метою, ми наповнюємо соціальні мережі інформацією про громаду та регіон, оновлюємо туристичні мапи та брошури.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**
* розробка спільних туристичних маршрутів, які включають Дрогобич, Львів, наскельну фортецю Тустань та інші ключові локації.
* створення спільних туристичних продуктів та квитків лояльності.
* випуск єдиних туристичних карт та путівників для популяризації регіону.
* просування регіону як єдиного туристичного кластеру.
* проведення освітніх семінарів та стажувань між представниками різних населених пунктів.
* укладання угод про співпрацю з іншими туристичними центрами та громадами.
* спільна участь у грантових програмах для розвитку регіональної туристичної інфраструктури.
* створення та модернізація туристичних маршрутів (піших, вело- та автотуристичних).
* облаштування сучасних інформаційних стендів і вказівників.
* розвиток мережі безбар'єрних та доступних туристичних локацій.
* популяризація історико-культурної спадщини міста (зокрема, солеварні, вежі ратуші, дерев'яних церков тощо).
* розробка нових, заходів та тематичних днів, які підкреслюють унікальність громади.
* вдосконалення програм екскурсій і культурних подій для залучення туристів.
* розширення онлайн-промоції (веб сайт, соціальні мережі).
* підготовка промоційних матеріалів: відеороликів, друкованої продукції, сувенірної продукції.
* участь у туристичних виставках, конференціях і форумах.
* проведення навчань для гідів, працівників туристичної сфери та мешканців громади.

***КП «Муніципальна варта»***

За звітній період складено 296 приписів за фактом вчинення адміністративних правопорушень, складено 86 протоколів, накладено штрафів на суму понад 21,0 тис.грн.. Забезпечено охорону громадського правопорядку на загальноміських заходах.

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- розширення діяльності підприємства на всі населені пункти Дрогобицької громади із використанням в роботі технічних засобів;

- посилити співпрацю з Національною поліцією;

- посилити роботу груп, які забезпечуватимуть спостереження на територіях, де здійснюється самовільне складування ТВП.

**Управління комунальним майном**

Управлінням майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради проводиться робота щодо обліку об’єктів комунальної власності Дрогобицької громади та передачі об’єктів комунальної власності в оренду або у власність шляхом проведення електронних торгів у системі Prozorro.Продажі.

***Кількісні та якісні показники ефективності реалізації***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | од. виміру | станом на 30.11.2022 | станом на 20.12.2023 | станом на 31.12.2024 |
| Кількість договорів оренди нежитлових приміщень, укладених управлінням майна громади | од. | 112 | 116 | 122 |
| Надходження до бюджету міста плати за оренду нежитлових приміщень, укладених з Управлінням майна громади | тис.грн | 708,0 | 1 039,70 | 989,6 |
| Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень | од. | 5 | 2 | 4 |
| Надходження до бюджету міста коштів від купівлі-продажу нежитлових приміщень | тис.грн. | 3 254,1 | 814,9 | 14 033, 940 |

У сфері земельних відносин проводиться постійна робота щодо огляду на місці земельних ділянок, які надані в оренду і постійне користування, а також обстежуються землі під наявними об’єктами нерухомого майна на територіях населених пунктів Дрогобицької громади

***Кількісні та якісні показники ефективності реалізації***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | од. виміру | 2023 рік | 2024 рік |
| Кількість переукладених договорів оренди земельних ділянок з землекористувачами | од. | 19 | 52 |
| Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок з землекористувачами | од. | 113 | 176 |
| Надходження до бюджету міста коштів від продажу землі на аукціоні | тис.грн. | 12832,125 | 2890,175 |
| Надходження до бюджету міста коштів від продажу землі під об’єктами нерухомого майна | тис. грн. | 9503,800 | 6476,698 |
| Надходження коштів від орендної плати за землю від фізичних та юридичних осіб | тис. грн. | 32055,611 | 36153,114 |

Також управлінням майна громади у звітній період проведено 6 засідань комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам за результатами яких:

- підготовлено 6 Вимог до землекористувачів про погашення збитків за користування земельними ділянками на загальну суму 917,0 тис.грн.

* сума коштів, які повернуті до бюджету внаслідок порушення законодавства про плату за землю, в т.ч. за договорами про добровільне відшкодування збитків, становить 878,7 тис.грн.
* виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради затверджено 10 Актів про визначення безпідставно збережених коштів землекористувачами, в т.ч. 5 Актів на загальну суму 3,40 млн.грн., та передано для підготовки позову про стягнення боргу в судовому порядку.
* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**
* ефективне управління комунальним майном задля забезпечення надходжень до міського бюджету коштів від оренди та приватизації;
* проведення роботи по інвентаризації майна щодо виявлення об’єктів необлікованого майна, яке не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності та подальшої їх приватизації або надання в оренду;
* створення єдиної електронної бази об’єктів комунального майна;
* встановлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через використання конкурентних способів передачі майна в оренду через електронні торги Прозоро.Продажі;
* сприяння приватизації орендованого майна для збільшення надходження коштів від продажу до бюджету;
* посилення контролю за надходженням коштів від оренди комунального майна територіальної громади міста;
* формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості комунальної власності для передачі в оренду;

- проведення роботи щодо організації обліку земель, які надані в оренду на територіях населених пунктів, які увійшли до Дрогобицької міської ради;

- проведення роботи щодо організації обліку земельних часток (паїв);

- продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна;

- проведення роботи з виявлення землекористувачів, які користуються земельними ділянками без правовстановлюючих документів та не здійснюють плату за землю для нарахування їм безпідставно збережених коштів, які підлягають поверненню Дрогобицькій міській раді.

У 2025 році заплановано виконати рішення Дрогобицької міської ради від 14.12.2023 року № 2035 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель частини територіальної громади Дрогобицької міської ради» та виготовити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель частини територіальної громади наступних населених пунктів: за межами населених пунктів Бистрицької, Болехівської, Волянської, Раневицької, Рихтицької, Почаєвицької колишніх сільських рад. Це дасть додаткові поступлення до бюджету у формі орендної плати за землю та сплаті земельного податку.

***Очікувані результати***

- прогнозоване поступлення коштів від приватизації об‘єктів комунальної власності на 2025 рік – 5 млн. грн.,

- прогнозоване поступлення коштів від діючих договорів оренди комунального майна, орендодавцем якого виступає управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради на 2025 рік – 1,00 млн. грн.

- прогнозоване поступлення коштів від укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 2025 рік – 10 млн.грн.;

- прогнозоване поступлення коштів від орендної плати за землю на 2025 рік від фізичних осіб – 3,8 млн.грн., від юридичних осіб – 37 млн.грн;

- прогнозоване поступлення коштів від проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення на 2025 рік – 10 млн. грн.

**СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

У громаді функціонують заклади освіти різних рівнів, включаючи школи та дошкільні установи. Медичне обслуговування забезпечується лікарнями та поліклініками, які надають широкий спектр послуг. Культурне життя активне завдяки діяльності будинків культури, бібліотек та проведенню різноманітних заходів.

**Освіта**

Освіта є невід’ємною складовою розвитку суспільства, індикатором його прогресу та добробуту. Дрогобицька міська територіальна громада, усвідомлюючи цю важливість, активно працює над вдосконаленням системи освіти та створенням сприятливого середовища для навчання і розвитку кожного громадянина.

Освітній процес з 01 вересня 2024 року забезпечує 31 заклад загальної середньої освіти, з них:

**16 закладів загальної середньої освіти мм.Дрогобича та Стебника, а саме:**

- 7 ліцеї;

- 9 гімназій;

**15 закладів загальної середньої освіти сіл Дрогобицького району**

- 3 ліцеї, у яких функціонує 1 дошкільний підрозділ;

- 12 гімназій, у яких функціонує 7 дошкільних підрозділів;

**19 - заклади дошкільної освіти;**

**4 – заклади позашкільної освіти;**

- **ДЮСШ ім.І.Боберського ;**

- **Інклюзивно-ресурсний центр;**

- **Центр професійного розвитку педагогічних працівників (ЦРПП);**

- **Дитячий будинок «Оранта»**

Мережа закладів загальної середньої освіти на 2023-2024 навчальний рік становила 517 класів, фактична мережа закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 навчальний рік – 506 класів.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2024-2025 навчальний рік становить 500 класів, при плановій мережі – 508, а саме:

· 1-4 класів - 195, при плановій мережі 201,

· 5-9 класів – 267, при плановій мережі – 271,

· 10-11 класів –38, при плановій мережі -36 класів.

Кількість класів відповідно до планової мережі класів на 2024-2025 н.р зменшилась на 8 класів.

Середня наповнюваність класів становить 23,09 при плановій – 23,17. Середня наповнюваність класів зменшилась відповідно планової мережі на 0,08. Крім цього, при ліцею №3 імені В.Чорновола функціонують сім вечірніх класів (груп), у яких навчається 159 учнів.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План 2023** | **Факт 2023** | **План 2024** | **Факт 2024** | **План 2025** |
| **Чисельність випускників (9 та 11 класи)** | **1905** | 1860 | 1799 | 1794 | 1705 |
| з них ЗЗСО м.Дрогобича | 1438 | 1406 | 1295 | 1290 | 1231 |
| в т.ч. 11 клас | 579 | 572 | 390 | 389 | 378 |
| з них ЗЗСО м. Стебника | 226 | 223 | 232 | 232 | 212 |
| в т.ч. 11 клас | 50 | 48 | 58 | 58 | 66 |
| з них ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 241 | 231 | 272 | 272 | 262 |
| в т.ч. 11 клас | 45 | 38 | 48 | 48 | 44 |
| **в.т.ч. медалісти** | **65** | 55 | 64 | 68 | 68 |
| з них ЗЗСО м.Дрогобича | 58 | 45 | 50 | 53 | 53 |
| з них ЗЗСО м. Стебника | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| з них ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |

Кількість медалістів у 2024 році зросла на 23,6% у порівнянні з 2023 роком.

У 2024-2025 році організовано інклюзивне навчання для 124 учнів з особливими освітніми потребами у 99 класах, у 2023 -2024 навчальному році функціонувало 82 класи з інклюзивною формою навчання, навчалось 105 дітей, збільшилось 17 класів з інклюзивною формою навчання та 19 учнів.

У ЗЗСО сіл району функціонують 9 дошкільних груп, у яких охоплено 117 дітей, з них: одна дошкільна групи з інклюзивною формою навчання у Лішнянському ліцею.

У закладах загальної середньої освіти функціонує 24 групи подовженого дня, у яких охоплено 720 учнів.

Станом на 05.09.2024 року у закладах загальної середньої освіти Дрогобицької МТГ індивідуальною формою навчання на 2024-2025 навчальний рік охоплено 61 дитина, у 2023-2024 н.р. навчалось 54 учнів, збільшено на 5 учнів, а також за індивідуальною формою навчання через низьку наповнюваність у 2024-2025 році навчається 17 учнів (Бистрицька гімназія – 9 уч., Долішньолужецька гімназія -6 учнів та Верхньогаївській гімназії ім.Маркіяна Шашкевича– 2 уч.).

Крім цього, відкрито два з׳єднані класи у Михайлевицькій гімназії.

***Мережа закладів дошкільної освіти:***

Станом на 05.09.2024 року функціонує **19 закладів дошкільної освіти**, з них:

- 16 закладів дошкільної освіти освіти м. Дрогобича;

- 3 заклади дошкільної освіти м.Стебника

- 3 заклади дошкільної освіти сіл Дрогобицького району.

Мережа закладів дошкільної освіти на 2024-2025 навчальний рік становить 119 груп, 2282 дитини. Організовано інклюзивне навчання для 86 дітей з особливими освітніми потребами у 29-х групах.

У звітному році у закладах дошкільної освіти реалізовано:

- проведено поточний ремонт системи електропостачання (аварійно відновлювальні роботи з заміни ввідного кабеля живлення) ЗДО №19 – 45,9 тис.грн., ЗДО №35– 51,46 тис.грн., ЗДО №20 – 22,68 тис.грн., ЗДО №21 – 39,47 тис.грн.;

- поточний ремонт укриття ЗДО №30 – 183,87 тис.грн.

- поточний ремонт повітряної лінії зовнішнього освітлення ЗДО №6 – 25,6 тис.грн.;

- поточний ремонт ливневої каналізації на території ЗДО №15 – 54,38 тис.грн.;

- поточний ремонт системи центрального опалення ЗДО№2 – 42,4 тис.грн., ЗДО №30 – 10,9 тис.грн., ЗДО №24 – 52,24 тис.грн.;

- поточний ремонт системи водопостачання ЗДО №13 – 35,9 тис.грн.;

- поточний ремонт системи центрального опалення та водопостачання ЗДО №20 – 87,6 тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідної доріжки ЗДО №13 – 19,9 тис.грн.;

- придбання дверей металопластикових ЗДО №11 – 32,7 тис.грн.;

- придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт ЗДО №13 – 13,27 тис.грн. та ЗДО №12 – 20,52 тис.грн., ЗДО с.Бійничі–23,28 тис.грн.;

- придбано пральні машини для ЗДО №2, 19, 29 – 48 тис.грн., ЗДО №11 та ЗДО Бійничі – 23,8 тис.грн.;

- придбано холодильні шафи для ЗДО №2 та ЗДО №15 – 32,8 тис.грн., холодильник ЗДО №27 – 6 тис.грн.;

- придбано ліжка двоярусні для ЗДО №12 – 93,1 тис.грн.;

- проведено поточний ремонт сходів з улаштування відкидного пандусу та встановлення металопластикових перегородок з дверями в приміщення ЗДО №12 – 190,8 тис.грн.;

- придбано бактерицидні озонові світильники для закладів дошкільної освіти – 49,3 тис.грн.;

- придбано бойлери, дитячі унітази, лічильники, електронні ваги, тримери бензинові та садові, циркуляційні та глибинні насоси на суму – 191,7 тис.грн.;

- виготовлено технічні паспорти із внесенням їх в ЄДЕССБ для закладів дошкільної освіти – 180 тис.грн;

-виготовлено проєктно-кошторисну документацію для об’єкту «Капітальний ремонт басейну з допоміжними приміщеннями ЗДО №13 для інклюзивних дітей» - 247,11 тис.грн.

Проведено капітальні ремонти закладів дошкільної освіти , а саме:

- капітальний ремонт покрівлі даху з частковою заміною дерев’яних конструкцій ЗДО №19 – 385,44 тис.грн.,

- капітальний ремонт покрівлі ЗДО №2 – 370,8 тис.грн.,

- капітальний ремонт покрівлі ЗДО №15 – 244,2 тис.грн.

***Мережа закладів позашкільної освіти:***

Станом на звітний період функціонує 4 заклади позашкільної освіти Дрогобицької територіальної громади, у яких охоплено 2039 дітей та Дрогобицька дитячо-юнацька спортивна школа імені І. Боберського, охоплено 883 вихованців.

Для надання допомоги сім’ям, які потребують соціального захисту в м. Дрогобичі функціонує дитячий будинок «Оранта», в якому проживає і виховується 20 дітей.

***Заклади загальної середньої освіти:***

У 2024 році виділено:

- субвенцію з державного бюджету на облаштування осередків для викладання навчального предмету «Захист України» - 1,034 млн.грн, з місцевого бюджету виділено співфінансування у розмірі 30 % - 443,5тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету на закупівлю мультимедійного обладнання – 3,948 млн.грн., з місцевого бюджету виділено співфінансування у розмірі 10 % - 438,8 тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 5,454 млн.грн., з місцевого бюджету виділено співфінансування – 676,8 тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти -8,430 млн.грн; з місцевого бюджету виділено співфінансування у розмірі 10 %-3,613 млн.грн.

Здійснено виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам у сумі 14,314 млн.грн. у розмірі 100 відсотків посадового окладу.

Відповідно до рішення сесії Дрогобицької міської ради від 27.11.2024 року №2777 «Про затвердження міської програми виплати компенсації за харчування здобувачам освіти пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Дрогобицької міської ради за 2024 рік» здійснено виплату вищевказаної компенсації 1762 учням пільгових категорій закладів загальної середньої освіти у сумі – 1,798 млн.грн.

Використано субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 3,957 млн.грн; з місцевого бюджету виділено співфінансування у розмірі 10% -1,690 млн.грн.

- використано субвенцію з державного бюджету на облаштування осередків для викладання навчального предмету «Захист України» - 981,8 тис.грн, з місцевого бюджету виділено співфінансування у розмірі 30 % - 332,4 тис.грн;

- використано субвенцію з державного бюджету на закупівлю мультимедійного обладнання – 3,101 млн.грн., з місцевого бюджету виділено співфінансування у розмірі 10 % - 438,8 тис.грн;

- використано субвенцію з держаного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 5,327 млн.грн., з місцевого бюджету виділено співфінансування – 554 тис.грн.

Також, у звітному році реалізовано наступні заходи:

- проведено поточний ремонт підвального приміщення **Нагуєвицької СЗШ І-ІІІ ст. ім.І.Франка ДМР**  – 58,1 тис.грн.;

- проведено поточний ремонт підвальних приміщень **Лішнянського НВК «загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» ДМР** – 124,7 тис.грн.;

- поточний ремонт (відновлювальні роботи) системи водопостачання **Рихтицької СЗШ І-ІІІ ст. ДМР** – 156,38 тис.грн.;

- поточний ремонт центрального опалення **Нижньогаївської гімназії** – 18,3 тис.грн.

- виготовлено технічні паспорти із внесенням їх в ЄДЕССБ для закладів загальної середньої освіти – 250 тис.грн;

- поточний ремонт системи блискавкозахисту **ліцею №1 ім. І.Франка** – 160 тис.грн.;

- поточний ремонт системи водовідведення **ліцею №2** – 95,7 тис.грн, поточний ремонт з монтажу та встановлення світильників тенісного корду - 105 тис.грн. та поточний ремонт кабінету Захисту України – 85 тис.грн.

- поточний ремонт системи опалення **ліцею №3 ім. В.Чорновола** – 300 тис.грн, оплату послуг фізичної охорони - 97 тис.грн; придбання паливно-мастильних матеріалів та оплату послуг за страхування шкільного автобусу – 155 тис.грн; оплата за поточний ремонт огорожі – 70,3 тис.грн.;

- поточний ремонт аварійної частини фасаду **ліцею №4 ім. Л.Українки** – 788 тис.грн; заміна дверних блоків – 62,38 тис.грн, придбання системи та пристрою нагляду охорони – 44,2 тис.грн;

- поточний ремонт каналізаційної системи **гімназії №5 ім.Героїв України генерал-майора С.Кульчицького** – 150 тис.грн., придбання вікна, двері – 80 тис.грн, придбання костюмів для патріотичного класу - 65 тис.грн, харчування учнів патріотичного класу -100 тис.грн. та придбання планшетів – 99,9 тис.грн.

- поточний ремонт приміщень **гімназії №6 ім.Героїв АТО** -30 тис.грн., повірка лічильників -12 тис.грн, матеріалів для поточного ремонту санвузлів - 80 тис.грн, придбання паливно-мастильних матеріалів та оплату послуг за страхування шкільного автобусу – 24,5 тис.грн;

- заміна віконних блоків, дверей у спортивному залі **Стебницького ліцею №7** - 50 тис.грн, заміна перегородок у санвузли – 39,4 тис.грн,;

- придбання паливно-мастильних матеріалів та оплату послуг за страхування шкільного автобусу **гімназії №8** – 62 тис.грн;

- оплата послуг за вогнезахист горючих конструкцій залі **гімназії №9** – 56,2 тис.грн; придбання телевізійного і аудіовізуального обладнання для кабінетів, заміна вікон, дверей у спортивному залі – 80 тис.грн;

- поточний ремонт приміщення **гімназії №10** – 50,0 тис.грн., придбання будматеріалів – 20,0 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі **ліцею №16** - 200 тис.грн, поточний ремонт (реновація) футбольного поля з штучною травою -75 тис.грн.;

- заміна аварійних дверей **гімназії №17** – 100 тис.грн., поточний ремонт (реновація) футбольного поля з штучною травою -75 тис.грн.;

- поточний ремонт системи опалення та актового залу **гімназії №14** – 140 тис.грн.;

- закупівля стільниць для навчальних парт **ліцею №16** -70 тис.грн

- завершення робіт по облаштуванню тенісного корту – 200 тис.грн;

- виготовлення технічної документації на будівлю **Дрогобицького наукового ліцею ім. Б.Лепкого** – 35 тис.грн. та придбання матеріалів для поточного ремонту санвузлів - 100 тис.грн. У складі Дрогобицького наукового ліцею ім.Б.Лепкого функціонує позашкільний підрозділ «Дрогобицька мала академія наук», охоплено позашкільною освітою 183 учні, касові видатки місцевого бюджету за 2024 рік – 978,3 тис.грн.

- виготовлення технічної документації на нове будівництво протирадіаційного укриття (РУ) на 1500 осіб **ліцею №1 ім.І.Франка** – 98,25 тис.грн;

- проведення експертизи кошторної документації капітального ремонту укриття корпусу 2 **ліцею №1 ім.І.Франка** – 37 тис.грн.;

- капітальний ремонт харчоблоку **Стебницької гімназії №18** – 778,8 тис.грн;

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) теплопункту **гімназії №8** – 417,3 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень з влаштуванням пандусу для дітей з особливими потребами **філії Інклюзивно-ресурсного центру** у приміщенні ЗДО №13 – 1,126 млн.грн., придбано меблі для центру на суму 82,8 тис.грн.

У 2024-2025 н. р реалізовано Програму «Шкільний громадський бюджет» у 6 закладах загальної середньої освіти, а саме:

1. Лішнянський ліцей Дрогобицької міської ради

2. Рихтицький ліцей Дрогобицької міської ради

3. Гімназія № 17 Дрогобицької міської ради

4. Ліцей № 16 Дрогобицької міської ради

5. Болехівська гімназія Дрогобицької міської ради.

З вересня 2024 року у гімназії №5 ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького реалізується Програма «Крила України». Відкрито два класи з посиленим національно-патріотичним вихованням. За новою програмою «Крила України» навчаються учні 1-А та 7-А класів. Вихованці мають спеціальну форму й емблему.

Опікунам (піклувальникам) та прийомним батькам виплачено матеріальну допомогу на придбання шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Дрогобицької громади, у кількості 37 осіб на загальну суму 59,2 тис.грн., в межах до 1600 грн. на одну дитину.

На виконання рішення сесії Дрогобицької міської ради від 10.08.2023 №1817 «Про премію міського голови найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», розпорядження міського голови від 13.08.2024 року №459-р «Про призначення Премії міського голови найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», відповідно до подання відділу освіти виконавчих органів ДМР здійснено нагородження премією міського голови учнів, які набрали 200 балів по 3000 грн. та 12000 грн.

Здійснено виплату премію міського голови найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у сумі 42 тис.грн.

В рамках реалізації програми Дрогобицької міської ради «Про персональні стипендії в галузі освіти та культури для обдарованих дітей на 2024» 22 учні закладів ЗЗСО отримали впродовж 9 місяців щомісячну стипендію по 300 грн.

***Аналіз видатків на комунальні платежі по ЗЗСО Дрогобицької міської територіальної громади***

Затрати по загальному фонду місцевого бюджету за 2024 становлять 135 373,6тис. грн. при запланованих 138369,3 тис. грн. Економія становить 2 995,7тис. грн., що у % становить 2,17%. На 2025 рік заплановано 143 356,3тис. грн .

Детальні дані наведено в таблиці, в тис. грн:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Уточнений план на 2023** | **Факт 2023** | **Уточнений на 2024** | **Факт за 2024** | **План на 2025** |
| **Затрати по загальному фонду місцевого бюджету** | **135 543,2** | **134 589,2** | **138 369,3** | **135 373,6** | **143 356,3** |
| з них: ЗЗСО м.Дрогобича | 75 230,8 | 74 648,2 | **77 750, 5** | 76 157,6 | 78 189,4 |
| з них: ЗЗСО м. Стебника | 20 351,1 | 20 225,9 | **21 283,8** | 20 942,8 | 21 838,0 |
| з них: ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 39 961,1 | 39 715,1 | **39 335,0** | 38 273,2 | 43 328,9 |

***З них витрати на теплопостачання* :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати в тис.грн | | | | | В натуральних показниках, Гкал | | | | | |
|  | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | **Факт за 2024** | **План на 2025** | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | **Факт за 2024** | **План на 2025** |
| ЗЗСО Дрогобича | 15191,1 | 15187,6 | 20 022,8 | 19 774,5 | 19 256,5 | 4569 | 3610,53 | 4034 | 3905,15 | 3900 |
| ЗЗСО Стебника | 5368,6 | 5365,9 | 7 537, 0 | 7 415,6 | 7 159,5 | 1570 | 1240,41 | 1520 | 1502,47 | 1430 |
| ЗЗСО сіл ДМТГ | 534,06 | 532,9 | 2 785,0 | 2 717,5 | 3 905,0 | 111 | 110,95 | 540 | 535,62 | 780 |
| **Всього:** | **21 093,76** | **21 086,4** | **30 344,8** | **29 907,6** | **30 321,0** | **6250** | **4961,89** | **6094** | **5943,24** | **6110** |

***Витрати на водопостачання та водовідведення***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати в тис.грн | | | | | В натуральних показниках, м3 | | | | |
|  | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 | План 2025 | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 | План 2025 |
| ЗЗСО Дрогобича | 688,9 | 631,8 | 855,7 | 787,5 | 1042,3 | 12140 | 12126,05 | 11040 | 11116,4 | 12040 |
| ЗЗСО Стебника | 290,9 | 273,1 | 333,0 | 310,1 | 422,6 | 6050 | 6026 | 6230 | 4985 | 5090 |
| ЗЗСО сіл ДМТГ | 81,600 | 54,5 | 116,6 | 60,6 | 121,0 | 1910 | 1907 | 1720 | 1498 | 1700 |
| **Всього:** | **1061,3** | **959,4** | **1305,3** | **1158,2** | **1158,2** | **20100** | **20059,05** | **18990** | **17600** | **18830** |

***Витрати на електроенергію***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Витрати в тис.грн** | | | | | **В натуральних показниках, кВт/год** | | | | |
|  | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2025 | План 2025 | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2025 | План 2025 |
| ЗЗСО Дрогобича | 1964,9 | 1689,5 | 2716,3 | 2320,9 | 3535,7 | 323380 | 253863,58 | 330495 | 269718 | 346638 |
| ЗЗСО Стебника | 910,5 | 864,3 | 946,0 | 889,8 | 1257,7 | 140950 | 131645 | 131685 | 104804 | 123300 |
| ЗЗСО сіл ДМТГ | 1425,8 | 1425,7 | 1826,3 | 1701,2 | 2487,4 | 221670 | 188442 | 251620 | 196945 | 243862 |
| **Всього:** | **4301,2** | **3979,5** | **5488,6** | **4911,9** | **7280,8** | **686000** | **573950,58** | **713800** | **571467** | **713800** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План 2023** | **Факт 2023** | **План 2024** | **Факт 2024** | **План 2025** |
| **Середньорічні витрати на 1-го учня** | 10750,57 | 10761,97 | 11375,31 | 12097,73 | 12269,45 |
| з них: ЗЗСО м.Дрогобича | 8377,60 | 8397,82 | 9039,71 | 9943,54 | 9396,64 |
| з них: ЗЗСО м. Стебника | 12252,34 | 12235,86 | 13089,64 | 13040,35 | 14282,54 |
| з них: ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 20315,79 | 20221,56 | 20307,17 | 19882,18 | 23625,35 |
| **з них витрати на теплопостачання** | 1673,04 | 1686,11 | 2494,64 | 2672,71 | 2595,09 |
| з них: ЗЗСО м.Дрогобича | 1691,66 | 1708,59 | 2327,96 | 2581,87 | 2314,21 |
| з них: ЗЗСО м. Стебника | 3232,12 | 3246,15 | 4635,30 | 4617,47 | 4682,47 |
| з них: ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 271,51 | 271,35 | 1437,83 | 1411,68 | 2129,23 |
| **з них витрати на водопостачання та водовідведення** | 84,18 | 76,72 | 107,31 | 103,50 | 135,73 |
| з них: ЗЗСО м.Дрогобича | 76,70 | 71,06 | 99,49 | 102,82 | 125,26 |
| з них: ЗЗСО м. Стебника | 175,12 | 165,24 | 204,80 | 193,09 | 276,39 |
| з них: ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 41,48 | 27,80 | 60,18 | 31,46 | 65,98 |
| **з них витрати на електроенергію** | 341,16 | 318,20 | 451,23 | 438,95 | 623,14 |
| з них: ЗЗСО м.Дрогобича | 218,82 | 190,07 | 315,82 | 303,03 | 424,91 |
| з них: ЗЗСО м. Стебника | 548,19 | 522,86 | 581,84 | 554,04 | 822,56 |
| з них: ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 724,86 | 725,91 | 942,86 | 883,72 | 1356,27 |
| **з них витрати на оплату природного газу** |  |  |  |  |  |
| з них: ЗЗСО м.Дрогобича | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з них: ЗЗСО м. Стебника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з них: ЗЗСО сіл Дрогобицької ОТГ | 464,41 | 416,48 | 518,51 | 502,88 | 535,99 |

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

*Освіта дітей раннього та дошкільного віку:*

- створення умов для функціонування гнучкої та оптимальної мережі закладів дошкільної освіти для надання освітніх послуг дітям раннього та дошкільного віку.

- забезпечення інклюзивного та безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти.

- забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.

- система управління та фінансування дошкільної освіти на місцевому і державному рівнях узгоджена та ефективна та передбачає реалізацію автономії надавачів освітніх послуг.

*Реформа «Нова українська школа»:*

- вдосконалення мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить основні потреби громади та відповідає засадам НУШ.

- розбудова мережі ліцеїв, що забезпечуватимуть здобуття профільної загальної середньої освіти.

- забезпечення доступності мережі закладів освіти для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами повної загальної середньої освіти.

- розбудова безпечного, сучасного та інклюзивного освітнього середовища НУШ, що забезпечить рівні, справедливі та безпечні умови для якісного навчання.

- відновлення та модернізація системи шкільного харчування.

- педагогічні команди закладів освіти працюють на основі партнерства та реалізують принципи та підходи НУШ.

- забезпечення підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, їх заступників, педагогічних працівників за новими програмами навчання/підвищення кваліфікації відповідно до потреб і вимог НУШ.

*Сучасна позашкільна освіта:*

- створення умов в громаді для формування національної ідентичності, розвитку талантів та здібностей у системі позашкільної освіти.

- позашкільна освіта є осередком розвитку громади, робота якого ефективно фінансується та модерується на державному та місцевому рівнях.

**Охорона здоров’я**

У звітному періоді у сфері охорони здоров’я реалізовувалися заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів, підвищення кваліфікації медичного персоналу та запровадження сучасних технологій діагностики й лікування.

***Інформація про проведені капітальні ремонти за кошти місцевого бюджету по закладах охорони здоров’я Дрогобицької ТГ у 2024 році***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва комунального некомерційного підприємства | Сума, грн |
| 1 | КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР | 2646653,38 |
| 2 | КНП «Дрогобицька міська лікарня №3» ДМР | 479998,80 |
|  | **ВСЬОГО:** | **3126652,18** |

**У Дрогобицькій міській лікарні №1 проведено капітальних ремонтів** на загальну суму 2646,653 тис.грн, а саме:

- капітальний ремонт фасаду з використанням енергозберігаючих технологій корпусу хірургічного відділення КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» -1929,102 тис.грн;

- капітальний ремонт приміщень другого поверху гінекологічного корпусу (облаштування новоствореного урологічного відділення) КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» -529,106 тис.грн;

- реконструкція з прибудовою приймально-ургентного відділення з технічним переоснащенням під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги в хірургічному корпусі -188,445 тис.грн

У **Дрогобицькій міській лікарні №3** за кошти міського бюджету проведено відновлювальні роботи (капремонт) по ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, що спричинили аварійний (надзвичайний) стан конструкції фасаду зі сторони вул. Трускавецької та периметру даху головного корпусу в сумі 479,998 тис.грн

За кошти місцевого бюджету у **Дрогобицькій міській лікарні №1** впродовж 2024 року проведено **поточних ремонтів** на суму 6,610 млн.грн., а саме:

- поточний ремонт з влаштування пандусу для маломобільних груп населення біля центрального входу до відділення амбулаторного гемодіалізу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» - 30,87 тис.грн.

- поточний ремонт з елементами благоустрою прилеглої території пологового та гінекологічного корпусів КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» -179,96 тис.грн.

- послуги з поточного ремонту системи рентгенівської комп’ютерної томографії всього тіла SCENARIA View, виробництва Hitachi Ltd Японія, із заміною рентгенівської трубки (ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання) -6400,00 тис.грн.

***Інформація щодо придбання обладнання за кошти місцевого бюджету по закладах охорони здоров’я у 2024 році***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва комунального некомерційного підприємства | Сума, грн. |
| 1 | КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР-  -патанатомічне обладнання - 2544460,0  - реабілітаційне - 44933,55  -обладнання - 1500000,0 | 4089393,55 |
|  | **ВСЬОГО:** | **4089393,55** |

**Для Дрогобицької міської лікарні №1** впродовж 2024 року придбано медичного обладнання на суму 4,180 млн.грн. (мікротом напівавтоматичний, блок дозатора та теплий стіл заливочної станції, лампа хірургічна безтіньова, тощо)

У **КНП «Дрогобицька районна поліклініка»** за рахунок коштів міського бюджету придбано касети з рентгенівською плівкою з ручним навантаженням 6 штук на суму 404,995 тис.грн.

***Інформація по виконанню бюджетних програм за 2024 рік***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва програми** | **Установа** |  | **Затверджено** | **Профінансовано** | **Касові за 12 місяців** |
| Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення Дрогобицької громади на 2024 рік | КНП «ДМП» | 67 осіб | 300000 | 300000 | 300000 |
|
|
|  | | | | | | |
| Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Дрогобицької громади на 2024 рік | КНП «ДМП» | 321 осіб | 370000 | 370000 | 370000 |
|
|
|  | | | | | | |
| Програма надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам АТО та ООС на 2024 рік | КНП «ДМП» | 19 осіб | 130000 | 130000 | 130000 |
|
|  | | | | | | |
| Програма забезпечення медикаментами, медичними виробами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення Дрогобицької громади на 2024 рік |  |  |  |  |  |
| КНП «ДМП» | 1878 рецепта | 1968400 | 1968400 | 1968400 |
| КНП «СМЛ» | 33 рецепти | 17600 | 16827,87 | 16827,87 |
| КНП «ДРП» | 228 рецептів | 280000 | 279988,35 | 279988,35 |
| КНП «Болехівська АЗПСМ» | 73 рецепти | 34000 | 33976,74 | 33976,74 |
|  | | | | | | |
| Програма забезпечення мешканців Дрогобицької громади ендопротезами суглобів для надання медичної допомоги пацієнтам із ураженням органів опорно-рухового апарату на 2024 рік | КНП «ДМЛ №1» |  | 1403956 | 1403956 | 1403956,0 |
|  | | | | | | |
| Програма розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров`я Дрогобицької громади на 2024 рік | КНП «ДМЛ №1», КНП «ДМЛ №3», КНП «СМЛ», КНП «ДМП», КНП «ДРП», КНП «Болехівська АЗПСМ» | загальний фонд | 7015832,60 | 7015832,60 | 7015832,6 |
| спеціальний фонд | 7036046,9 | 6736046,9 | 6736046,9 |
| Програма фінансування КУ «Дрогобицький медичний інформаційно - аналітичний центр» ДМР на 2024 рік |  |  | 2 639 000 | 2 591 985,2 | 2591985,2 |

***Аналіз видатків на комунальні платежі по комунальних підприємствах закладів охорони здоров’я***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на : | Факт за 2023 | | План на 2024 | | Факт за 2024 | | План на 2025 | | |
| в тис. грн | В натуральних показниках | в тис.грн | В натуральних показниках | в тис. грн | В натуральних показниках | в тис.грн | В натуральних показниках |
| **Обсяг видатків на комунальні платежі , в т.ч. :** | **33963,9** |  | **41473,9** |  | **40975,8** |  | **51357,7** |  |
| Теплопостачання, Гкал | 16 542,9 | 4452 | 17730,1 | 4516 | 17674,5 | 4163 | 22125,6 | 4950 |
| Водопостачання та водовідведення, м3 | 1 898,2 | 43320 | 2788,4 | 45435 | 2723,7 | 45213 | 3327,8 | 45930 |
| Електричну енергію, кВт | 13 632,1 | 2 057 643 | 19067,9 | 2166278 | 18748,5 | 2085185 | 23396,9 | 2241000 |
| Природній газ , м3 | 814,9 | 43 699 | 711,7 | 38973 | 660,9 | 37246 | 1041,4 | 53800 |
| Інші енергоносії | 507,2 |  | 559,3 |  | 551,6 |  | 615,5 |  |
| Енергосервіс | 568,6 |  | 616,5 |  | 616,5 |  | 850,5 |  |

Обсяг видатків на комунальні платежі в 2024 рік заплановано 41473,9 тис. грн., фактично використано 40975,8, що на 7011,9тис. грн більше, ніж в 2023 році. План на 2025 – 51357,7. Економія між запланованими в 2024 та фактично використаними становить 498,1 тис. грн або 1,3 %. Економія між планом та фактом 2024 є по всіх комунальних платежах.

Крім цього відділом охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради та підпорядкованими КНП охорони здоров’я організовано та активно проведено заходи соціального та профілактичного значення:

- забезпечується виконання програми реімбурсації вартості медикаментів (Доступні ліки) по Дрогобицькій територіальній громаді, в якій задіяно всі КНП охорони здоров’я та 24 аптечних заклади з загальною кількістю місць відпуску лікарських засобів за е-рецептами – 67 місць відпуску, причому всі аптечні пункти, які орендують приміщення в лікувальних закладах, мають укладені угоди з НСЗУ на реімбурсацію.

- враховуючи ініціативу Президента України, спільно з Департаментом охорони здоров’я ЛОДА організовано та реалізовано спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією, КНП «Дрогобицька районна поліклініка» ДМР та КП ЛОР “Міжлікарняна аптека №272" проєкт «МОБІЛЬНА АПТЕКА», яким у віддалених селах, де відсутні аптеки, забезпечено доставку та відпуск медикаментів (задіяно три маршрути: Броницький напрямок, Ступницький напрямок, Гаївський напрямок).

- КНП «Дрогобицька районна поліклініка» ДМР та КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР активно задіяні у проєкті «УКРПОШТА.АПТЕКА»;

- завершено роботи по бурінню водозабірних свердловин для КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР та КНП «Стебницька міська лікарня» ДМР;

- відкриття у червні 2024 року на базі психоневрологічного відділення КНП «Стебницька міська лікарня» ДМР Центру психічного здоров’я;

- створено підрозділи «Банк крові» в КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР та КНП «Стебницька міська лікарня» ДМР;

- в КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР підготовлено приміщення та навчено медичний персонал для новоствореної експертної комісії з оцінки повсякденного функціонування людини, яка вже повноцінно працює.

- відкрито паліативне відділення в КНП «Стебницька міська лікарня»ДМР на 10 ліжок з багатофункціональними ліжками та протипролежневими матрасами;

- впроваджено аргонову електроексцизію та коагуляцію в ендоскопічному кабінеті КНП «Дрогобицька міська лікарня №3» ДМР;

- впроваджено лапароскопічні гінекологічні операції в КНП «Стебницька міська лікарня» ДМР.

Розроблено та подано на розгляд грантодавців у 2024 році наступні проєкти:

- «Реконструкція першого та другого поверхів педіатричного корпусу КНП «ДМЛ №1» ДМР із заміною ліфтів» - грантодавець Міжнародна організація з міграції, сума гранту 2 млн.дол. в гривневому еквіваленті;

- проєкт «Закупівля портативної ультразвукової системи для КНП «Дрогобицька міська лікарня №3» ДМР» для отримання ґрантової допомоги по проєктах безпеки людини програми Уряду Японії «Кусаноне», сума гранту 2 млн.грн.

- проєкт на отримання грантової допомоги уряду Японії по проєктах підтримки безпеки людини, зокрема: проведення ремонтних робіт закладів соціальної інфраструктури та закупівля обладнання для КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР (біохімічний аналізатор).

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

*КНП "Дрогобицька міська лікарня №1" ДМР:*

- капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі, як заходу із енергозбереження, адміністративного корпусу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» по вул.Шептицького,9 у м.Дрогобичі - 1700,0 тис.грн.

- капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі, як заходу із енергозбереження, терапевтичного корпусу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» по вул.Шептицького,9 у м.Дрогобичі- 6800,0 тис.грн.

- капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі, як заходу із енергозбереження, педіатричного корпусу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» за адресою вул.Шептицького,9 у м.Дрогобичі - 8600,0 тис. грн.

- капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі, як заходу із енергозбереження, корпусу пологового та гінекологічного відділень КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» по вул.Шептицького,9 у м.Дрогобичі -13400,0 тис. грн.

- капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища будівлі, як заходу із енергозбереження, корпусу пологового та гінекологічного відділень КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» по вул.Шептицького,9 - 9350,0

- капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища будівлі, як заходу із енергозбереження, терапевтичного корпусу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» по вул.Шептицького,9 -3300,0 тис. Грн

*КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР:*

- заміна покрівлі головного корпусу лікарні з проведенням демонтажу метало профільного покриття, та його заміни з проведенням утеплення та встановлення систем водовідведення, орієнтовна вартість 7000,0 тис. грн.

- заміна покрівлі інфекційного корпусу лікарні з проведенням демонтажу метало профільного покриття, та його заміни з проведенням утеплення та встановлення систем водовідведення, орієнтовна вартість 3100,0 тис. грн.

- відновлення та проведення електропроводки 220V/36V, встановлення витяжних та проточних систем, протипожежних дверей, відновлення санітарних вузлів, проведення системи оповіщення, відновлення системи опалення, орієнтовна вартість 5371,5 тис. грн.

*КНП "Дрогобицька міська поліклініка" ДМР:*

- продовження виконання робіт з реставрації дахів та фасадів з переплануванням мансардних приміщень пам’ятки архітектури місцевого значення старого корпусу КНП «Дрогобицька міська поліклініка», орієнтовна вартість робіт – 4900,0 тис. грн.

- виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі КНП «Дрогобицька міська поліклініка» по вул. Січових Стрільців, 11 у м. Дрогобичі, вартістю 1700,0 тис. грн.

- завершення робіт з автономного водопостачання НП «Дрогобицька міська поліклініка», орієнтовна вартість робіт складатиме 600,0-700,0 тис. грн.

- проведення робіт з капітального ремонту стерилізаційної (кабінету стерилізації) по вул. Січових Стрільців, 22 у м. Дрогобичі, приблизна вартість робіт – 400,0 тис. грн.

- придбання котла газового, потужністю 80кВт, орієнтовна вартість становить 150,0-200,0 тис. грн;

- придбання аудіометра ITERA II OTOMETRICS, орієнтовною вартістю 162,0 тис. грн

- придбання лінійного датчика General Electric Ultrasound Product Section Quality Assurance Seal L5-11RS – 150,0 тис. Грн

- придбання аналізатора автоматичного біохімічного BS-240, MINDRAY – 800,0 тис. грн

- придбання щілинної лампи Medi Works S 360S – 121,8 тис. Грн

- придбання оптичного когерентного томографа – 350,0 тис. грн.

- придбання лампи операційної PAX-KS 5 пересувна 54,0 тис. грн

- придбання ноутбуків в кількості 5 шт., орієнтовна вартість яких 125,0 тис. грн;

*КНП "Дрогобицька міська лікарня №3" ДМР:*

- придбання сучасного рентгентерапевтичного апарату Т-160, виробництва компанії WOLF-Medizintechnik GmbH (Німеччина), у комплекті з додатковим обладнанням та необхідними аксесуарами адаптованими до нашого робочого місця. Орієнтовна вартість 14000,0 тис. грн.

- придбання сучасного ренгтгендіагностичного апарату з скопічним робочим місцем. Орієнтовна вартість 8000,0 тис.грн.

*КНП "Дрогобицька районна поліклініка" ДМР:*

- придбання кардіографа 3-х канального Heaco в кількості 6 шт. - орієнтовна вартість 180,0 тис. Грн

- придбання портативного УЗД Апарата і лінійного датчика до нього - орієнтовна вартість 1100,0 тис.грн.

- придбання автоматизованї миючої машини для ендоскопів з функцією дезінфекції ENDO CLEAN 1000 та шафи медичної для ендоскопів ШМБ 30-Ек - орієнтовна вартість 340,0 тис. грн.

*КНП "Болехівська АЗПСМ" ДМР:*

- спорудження огорожі навколо території амбулаторії, орієнтовна вартість робіт 400,0 тис. грн.

- капітальний ремонт фасаду установи, орієнтовна вартість робіт 900,0 тис. грн.

- капітальний ремонт коридору, який виконує функцію найпростішого укриття, орієнтовна вартість робіт 200,0 тис. грн.

- обладнання місця для паркування автомобіля осіб з інвалідністю, орієнтовна вартість робіт 100,0 тис. грн.

**Культура, спорт і туризм.**

У напрямку розвитку культури у звітному році успішно реалізовувалися програми «Розвиток культури та туризму у Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки Нова редакція)», «Охорона та збереження культурної спадщини Дрогобицької міської територіальної громади на 2021-2025 роки», комплексна програма «Дрогобич-місто Івана Франка» на 2015-2025 роки в м.Дрогобичі, «Програма проведення Міжнародного мистецького джаз-пленеру «Розмаїття культур» в Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки».

***Культурно-освітні установи:***

Мережа культурно-освітніх установ, що підпорядковуються управлінню культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради, включає: Дрогобицький народний дім ім.Івана Франка; Стебницький народний дім; Дрогобицький центр культури та мистецтв «Каменяр»; 26 філії народних домів Дрогобицького центру культури та мистецтв «Каменяр»; Дрогобицька централізована бібліотечна система.

За звітній період підвідомчими установами проведено 3016 заходів з них 384 мультимедійні проєкти культурно-мистецького, просвітницького, розважального, суспільно-політичного спрямування.

Заходи відвідало 161641 особа, з них: дітей віком від 7 р. - 41022; дітей віком до 15 років-10955; дорослих віком від 18 р. – 76976; люди похилого віку - 22781; тимчасово переміщені особи – 6325; особи з інвалідністю – 7093.

В період з червня по вересень 2024 року відділом організовано та проведено дозвілля під час літніх канікул для дітей та молоді громади. Проведено 122 заходи в яких взяли участь близько 3000 осіб. Це і квести, флешмоби, вікторини, літературні пікніки, пізнавальні настільні ігри, перегляд фільмів, екскурсії, відвідування музеїв, фестивалів, вистав, концертів тощо.

З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді нашої громади проведено знайомство зі Скаутським рухом. На організацію дозвілля залучено 17 тис.грн від ГО Радехівський Центр «Молодіжні ініціативи». Команда дитячого простору CFS міжнародної чеської гуманітарної організації «Людина в біді» провела 12 заходів розважального характеру в 11 населених пунктах громади. Туристично інформаційний центр м. Дрогобича провів 6 безкоштовних екскурсій на вежу ратуші. Діти та молодь відвідали вечірню театралізовану екскурсію в Дрогобицькій Ратуші.

Відбулись зустрічі з видатними та заслуженими постатями Дрогобиччини. Зокрема, в с.Медвежа діти були долучені до вшанування 100-річчя з Дня народження відомого художника Михайла Біласа та мали можливість познайомитись з виставкою робіт митця.

Усі заходи культурного спрямування проводились з метою підтримки ЗСУ у боротьбі проти окупанта. За звітний період підвідомчими установами управління під час проведення заходів зібрано на потреби ЗСУ 349,3 тис.грн.; 200 euro; 90 доларів; 10 PZL.

Муніципальні колективи громади також вносять вагомий внесок у збереження духовних надбань громади, та є постійними учасниками фестивалів, конкурсів, презентують своє мистецтво, як у громаді, районі, області так і за її межами. Впродовж минулого року всі концерти носили благодійний характер на підтримку українських воїнів-захисників.

Реалізовано спільний проєкт Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда» - студійний запис пісні «Червона рута». Колективом хору підготовлено презентацію відеокліпу «Мальви» та організовано безліч благочинних концертів, серед яких «Скарби нації».

Було проведено організаційну та господарську роботу, спрямовану на збереження та розвиток мистецьких шкіл міст Дрогобича та Стебника, зокрема:

* виготовлено «мистецькі» перила (спонсорські кошти);
* закуплено та встановлено 13 дверей у Дрогобицькій дитячій музичній школі №2 ім. Р.Сороки на суму 106,9 тисгрн.;
* придбано ноутбук у Дрогобицькій дитячій музичній школі №1 на суму 28,5 тис. грн.;
* у Дрогобицькій дитячій художній школі відкрито клас ткацтва та валяння;
* завершуються роботи до відкриття класу гончарства у Стебницькій дитячій музичній школі.

Організовано близько 80-ти різноманітних масових заходів спрямованих на допомогу ЗСУ, патріотично-духовному спрямуванні, тощо, в більшості благодійного характеру, кошти від яких скеровано на підтримку ЗСУ. В цілому передано на потреби наших захисників 595,65 тис.грн.

Проведено літературно-мистецьку академія «Країна Франкіана» та церемонію вручення «Міжнародної премії імені Івана Франка», Міжнародний джаз-пленер «Розмаїття культур», п’ять фестивалів: «Колядує Франкове Підгір’я», два Різдвяні фестивалі «Газдиня-фест». Вперше відбулись: фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра -Дрогобиччина» та фестини у Жупника, підготовлено і випущено книгу Гасторономічного фестиваль «Газдиня-фест, автентична братрура».

7 учнів освітньо-мистецьких закладів стали стипендіатами міського голови: двоє учнів Дрогобицької дитячої музичної школи №1, троє учнів Дрогобицької дитячої музичної школи №2 ім. Р.Сороки, один учень Дрогобицької дитячої художньої школи, один учень Стебницької дитячої музичної школи.

***Бібліотечні фонди:***

Дрогобицька централізована система налічує 30 бібліотек. Станом на 01.01.2025 року бібліотеками громади обслуговується 20110 користувачів, яким видано 273306 книг та періодичних видань. Книжкові фонди становлять 292228 примірників.

Впродовж 2024 року в бібліотечний фонд Дрогобицької ЦБС надійшло 4239 примірники книг та періодичних видань на суму 536,3 тис.грн.

Вибуло 16702 примірники книг на суму 21,8 тис.грн.

На даний час у книгозбірнях бібліотечної системи не вистачає літератури за шкільною програмою, художньої літератури, книги психологічного та медичного спрямування, історичної літератури, періодичних видань.

***Розвиток матеріально-технічної бази культурних установ громади:***

Матеріально-технічна база установ зношена і вимагає значних капіталовкладень, ремонтів та модернізації. Основне зусилля у 2024 році, насамперед, було скероване на проведення протипожежних заходів в установах культури, ремонт дахів, заходи щодо енергозбереження та ефективності систем опалення, водопостачання та забезпечення електроенергії.

**Народні доми:**

* проведено ремонт з усунення аварійного стану приміщення Народного дому-філії с.Нагуєвичі;
* власними силами проведено ремонт аварійної сцени Народного дому-філії с.Добрівляни;
* проведено роботи з усунення аварійного стану фасаду Народного дому ім.І.Франка;
* виготовляється ПКД на встановлення опалення в Народному дому-філії с. Рихтичі;
* виготовлено проєкти землеустрою НД-філії Центру культури та мистецтв «Каменяр»;
* придбано газонокосарки на всі Народні доми по селах громади;
* придбано фарбу та власними силами пофарбовано дахи Народних домів в с.Старе Село, Ступниця, Воля Якубова;
* замінено одягу сцени в с.Нагуєвичі, с.Брониця, с.Добрівляни, с.Верхні Гаї;
* придбано вишиті сукні в кількості 7 штук для учасників вокального колективу Народного дому с.Рихтичі;
* замінено три вікна в приміщенні колишньої школи Уляни Кравченко с.Солець.

**Бібліотеки:**

- проведено ремонт внутрішнього приміщення бібліотеки-філіалу №8 м.Стебник (Співпраця з Благодійним фондом «Рокада» для реалізації проєкту «Бібліоняня»);

* Проведено роботи з поточного ремонту бібліотеки-філіалу в с.Снятинка (придбано та встановлено чавунну піч, замінено вікно);
* переміщено бібліотеку - філіал с.Нове Село в приміщення колишньої школи;
* здійснено поточний ремонт електропостачання центральної міської бібліотеки ім.В.Чорновола;
* збільшено електричну потужність центральної міської бібліотеки ім.В.Чорновола.

Ці заходи не лише підвищили комфорт і безпеку для відвідувачів та працівників культурно-освітніх закладів, а й сприяли зменшенню витрат на комунальні послуги.

***Охорона та збереження культурної спадщини***

У межах програми охорони та збереження культурної спадщини Дрогобицької МТГ виділено фінансування у сумі 200,0 тис.грн. на виготовлення облікової документації об’єктів культурної спадщини в кількості 7 одиниць і 30,0 тис.грн. – на наукову документацію з переміщення 2 об’єктів культурної спадщини («Кладовище радянських воїнів» на перехресті вулиць Самбірської та І. Франка у м. Дрогобичі та «Дві індивідуальні могили радянських воїнів» у с.Михайлевичі).

За звітній період проводився постійний моніторинг 75-ти об’єктів культурної спадщини та періодичний моніторинг 5-и пам’яток національного значення громади, виконано фотофіксацію у цифровому форматі, складено інформаційні довідки та відповідні акти. Підготовлено пакети документів 8-ми охоронних договорів: вул. Т. Шевченка, 18 (3 будівлі); вул. А. Міцкевича, 12, кв.1; вул. А. Міцкевича, 8, кв. 2; вул. Шевська,1; вул. Лесі Українки, 70; церкви Косьми і Дам’яна (с. Воля Якубова). Сформовано і подано пакети документів для пам’яток національного значення – церкви Святого Юра та Воздвиження Чесного Хреста – щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі.

Сформовано інформацію для подання облікової документації «Солевиварювання у Дрогобичі – традиція випарювання природних неочищених розсолів у черенах» з метою подання до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Спільно з Національним інститутом польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» напрацьовано заходи з відновлення надгробків на міському християнському цвинтарі на вул. Трускавецькій, та з проведення ремонтно-реставраційних робіт у костелі Святого Варфоломія після погодження їх з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

***Туризм, промоція та креативні індустрії:***

У звітному році у напрямку туризму, промоції та креативних індустрій громади організовано та реалізовано низку культурно-туристичних заходів, подій, спрямованих на популяризацію історичної та культурної спадщини громади, серед яких мистецькі виставки, презентації та виставки книжок місцевих краєзнавців та істориків, творчі тематичні майстер-класи, ярмарки, фестивалі. Варто відзначити «Дрогобицький вернісаж» – виставку під відкритим небом, що об’єднала понад 70 картин знаних художників, студентів та вихованців мистецьких закладів.

Систематично ведеться робота з розвитку пізнавального туризму і робота з дітьми та молоддю: організовано пізнавальні екскурсії, краєзнавчі квести, творчі вікторини, інтерактивні події для учнівської молоді з метою підвищення знань про рідний край та його популяризацію. З реалізовано креативні ініціативи: проведено 30 благодійних крафтових ярмарків «Дрогобицький крам» з акцентом на підтримку творчих майстрів, популяризацію традиційних ремесл та збір коштів на підтримку ЗСУ (434,14 тис.грн.)

Розроблено нову туристичну карту «Дрогобиччина в давньоруський період» та новий туристичний маршрут «Дрогобич княжої доби», який включає історико-культурні об’єкти та локації громади. Постійно здійснюється промоційна діяльність: проведено активну роботу з популяризації громади через соціальні мережі, телеграм-канал, участь у ярмарках та виставках, підготовку друкованих і цифрових матеріалів, встановлення сітілайтів, взаємодію із ЗМІ та іншими установами, організаціями, закладами тощо.

Організовано та проведено навчальні заходи: тренінг-навчання по безбар'єрності, відкритті власної справи, можливості працевлаштування та перекваліфікації; наукові конференції до 110-ої річниці створення Легіону УСС та 60-тих роковин смерті А.Мельника.

***Музей “Дрогобиччина”:***

Туристичним магнітом в Дрогобицькій громаді серед інших об’єктів є музей «Дрогобиччина». Це багатопрофільний музейний комплекс, що репрезентує кілька напрямків: краєзнавчий, художній, архітектурний, природничий, історичний, меморіальний.

**Відділ фондів:**

- заінвентаризовано нових надходжень на 403 од.зб.

- оцифровано: група «Нумізматика» - 1 027 од.зб., група «Архів» - 73 од.зб.

- участь у двох міжнародних конференціях та тренінгу з розвитку музеїв.

**Відділ європейського мистецтва:**

- відкрито 19 виставок;

- підготовлено до видання буклет «Скарби графа Кароля Лянцкоронського»;

- розроблено аудіосупровід для експозиції «Бруно Шульц та його місто».

**Відділ сакрального мистецтва:**

- проведено 19 кураторських та тематичних екскурсій;

- проведено 13 музичних програм у співавторстві із викладачами та студентами коледжу ім.В.Барвінського та колективом Дрогобицької дитячої музичної школи №1.

**Відділ історії:**

- відкрито 8 виставок, підготовлено 10 тематичних та кураторських екскурсій;

- робота над створенням експозиційного розділу «Дрогобич Івана Франка»;

- презентації книжки «Нічний подорожний» (ІІ том) Лауреата Шевченківської премії Г.Пагутяк, буклету «Дрогобицькі Лицарі Небесної Сотні», буклету «Кирило Осьмак – Президент УГВР»;

- вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, патріотично-просвітницький тур по навчальних закладах міста Дрогобича і району;

- книжкова виставка «Небесна Сотня у друкованому слові;

- проведено 4 пізнавальні вікторини: «Дрогобиччина в часи козаччини», «Музейний ерудит», «Здобуття Незалежності України. Визначні особистості та пам’ятні місця»; “Ми-українці! Це-наші Герої!".

**Відділ природи:**

- підготовка до видання книги Ярослава Ісаєвича «Місто Дрогобич в XVI-XVII ст.»;

- напрацювання матеріалу для видання книги «Омелян Стоцький – опершовідкривач Східницького родовища мінеральних вод».

**Відділ пам’яток дерев’яної архітектури:**

- співорганізація фестивалю «Велика гаївка»;

- участь у спільній місії UNESCO Ukraine ICOMOS – Україна на базі церкви Св.Юра.

- благодійні екскурсії: для підприємств, релігійних організацій, військовослужбовців і ветеранів війни; офіційних делегацій і гостей міста; ВПО.

- інтерактивні-екскурсії: «Біблійні персонажі у розписах церкви Св.Юра», «Легенди і міфи церкви Св.Юра».

**Інформаційно-видавничий відділ:**

- створено 4 мультимедійних проєкти;

- створено текстовий і візуальний контент для путівника по музею «Дрогобиччина».

**Господарські роботи:**

- оновлено систему сигналізації у всіх відділах, встановлено додаткову охоронну сигналізацію в експозиції історичного відділу.

- у відділі історії здійснено поточний ремонт тепломережі, ремонт системи каналізації та поточний ремонт підвалу відділу природи.

- встановлено вікна та ґрати на горищі фондосховища музею та обладнано його сигналізацією, здійснено поточний ремонт у одному з приміщень фондосховища.

- ремонт пожежної сигналізації у Палаці мистецтв.

- монтаж окремих електричних ліній для підключення зарядних станцій у фондах, відділах європейського та сакрального мистецтва.

- монтаж нової лінії інтернет зв’язку у відділі природи, проведено додатковий інтернет до відділів фондів та природи.

- завершено реставраційні роботи на дзвіниці церкви Воздвиження Чесного Хреста.

- у церкві Св.Юра завершено реставрацію бічного кіоту та головного іконостасу, розпочато реставрацію іконостасу емпори.

- здійснено ремонтні роботи, електропостачання та освітлення в майбутній експозиції відділу історії «Іван Франко і Дрогобич».

* **Мета, завдання та заходи на 2025 рік:**

- реалізація програми «Розвиток культури та туризму у міській територіальній громаді на 2025-2027 роки», програми «Охорона та збереження культурної спадщини Дрогобицької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, комплексної програми «Дрогобич-місто Івана Франка» на 2015-2025 роки.

- проведення Міжнародного джаз-пленеру «Розмаїття культур» колір і звук на теренах Дрогобиччини в 2025-2029 роках.

- виготовлення пам’ятко охоронної документації на об’єкти культурної спадщини громади;

- виконання реставраційно-ремонтних робіт у межах виділених асигнувань;

- внесення об’єктів культурної спадщини, на які виготовлено пам’яткоохоронну документацію, до Реєстру нерухомих пам’яток України;

- укладення охоронних договорів на пам’ятки;

- ознакування об’єктів культурної спадщини;

- увіковічення відомиx особистостей, чи історичних подій шляхом встановлення пам’ятниx таблиць, знаків;

- популяризація об’єктів культурної спадщини громади;

- забезпечення дотримання режимів використання територій, зон охорони, об’єктів культурної спадщини та буферної зони об’єкта ЮНЕСКО.

- проведення чину поховання знайдених 24-х людських останків у монастирського саду на вул. Стрийська, 3 (пошукові роботи та дослідження виконано КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля»);

- виконання робіт з переміщення 2 об’єктів культурної спадщини («Кладовище радянських воїнів» на перехресті вулиць Самбірської та І. Франка у м. Дрогобичі та «Дві індивідуальні могили радянських воїнів» у с. Михайлевичі);

- облаштування історичного місця садиби родини Коссаків на вул. Лесі Українки у м. Дрогобичі спільно із громадськими організаціями.

* проведення фестивалів, концертних програм, театралізованих свят, конкурсів, тематичних вечорів, ярмарків, виставок, круглих столів, мистецьких зустрічей, форумів на високому професійно-художньому та організаційному рівні;
* підтримка діяльності муніципальних колективів (сприяння в участі на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалів);
* формування у населення громади духовних та моральних цінностей, патріотизму, виховання естетичної культури особистості, як фундаментальних складових демократичного суспільства;
* забезпечення доступності культурно-освітніх послуг для населення.
* впровадження інноваційних форм культурно-освітньої діяльності.
* ремонт і оновлення будівель культурно-освітнього призначення.
* оснащення бібліотек і народних домів сучасним обладнанням.
* видання друкованих матеріалів (книг місцевих авторів) про місцеву культуру та історію

- продовжити реставрацію Палацу мистецтв, церкви Св. Юра, іконостасу емпори церкви Св. Юра та розпочати реставрацію другого бічного кіоту церкви Св. Юра.

* урочиста академія з нагоди 85-ої річниці створення музею «Дрогобиччина».
* видання буклету «Унікальне поруч» (путівник по музейних експозиціях).

- розвиток подієвого туризму (мистецька виставка «Дрогобицький вернісаж», фестиваль крафтярів, тематичні виставки, майстер-класи).

- формування безбар'єрного простору туристичних об’єктів (фізичного, інформаційного, психологічного).

- підтримка та розвиток крафтовиків (крафтові ярмарки, виставки, презентації).

- організація благодійних культурно-туристичних заходів, акцій на підтримку наших захисників.

***КЗ «Дрогобицький культурно-освітній центр імені Івана Франка» та Молодіжний центр „Під КОЦом:***

Впродовж 2024 року комунальним закладом «Дрогобицький культурно-освітній центр імені Івана Франка» Дрогобицької міської ради було організовано та проведено 252 заходи, в яких участь взяло близько 2246 осіб, серед яких внутрішньо переміщені особи – 211.

Центр активно долучався до участі у загальноміських заходах громади, зокрема:

***-*** проведення Регіонального форуму Молодіжних рад, у якому взяли участь представники Молодіжних рад із Дрогобицької, Меденицької, Самбірської, Стрийської, Трускавецької та Бориславської громад

***-*** організація зустрічі з ГО «Теплосердні» за участі її засновниці Богдани Турів та волонтерів організації, а також проведення тренінгу «Волонтерство під час війни»;

***-*** організація та проведення презентації дитячої книги «Пан Сирник і подвійна паска», авторства дрогобичанки Світлани Лінинської з ілюстраціями дрогобицької художниці Марії Гром-Вурловської.

- участь в організації цікавого та корисного дозвілля для молоді Дрогобицької громади, проведення спортивної розваги „Веселі старти” та нагородження переможців (с. Снятинка);

участь в організації цікавого та корисного дозвілля для дітей та молоді, яке відбулось на літній сцені Державного історико-культурного заповідника „Нагуєвичі” з нагоди Дня Української державності, реалізоване за участі ГО Радехівський Центр „Молодіжні ініціативи”, ДІКЗ „Нагуєвичі”, управління культури та розвитку туризму ДМР, Дрогобицького центру культури та мистецтв „Каменяр” Дрогобицької міської централізованої бібліотечної системи, Молодіжного центру „Під КОЦом” Дрогобицького культурно-освітнього центру імені І.Франка та за підтримки Європейського молодіжного фонду Ради Європи;

- організація та проведення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми спільно з БФ „Карітас СДЄ УГКЦ”;

- участь у відкритті VII Міжнародного Джаз-пленеру „Розмаїття культур”, який відбувся у Галереї сучасного мистецтва; участь у VIII Благодійному Етнофесті у садибі Івана Франка;

- передача Вифлеємського вогню пластунами Станції Дрогобич Дрогобицькому культурно-освітньому центру імені І.Франка та Молодіжному центру „Під КОЦом”;

- участь в автентичному фестивалі галицьких традицій „Ґаздиня Фест”.

*Організація та проведення дозвілля молоді та дітей, зокрема:*

- проведення кіноклубу «Море вражень»;

- організація арт-терапії для дітей з дитячого будинку „Оранта” спільно із Молодіжною радою Дрогобицької ОТГ;

- організація та проведення клубу “Talk With Me” розмовної англійської мови;

- участь у благодійному ярмарку „Дрогобицький Крам”;

- проведення екскурсій; клуб настільних ігор;

- проведення засідань Молодіжної ради Дрогобицької міської ради; організація зустрічі із сім’ями полеглих захисників Дрогобицької громади у співпраці з відділом соціально-психологічної, правової підтримки та взаємодії з захисниками, захисницями та членами їх сімей за участі священника УГКЦ Івана Ковби, психологів та заступника голови ГО ВСВ АТО «Дрогобиччина»;

- організація та проведення студентського проєкту „Інтегрований розвиток Дрогобича”, організований за ініціативи DAAD Україна (Німецької служби академічних обмінів;

- організація та проведення майстер-класу з гачкування „Створи свою іграшку”;

- арт-вечір афірмації „Намалюй свою картину”;

- караоке для учнів літнього табору Дрогобицького ліцею №1; „Кольоровий пікнік” для учнів ліцею № 1 імені І.Франка;

- презентація поетичної збірки „Дроhema” літературно-музичного угруповання;

- старт міського турніру з настільних ігор для учнів 9-11 класів Дрогобицької громади, організований Донецьким національно-технічним університетом спільно з Молодіжним центром „Під КОЦом” КЗ „Дрогобицький культурно-освітній центр імені І.Франка”; цикл лекцій на історичну тематику, організований Молодіжною радою;

- організація вертепу учнями Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого, Ліцею № 2 та Лішнянського ліцею, як символу української традиції Різдва;

- підсумковий форум у рамках проєкту „Відлуння свідомої молоді”;

- показ вистав театральної арт-студії „ЖуТем”

- організація та проведення майстер-класів.

*Організація та проведення тренінгів та тематичних лекцій, зокрема:*

- презентація науково-популярного видання „Дрогобицька солеварня” Назарія Юрчишина,;

- організація серії тренінгів про соціальну згуртованість організовані спільно з Чеської гуманітарної організації „Людина в біді”;

організація тренінгу „Соціальна згуртованість на заході України”;

- організація та проведення тренінгу на тему „Правовий механізм захисту та підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства” спільно з відділом сім’ї та молоді ДМР;

- участь у тренінгу „Як налагодити якісну комунікацію громадян та депутатів ВРУ?”, реалізований ГО „Інститут Республіка”;

- участь у тренінгу „Базові концепції гендерно зумовленого насильства: витоки, наслідки, механізми запобігання та реагування” від представниці Міжнародного Медичного Корпусу;

- організація та проведення науково-популярного заходу „Науковий пікнік” спільно з відділом освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

- участь у тренінгу „Питання базових концепцій гендерно зумовленого насильства”, організований ГО „Міжнародний Медичний Корпус”;

- участь у тренінгу „Дані для лідерів” у рамках програми „Мріємо та діємо”, організований 21-23 листопада 2024 року в м. Київ з метою дослідження стану молодіжної політики у громадах;

- проведення профорієнтаційного проєкту „Посилення спроможності громад задля благополуччя дітей, програма неформальної освіти для підлітків” та арт-терапевтичного майстер-класу „Малюнок кавою” спільно із БФ „Рідні” та ЮНІСЕФ;

* **Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у наступному році.**

- участь в загальноміських заходах, благодійних ярмарках, проведення тренінгів та тематичних лекцій, проведення майстер-класів, екскурсій, мовного клубу, організація дозвілля молоді.

**Фізична культура та спорт.**

У звітному році вдалося відрядити збірні команди Дрогобицької громади на 8 чемпіонатів України, 7 змагань обласного рівня. Спільно зі спортивними організаціями організовано і проведено 18 спортивних заходів місцевого рівня.

Проведено:

- ІІ етап фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році з баскетболу, бадмінтону та черліденгу серед хлопців і дівчат.

- ІІ етап фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти у 2024-2025 навчальному році з баскетболу, футзалу, волейболу серед хлопців і дівчат 5-9, 9-11 класів.

- навчально-тренувальний семінар з бадмінтону для вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти Дрогобицької територіальної громади;

- навчально-тренувальний семінар з черліденгу для вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти Дрогобицької територіальної громади;

В рамках Всеукраїнського проєкту «Активні парки-локації здорової України» укладено угоду з двома координаторами (дипломованими спеціалістами у сфері фізичної культури та спорту) щодо проведення занять з фізичної культури та спорту, для залучення всіх верств населення громади до різних форм фізичної активності на спортивних локаціях по вул.Шкільна, 23 в с.Нижні Гаї, по вул.В.Великого, 5, по вул.Бориславська, 8 у м.Дрогобичі.

У період літніх канікул проведено заняття з різних видів спорту для дітей, зокрема:

- відкрите тренування з кіокушинкай карате на спортивних майданчиках гімназії №10, гімназії №17, ліцею №1, Рихтицької СЗШ;

- відкрите тренування з хортингу на спортивному майданчику зі штучним покриттям ДЮСШ;

- відкрите тренування з акройоги в парку культури та відпочинку по вул.І.Франка;

- відкрите тренування з ушу на спортивному майданчику зі штучним покриттям ДЮСШ.

У звітному році, згідно положення про призначення стипендій та винагород за високі спортивні досягнення у 2023 році виплачено стипендій 17 спортсменам на суму 150,0 тис.грн. та грошові винагороди 10 особам на суму 150,0 тис.грн.

* **Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у наступному році**

- реалізація програми розвиток фізичної культури та спорту в Дрогобицькій громаді, де основними завданнями є організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів на території Дрогобицької громади;

- сприяння участі збірних команд Дрогобицької громади з різних видів спорту у змаганнях різного рівня та рангу;

- підтримка в реалізації проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч»

- залучення усіх категорій населення, в тому числі людей з особливими потребами, тимчасово переселених осіб до здорового способу життя та рухової активності через реалізацію соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України».

- виплата грошових винагород провідним спортсменам та їх тренерам за високі спортивні досягнення.

- реалізація програми підтримки організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у Дрогобицькій міській територіальній громаді, основними завданнями якої є:

- підтримка спортивних федерацій, що зареєстровані у Дрогобицькій міській територіальній громаді у проведенні спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів з різних видів спорту.

- залучення ветеранів війни та військових до участі у змаганнях та іншої рухової активності;

- розвиток видів спорту тих федерацій, що приймають участь в реалізації цієї програми, та популяризація занять спортом і здорового способу життя.

**Молодіжна політика:**

Громада забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї, молоді, сприяє скеруванню на оздоровлення, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді, розробляє міські комплексні і цільові програми у галузі молодіжної політики, сім’ї, та забезпечує їх реалізацію.

У звітному році активно проводилася робота з Молодіжною радою, навчальними закладами та молодіжними ГО, зокрема проведено 12 засідань Молодіжної ради, організовано та проведено 24 заходи з Молодіжною радою, взято участь у засіданнях, семінарах – 48.

У напрямку сімейної політики у звітному році надано статус багатодітної сім’ї 130 сім’ям громади.

У напрямку запобігання та протидії домашньому насильству здійснено реєстрацію повідомлень про факт вчинення домашнього насильства (207 повідомлень) та підготовка листів і робота з постраждалими:

* кількість звернень щодо домашнього насильства, які надійшли за 2024 рік 207;
* кількість звернень щодо домашнього насильства які надійшли від жінок 172;
* кількість звернень щодо домашнього насильства, які надійшли від чоловіків 24;
* кількість звернень щодо домашнього насильства, які надійшли від дітей 11;
* кількість осіб, направлених на корекційні програми для кривдників 3.

Скеровано на відпочинок та оздоровлення 63 дитини, які потребують особливої підтримки та уваги (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 20; дітей, один із батьків, яких загинув або пропав безвісти -25; дітей учасників бойових дій - 15; дітей з багатодітних сімей -2; дітей внутрішньо переміщених осіб -1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва програми** | **Виділені та використані кошти станом на 31.12.2024** | **Кількість заходів на рік та кількість проведених станом на 30.06.2024** |
| 1. | Комплексна програма «Молодь Дрогобицької територіальної громади на 2022-2026 роки» | виділено 200 тис.грн. (використано кошти в сумі 165,2 тис.грн.) | Відповідно до кошторису витрат передбачено проведення **25** заходів.  Проведено **18** заходів відповідно до програми.  Окрім кошторису витрат проводяться заходи без передбаченого фінансування та позапланово проведено 35 заходів. Загальна кількість заходів яка проведена відділом **53.** |
| 2. | «Пакунок малюка на 2023-2024 роки» | виділено 108 тис.грн. (використано 108 тис.грн.) | Відповідно до програми передбачено видачу **400** пакунків малюка.  Видано **355** пакунків малюка. |

* **Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у наступному році.**

Впроваджуватиметься програма «Молодь Дрогобицької територіальної громади на 2022-2026 роки», передбачено фінансування в сумі 200 тис.грн.;

Впроваджуватиметься програма «Пакунок малюка на 2025 рік», передбачено фінансування в сумі 420 тис.грн.

Одним із проєктів на 2025 рік є впровадження у громаді посади молодіжних працівників, питання яких обговорено під час внесення змін до «Стратегії сталого розвитку Дрогобицької міської територіальної громади до 2030 року».

**СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ**

З метою виконання заходів в сфері соціального захисту відповідним управлінням здійснюються різного роду соціальні допомоги та компенсації для внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, Захисників та Захисниць України, осіб похилого віку, людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, одиноких матерів, багатодітних сімей, малозабезпечених сімей з дітьми, ветеранів війни і праці, та інших громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки, залучаючи кошти усіх рівнів.

У звітному періоді управлінням забезпечено призначення, нарахування та виплати усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій вчасно та в повному обсязі, зокрема виплачено більше 16 видів державних соціальних допомог 7943 одержувачам на загальну суму 217,8 млн.грн.

Серед осіб з інвалідністю велика кількість мешканців громади потребує різного роду допоміжних засобів реабілітації, використання яких зменшує залежність від сторонніх осіб для виконання елементарних життєвих функцій та значно розширює можливість самостійно пересуватися як у житловому приміщенні, так і за його межами.

Станом на 01 січня 2025 року на обліку перебуває 1295 осіб, які потребують різних видів ДЗР (ортопедичного взуття, ортезів, протезів, засобів пересування тощо). З початку звітного року 558 осіб з інвалідністю звернулися щодо забезпечення засобами реабілітації (з них 148 дітей з інвалідністю).

Забезпечено реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною». Цей механізм дозволяє забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг. Станом на 01 січня 2025 укладено 89 договорів на суму 1620,4 тис.грн.

У межах міської Комплексної програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, родин загиблих (померлих), безвісти зниклих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни та родин Героїв Небесної Сотні на 2024-2025 роки за *кошти міського бюджету* проведено виплату:

- відшкодування пільг з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих;

- одноразової адресної грошової допомоги Захисникам і Захисницям України в разі отримання поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних в зоні проведення антитерористичної операції;

- одноразової адресної грошової допомоги з нагоди відзначення державних свят.

Загальна сума виплати у 2024 році складає 2,5 млн грн

**З *обласного бюджету* проводяться виплати в межах обласної комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО/ООС та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки. Протягом року призначено та виплачено 746,3 тис.грн:**

**− призначено соціальні виплати дітям (пасинкам, падчеркам) загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів війни та учасників Революції Гідності — 262,8 тис.грн для 7-х дітей;**

**− надано адресні допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які брали участь у Революції Гідності, АТО/ООС, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України — 24-м особам на загальну суму 405,0 тис.грн (виплата призупинена з червня 2024 року);**

**− надано одноразову допомогу родинам загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників, Захисниць України, Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності з нагоди Дня захисника України — 13-ом особам на суму 65,0 тис. грн;**

**− відшкодовано витрати пов'язані із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв'язку родинам Герої Небесної Сотні — для 1-ї родини на суму 13,5 тис. грн.**

У звітному році за кошти **державного бюджету** 9 ветеранам війни виплачено грошову компенсацію на отримання жилих приміщень на загальну суму 18,9 млн. грн.

**Станом на 01.01.2025 на обліку в громаді перебуває 7763** ВПО з тимчасово окупованих територій України та місць, де здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф**, які щомісяця отримують адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума виплат за звітний період становить 79,9 млн гривень.**

**Впродовж 2024 року видано 1177 наборів гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни для потреб ВПО.**

**Щорічно Дрогобицькою міською радою приймаються міські програми підтримки соціально незахищених мешканців громади, які мають адресний (цільовий) характер.**

**Відтак цьогоріч міським бюджетом передбачено кошти для надання пільг, допомог та компенсацій особам з** інвалідністю І групи лежачих та по зору, одиноким непрацюючим особам з інвалідністю I та II груп, сім’ям, в яких зареєстровано 2-є і більше непрацюючих осіб з інвалідністю, сім’ям, в яких зареєстровано двоє і більше дітей з інвалідністю віком до 18-ти років, особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання (проблемні сім'ї), сім’ям, які виховують дітей з діагностованим ДЦП, сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю на стоматологічні послуги в медичних установах України, одиноким громадянам з числа інвалідів, які проживають у муніципальному будинку, воїнам та інвалідам УПА, особам, що реабілітовані згідно з Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та ін.

***Інформація про стан виконання державних та місцевих програм у напрямку соціального захисту***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва об’єкту/проєкту/заходу** | **Кількість одержувачів**  **(осіб)** | **Виконано станом на 01.01.2025**  **(тис.грн)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення: | 11618 | 216034,2 |
| 1 | Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 362 | 849,5 |
| 2 | Допомога при усиновленні дитини | 5 | 109,2 |
| 3 | Одноразова допомога при народженні дитини | 1933 | 28431,0 |
| 4 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 57 | 6688,8 |
| 5 | Допомога на дітей одиноким матерям | 70 | 1424,2 |
| 6 | Тимчасова державна допомога дітям | 21 | 855,3 |
| 7 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 624 | 37493,7 |
| 8 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | 12 | 713,6 |
| 9 | Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1798 | 74643,8 |
| 10 | Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію | 519 | 15614,6 |
| 11 | Допомога на догляд | 180 | 1970,1 |
| 12 | Допомога особам, які проживають з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 290 | 11151,2 |
| 13 | Державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 155 | 4764,5 |
| 14 | «**Тепла зима**»  - одноразова грошова допомога дітям з числа внутрішньо переміщених осіб для проходження зимового періоду 2024-2025 років «Тепла зима»  - одноразова грошова допомога особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб для проходження зимового періоду 2024-2025 років «Тепла зима»  - одноразова грошова допомога на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду 2024-2025 років  **Всього:** | 406  34  371  811 | 3997,5  221,0  5278,0  9496,5 |
| 15 | Допомога на дітей, яким не встановлено інвалідність | 8 | 688,4 |
| 16 | Допомога на дітей з багатодітної сім’ї | 582 | 16323,4 |
| 17 | Допомога дітям - сиротам для прийомних батьків. | 4 | 480,0 |
| 18 | Соціальні стипендії студентам (курсантам) | 161 | 3066,0 |
| 19 | Здійснення доплат за роботу у зоні відчуження, надання щорічної та додаткової відпусток, збереження заробітної плати у разі переведення на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 10 | 127,1 |
| 20 | Виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 134 | 581,0 |
| 21 | Компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 148 | 17,7 |
| 22 | Забезпечення виконання рішень суду | 27 | 208,2 |
| 23 | Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби | 19 | 47,1 |
| 24 | Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | 8 | 242,2 |
| 25 | Допомога на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів | 5 | 47,1 |
| 26 | Виконання міської комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2025 роки. Надання:   * компенсаційні виплата особам з інвалідністю на оплату ЖКП; * інвалідам, які перебувають у складних життєвих обставинах; * громадянам, які проживають у муніципальному будинку на вул. Є.Коновальця, 7/6 (3-й під'їзд); * щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю І групи (лежачим) та І групи по зору; * підтримки сімей, в яких виховується діти з інвалідністю, що потребують реабілітації у реабілітаційних установах України; * одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю на стоматологічні послуги | 507  5  13  317  7  1 | 789,8  65,1  260,0  2197,0  70,0  15,0 |
| 27 | Виконання міської комплексної програми соціального захисту репресованих осіб, воїнів УПА і членів їх сімей | 79 | 516,5 |
| 28 | Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | 170 | 2489,2 |
| 29 | Пільги на оплату ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України | 147 | 704,9 |
| 30 | Надання одноразової адресної грошової допомоги учасникам АТО/ООС, родинам, члени яких загинули під час Революції гідності та проведення антитерористичної операції | 511 | 1170,5 |
| 31 | Надання матеріальної допомоги різним верствам населення | 1712 | 1070,3 |
| 32 | Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого | 94 | 137,4 |
| 33 | Пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 21 | 26,5 |
| 34 | Компенсація пільгового проїзду окремим категоріям громадян в автомобільному транспорті |  | 1860,0 |
| 35 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (ЧАЕС) | 12 | 143,2 |
| 36 | Одноразова грошова допомога для вразливих верств населення | 79 | 118,5 |

**Дрогобицький міський центр соціальних служб:**

З метою підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, подолання кризових ситуацій та мінімізації їх негативних наслідків, а також проведення соціально-профілактичної роботи для запобігання потраплянню осіб і сімей з дітьми у складні життєві обставини, на території громади функціонує Дрогобицький міський центр соціальних служб. Центр реалізує комплексні програми соціально-психологічної підтримки, надає соціальні послуги відповідно до визначених потреб, а також вживає заходів для подолання кризових ситуацій і створення сприятливих умов для розвитку сімей та дітей.

Упродовж 2024 року Дрогобицький міський центр соціальних служб реалізовував міські програми:

**-** програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- програма літнього дозвілля дітей соціальних категорій та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у літніх таборах під час літніх канікул «За крок від дому»;

- програма відпочинку дітей з регіонів України, що потерпають від російської агресії на 2024 рік.

На виконання **Програми соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах** за звітний період фахівцями із соціальної роботи надано понад 10 300 соціальних послуг, зокрема послуги консультування, соціальної профілактики, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної адаптації, соціального супроводу, соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, тощо.

За результатами складених актів оцінки потреб сім’ї 180 сімей взято під соціальний супровід як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. У результаті проведеної комплексної соціальної роботи 145 сімей знято із соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату.

Важливим напрямом роботи у 2024 році була соціальна підтримка**,** пошук житла, прийняття та поселення внутрішньо переміщених осіб. У комунальних закладах Дрогобицької громади, а це 8 локацій/місць компактного проживання(МКП) знайшли прихисток понад 700 осіб з числа ВПО. За кожною локацією закріплено фахівців із соціальної роботи, які надавали соціальну підтримку особам, які проживали в МКП.

Впродовж звітного періоду для родин військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих/ померлих, зниклих безвісти та у полоні воїнів організовано:

* до Дня Незалежності України та Дня знань дітям загиблих/померлих, зниклих безвісти військовослужбовців вручено шкільне приладдя;
* дві групи психологічної взаємопідтримки дітей 9-12 та 6-9 років, проведено 21 заняття, охоплено 126 дітей;
* у форматі серії зустрічей проходили групи взаємопідтримки матерів та дружин загиблих Героїв Дрогобицької громади;
* 25 заходів арттерапевничного характеру «Мистецтво силення. Бісероплетіння», «Світ квітів», «Іконопис», тематичні майстер класи для дітей, що мають розвантажувальну та відновлювану дію на його учасників;
* вручення «солодких» подарунків до Дня Святого Миколая дітям загиблих/померлих, зниклих безвісти військовослужбовців.

Центром здійснюється соціальний супровід двох прийомних сімей, які виховують 2 дітей - сиріт/дітей позбавлених батьківського піклування. За Програмою підготовки кандидатів у прийомні батьки, опікуни, піклувальники та усиновителів Центром за звітний період організовано навчання для 14-ти кандидатів у опікуни, піклувальники, та усиновителів та 2 кандидатів у прийомні батьки, видано рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів.

Для забезпечення індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти з вересня 2024 року введено 4 посади соціальних робітників, які виконують функцію асистентів дитини.

Успішною була **міська програма літнього дозвілля дітей соціальних категорій та для інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у літніх таборах під час літніх канікул «За крок від дому».** Впродовж літа 2024 року на території громади організовано ігрові майданчики, де проведено 13 вуличних ігротек та охоплено понад 600 дітей.

У рамках **Міської програми відпочинку дітей з регіонів України, що потерпають від російської агресії, на 2024 рік** організовано прийом та перебування двох груп дітей із міст Ромни та Лебедин (Сумщина). Насичену програму перебування підготовлено для 20 осіб із міста Ромни та 20 осіб із міста Лебедин, що на Сумщині. Програма спрямована на покращення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей з територій України, що потерпають від російської агресії.

* **Мета, завдання та заходи у наступному році:**
* ефективна підтримка для сімей/осіб, які потрапили в складні життєві обставини, дієву підтримку сімей/осіб, які найбільш постраждали внаслідок військової агресії, забезпечення соціальним супроводом сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, облік сімей з дітьми, які потребують всебічної державної підтримки; зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя;
* покращення системи надання допомоги постраждалим від насильства, а також запобігання та протидії насильству в сім’ї , а саме:

- надання комплексної допомоги особам, які зазнали домашнього насильства, через впровадження **«Програми для постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2025–2027 роки»**;

- проведення роботи з кривдниками, спрямованої на зміну їхньої насильницької поведінки, формування соціально прийнятних норм поведінки та гуманістичних цінностей через реалізацію **«Програми для кривдників на території Дрогобицької міської територіальної громади на 2025–2027 роки**»

* розвиток сервісів та покращення якості надання допомоги, підвищення безпеки і комфорту постраждалих осіб, а також забезпечення ефективної роботи Денного центру, шляхом створення відокремленої Кризової кімнати в громаді, що дозволить краще виконувати її функцію, мінімізувати стрес і сприяти досягненню позитивних результатів у допомозі особам, що опинилися в складних життєвих обставинах;
* забезпечення необхідної підтримки та допомоги постраждалим особам, які проживають у віддалених від м. Дрогобич старостинських округах та створення умов для їх доступу до консультативних послуг щодо підтримки постраждалих від домашнього насильства шляхом створення служби первинного соціально-психологічного консультування у м. Стебник;
* проведення превентивних заходів, щодо запобігання та протидії домашньому насильству, груп взаємопідтримки, забезпечення додаткової соціально-психологічної роботи з жінками шляхом створення та облаштування кімнати безпечного простору для жінок у Денному центрі;
* організація тимчасового безпечного проживання, надання комплексної допомоги (психологічної, юридичної, соціальної), а також сприяння відновленню та інтеграції постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі через створення соціального житла для жінок з дітьми**;**
* забезпечення реалізації принципу правосуддя наближеного до дітей через створення безпечного, дружнього та конфіденційного середовища для спілкування із фахівцями шляхом облаштування «Зеленої кімнати» при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб **;**
* покращення системи надання соціально - психологічних послуг Психологічною службою шляхом посилення індивідуальної/групової роботи з беніфіціарами. Надання їм психологічної допомоги, що спрямована на подолання наслідків травм війни та випередження розвитку ПТСР;
* забезпечення надання якісних соціально-психологічних послуг родинам загиблих та зниклих безвісті Захисників та Захисників України, військовослужбовцям та членам їхніх сімей**;**
* здійснення заходів спрямованих на зміцнення соціальної згуртованості та зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі шляхом реалізації **Програми літнього дозвілля дітей соціальних категорій** та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у літніх таборах під час літніх канікул **«За крок від дому»;**
* впровадження соціальної послуги щодо підтримки ментального здоров’я в громаді через забезпечення роботи міждисциплінарної бригади;
* створення ефективного механізму мирного вирішення конфліктів, зміцнення соціальної згуртованості шляхом вдосконалення послуги медіації та онлайн-консультацій для батьків із питань виховання, захисту прав дітей та забезпечення доступу до соціальних послуг, впроваджених у 2024році.
* підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю, шляхом забезпечення ефективного функціонування та розвитку послуги індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами (асистент дитини) в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, впровадженої у 2024 році.

**Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування**

За звітний період Дрогобицьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціального обслуговування) виявлено 1392 особи, обслужено 1352 особи та надано 115687 послуг.

**Відділенням соціальної допомоги вдома** за 12 місяців 2024 р. виявлено та обслужено 298 одиноких та одинокопроживаючих непрацездатних громадян похилого віку та людей з інвалідністю, яким згідно з Державним стандартом догляду вдома надано 90140 основних заходів соціальної послуги. Соціальними робітниками було здійснено 28358 відвідувань.

Оформлено та здано необхідні документи 28 особам відділення соціальної допомоги вдома для отримання одноразової грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, спеціалістами Дрогобицького терцентру була надана допомога у оформленні субсидії для 31 підопічного.

За 12 місяців 2024 р. плату за обслуговування вносили 2 одинокопроживаючі особи. Сума за надані платні послуги становить 7413,90 тис. грн.

Комісією, утвореною згідно з розпорядженням міського голови № 128-р від 06.03.2023 р. «Про утворення комісії з питань встановлення факту здійснення догляду та затвердження Положення про порядок складення та видачі Акту встановлення факту здійснення догляду», до складу якої входить завідувач відділення, протягом звітного періоду було складено 93 акти.

Згідно із затвердженим графіком проводилися перевірки якості надання соціальних послуг соціальними робітниками. За 12 місяців 2024 р. здійснено 46 перевірок та складено 197 актів обстеження якості обслуговування підопічних.

Створено ініціативну групу, яка представлятиме інтереси літніх людей та вноситиме свої пропозиції щодо вирішення нагальних питань у співпраці з міською владою, а також продовжити спілкування у форматі регулярних бесід.

**Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги** у 2024 р. виявлено 533 особи, обслужено 502 особи, надано 4811 послуг.

За цей період надавалися послуги перукарем та швачкою, а саме:

– перукарем – 204 особи, 1703 послуги;

– швачкою – 270 осіб, 1508 послуг.

Для отримання адресної грошової допомоги була надана допомога у оформленні необхідних документів 74 одиноким непрацездатним громадянам. За вищезазначений період було надано допомогу в розмірі 43 400 грн.

Протягом звітного періоду було надано адресну натуральну допомогу у вигляді продовольчих та промислових товарів на суму 291 600 грн (до Великодніх свят, до Дня незалежності України, до Міжнародного дня осіб похилого віку, до Дня Святого Миколая.

**Відділенням денного перебування** у 2024 р. виявлено 561 особу, обслужено 552 особи, надано 20736 послуг. За цей період було проведено та запрошено підопічних на 124 заходи (виставки, екскурсії, майстер-класи, демонстрації фільмів, відеолекторії тощо).

При терцентрі функціонує «Університет третього віку», у якому відкрито чотири факультети «Теологія та основи релігії», «Правознавство», «Основи медицини та здорового способу життя», «Хоровий факультет».

У 2024 р. медичною сестрою обслужено 382 особи, надано 1959 послуг.

Соціальний працівник (допоміжний персонал) проводить лекції та бесіди для мешканців ГО «Спільнота взаємодопомоги “Наша Хата”», у якій станом на 31.12.2024 р. проживають 15 бездомних осіб, ВПО, людей з власними труднощами, з інвалідністю, проблемами зі здоров’ям, з нарко- та алкозалежностями. Крім того, соціальним працівником регулярно надаються консультації, супровід та допомога у виготовленні та продовженні інвалідності, допомога у встановленні на облік у сімейного лікаря, а також супровід до інших медичних спеціалістів, надається допомога у відновленні чи виготовленні документів.

* **Мета, завдання та заходи у наступному році:**

– вести Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг;

– розширити спектр послуг мультидисциплінарної команди, що надаються особам похилого віку, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі, за місцем їхнього проживання;

– встановлювати зв’язки з громадськими організаціями, благодійними фондами, установами та закладами міста з метою покращення соціального обслуговування;

– підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників, що надають соціальні послуги за допомогою навчальних курсів, тренінгів, вебінарів тощо;

– сприяти всебічному розвитку людей похилого віку за допомогою проведення екскурсій визначними місцями Дрогобицького ТГ, організації відеолекторіїв, майстеркласів, відвідин виставкових проєктів у закладах культури та демонстрації фільмів;

– сприяти в отриманні медичної, правової та психологічної допомоги;

– залучати підопічних до волонтерської діяльності на підтримку ЗСУ;

- створити творчу майстерню «Золоті руки» й інклюзивний ігровий простір, завдяки яким згадані категорії населення матимуть змогу не лише проявити кмітливість і свої здібності, а й психологічно розвантажитися і розвинути дрібну моторику рук, пам’ять, увагу.

- відкриття гуртка «Фізичний гарт» та «Історія, культура та сучасність».

**Державна політика з питань захисту прав дітей.**

Станом на 01.01.2024 року в Дрогобицькій міській територіальній громаді проживає 18738 дітей віком до 17 років включно.

На кінець звітного року у громаді перебуває 202 дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та діти, які виховуються у сімʼях, що опинилися в складних життєвих обставинах (з них: 89 дітей, яка перебувають на первинному обліку дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 27 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій та внутрішньо перемішених та 45 дітей, які виховуються у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах та 41 дитина, усиновлена громадянами Дрогобицької міської територіальної громади). Дані показники систематично перебувають в динаміці. Основний акцент зосереджено на забезпеченні розвитку сімейних форм виховання, усиновлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та захисту прав статусних дітей.

У 2024 році до служби у справах дітей звернулося 18 сімей, які побажали усиновити дітей. Після проведеної перевірки та надання відповідних документів, 8 сімей було поставлено на облік кандидатів в усиновлювачі.

Реалізовано щорічну міську програму «Подарунок від Святого Миколая», в рамках якої придбано набори солодких подарунків у сумі 35,1 тис. грн для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Продовжує реалізовуватися міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. За останні 10 років придбано 13 житлових квартир, забезпечено житлом 15 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. У звітному, 2024 році відповідно до Програми придбано одну квартиру вартістю 850 тис.грн (510 тис.грн. - обласний бюджет; 340 тис.грн. – місцевий бюджет) та забезпечено житлом одну дитину.

На території м.Дрогобича функціонує дитячий будинок «Оранта». Станом на 31.12.2024р. у дитячому будинку «Оранта» перебуває 20 дітей. Утримання дитячого будинку здійснюється за рахунок міського бюджету Дрогобича.

Спільно з ювенальною превенцією Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області регулярно проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці».

* **Мета, завдання та заходи у наступному році:**

– забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

– створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;

– створення прийомних сімей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– забезпечення координації зусиль щодо подолання проблем, пов’язаних з соціальним сирітством.

**Начальник управління інвестицій та**

**економічного розвитку Леся ЛАЗУНДА**

Додаток 1

до Програми соціально-економічного та

культурного розвитку на 2024 рік

**МІСЦЕВІ (РЕГІОНАЛЬНІ) ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК**

грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Галузь** | **Найменування місцевої (регіональної) програми** | **Усього:** |
| *Інша діяльність у сфері державного управління* | *Програма забезпечення умов діяльності депутатів Дрогобицької міської ради на 2025 рік* | **185 000,0** |
| *Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2025 рік* | **450 000,0** |
| *Програма виготовлення та розміщення реклами соціальних програм і програм розвитку на 2024-2025 роки* | **50 000,0** |
| *Програма відзначення державних, професійних та міських свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Дрогобицькою територіальною громадою на 2025 рік* | **190 000,0** |
| *Програма заходів з висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб, комунальних підприємств та депутатів міської ради у засобах масової інформації та виготовлення відеоматеріалів Дрогобицької громади у 2025 році* | **189 000,0** |
| *Програма з проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на території Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **100 000,0** |
| *Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту* | *Програма "Подарунок від Святого Миколая" на 2025рік* | **50 000,0** |
| *Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб* | *Програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2025-2028роки.* | **200 000,0** |
| *Програма літнього дозвілля дітей соціальних категорій та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у літніх таборах під час літніх канікул "За крок від дому" на 2025-2026 роки* | **50 000,0** |
| *Інші заходи та заклади молодіжної політики* | *Комплексна програма "Молодь Дрогобицької територіальної громади" на 2022-2026р.р.* | **200 000,0** |
| *Програма "Пакунок малюка" на 2025 рік* | **420 000,0** |
| *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту* | *Програма розвитку фізичної культури та спорту Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік (олімпійські види спорту)* | **200 000,0** |
| *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту* | *Програма розвитку фізичної культури та спорту Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік (неолімпійські види спорту)* | **230 000,0** |
| *Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю* | *Програма розвитку фізичної культури та спорту Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік (люди з інвалідністю)* | **20 000,0** |
| *Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств* | *Програма розвитку футболу на території Дрогобицької територіальної громади на 2024-2026 роки* | **2 400 000,0** |
| *Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд* | *Міська програма "Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва по обєкту: "Реконструкція стадіону "Галичина" на вул.Спортивіній,2 у м. Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс"* | **530 000,0** |
| *Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні* | *Програма розвитку фізичної культури та спорту Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік (винагороди)* | **450 000,0** |
| *Програма "Підтримка громадських організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у Дрогобицькій міській територіальній громаді у 2025 році* | **100 000,0** |
| *Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій* | *Програма сприяння реалізації стратегії розвиткуДрогобицької територіальної громади на 2025-2027 р.р.* | **2 050 000,0** |
| *Інші заходи у сфері з"вязку , телекомунікацій та інформатики* | *Місцева програма інформатизації "Цифрова Дрогобицька громада" на 2025-2027 роки* | **52 200,0** |
| *Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності* | *Програма з міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції Дрогобицької територіальної громади на 2025 рік* | **190 000,0** |
| *Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха* | *Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв"язку Дрогобицької територіальної громади на 2025 рік* | **500 000,0** |
| *Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)* | *Програма фінансової підтримки КП "Дрогобицьке регіональне радіомовлення "Франкова земля" на 2025 рік* | **970 000,0** |
| *Інші програми та заходи у сфері освіти* | *Програма "Про персональні стипендії міського голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей "* | **99 000,0** |
| *Програма військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи, популяризації та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") на 2018-2025 роки* | **28 300,0** |
| *Комплексна програма утвердження української мови на 2023-2026 роки* | **12 000,0** |
| *Програма "Шкільний громадський бюджет" Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **300 000,0** |
| *Про премію міського голови найкращим учасникам Зовнішнього незалежного оцінювання(національного мультипредметного тестування) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освітиДрогобицької міської ради Львівської області* | **99 900,0** |
|  | *Програма "Успішний педагог" на 2025 рік* | **100 000,0** |
|  | *Програма "Фортеця Тустань" на 2025 рік* | **11 600,0** |
| *Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)* | *Програма"Підготовка та проведення загальноміських заходів відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2025 році з оздоровлення та відпочинку дітей"* | **700 000,0** |
| *Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств* | *Програма фінансової підтримки СДЮШОР "Медик" м.Дрогобича у 2025 році* | **3 570 000,0** |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | *Програма покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров"я Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **40 704 800,0** |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | **6 692 200,0** |
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | **101 700,0** |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | *Програма створення Центру ментального (психологічного) здоров’я для забезпечення пацієнтів, в тому числі військовослужбовців та членів їх сімей психосоціальною, психологічною, психіатричною допомогою та реабілітацією на базі КНП "Дрогобицька міська лікарня №1" ДМР на 2025 рік* | **1 250 000,0** |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | *Цільова програма "Дрогобич - метрополія здоров`я" на 2025 рік* | **160 000,0** |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я | *Програма фінансування комунальної установи "Дрогобицький медичний інформаційно - аналітичний центр" Дрогобицької міської ради на 2025 рік* | **3 547 100,0** |
| Іші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | *Програма забезпечення медикаментами, медичними виробами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **6 426 000,0** |
| *Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення Дрогобицької міської територіальної громади на 2025рік* | **400 000,0** |
| *Програма надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам АТО та ООС на 2025рік* | **400 000,0** |
| *Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **400 000,0** |
| *Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку* | *Програма надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку на 2025 рік* | **30 000,0** |
| *Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян* | *Програма компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на 2025 рік* | **1 360 000,0** |
| *Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги* | *Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2025 рік* | **3 600 000,0** |
| *Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг* | *Міська комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними  можливостями на 2021-2025 роки* | **200 000,0** |
| *Програма відшкодування пільг з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників АТО (ООС), Захисників та Захисниць України на 2025 рік* | **1 200 000,0** |
| *Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення* | *Міська комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2025 роки* | **3 832 200,0** |
| *Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення* | *Міська комплексна програма соціальної підтримки Захисників та Захисниць України, ветеранів війни,родин загиблих(померлих),безвісти зниклих Захисників та Захисниць України,ветеранів війни та родин Героїв Небесної Сотні на 2024-2025 роки* | **5 287 000,0** |
| *Міська комплексна програма соціального захисту репресованих осіб, воїнів УПА і членів їх сімей на 2021-2025 роки* | **525 000,0** |
| *Програма одноразової грошової допомоги для вразливих верств населення на 2025 рік* | **3 000 000,0** |
| *Програма та Порядок надання одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятних знаківна могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на 2025 рік* | **3 000 000,0** |
| *Програма надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов"язалася поховати померлого на 2025 рік* | **150 000,0** |
| *Інші заходи в галузі культури і мистецтва* | *Комплексна програма"Дрогобич-місто Івана Франка" на 2015-2025 роки в м. Дрогобичі* | **400 000,0** |
| *Програма "Розвиток культури та туризму у Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки* | **750 000,0** |
| *"Проведення Міжнародного джаз-пленеру "Розмаїття культур" колір і звук на теренах Дрогобиччини в 2025-2029 роках.* | **350 000,0** |
| *Проєктування, реставрація та охорона пам`яток культурної спадщини* | *Програма "Охорона та збереження культурної спадщини Дрогобицької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"* | **300 000,0** |
| *Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів* | *Програма "Розвиток культури та туризму у Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки* | **1 341 200,0** |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | *Програма «Відшкодування витрат на здійснене поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни комунального підприємства «Служба муніципального управління» Дрогобицької міської ради на 2025р.»* | **500 000,00** |
| *Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду* | *Програма "Капітального ремонту модернізації, реконструкції, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках Дрогобицької міської територіальної громадина період 2023-2025р.р."* | **2 000 000,0** |
| *Організація благоустрою населених пунктів* | *Програма благоустрою Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **65 200 000,0** |
| *Програма розвитку безбар’єрного простору Дрогобицької міської територіальної громади на 2025-2026 роки* | **2 100 000,0** |
| *Програма співфінансування ремонту об єктів благоустрою Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік* | **4 000 000,0** |
| *Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства* | *Програма "Організація підготовки проведення святкування культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ Дрогобицької міської територіальної громади на 2025 рік"* | **200 000,0** |
| *Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства* | *Програма обслуговування відеокамер та системи відеоспостереження в Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2025рік* | **840 000,0** |
| *Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету* | *Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Дрогобицької міської територіальної громади на 2024-2026 рік* | **42 611 300,0** |
| *Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха* | *Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2025 рік* | **500 000,0** |
| *Муніципальні формування з охорони громадського порядку* | *Програма фінансової підтримки КП "Муніципальна варта" ДМР на 2024-2026 роки* | **3 000 000,0** |
| *Заходи та роботи з територіальної оборони* | *Програма заходів щодо готовності об’єктів критичної інфраструктури та національного спротиву Дрогобицької міської територіальної громади до кризових ситуацій на 2024-2028 роки у новій редакції* | **5 000 000,0** |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | *Програма "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів на 2025р."* | **800 000,0** |
| *Здійснення заходів із землеустрою* | *Програма розвитку земельних відносин на території Дрогобицької міської ради на 2025 рік* | **449 000,0** |
| *Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю* | *Програма приватизації комунального майна на території Дрогобицької міської ради на 2025рік* | **49 000,0** |
| *Програма оренди комунального майна на території Дрогобицької міської ради на 2025 рік* | **50 000,0** |
| *Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів* | ***Нерозподілені видатки на виконання програм, відповідно до звернень військових формувань, для придбання військового обладнання*** | **20 000 000,0** |
| **Всього :** |  | **247 403 500,0** |

**Начальник управління інвестицій**

**та економічного розвитку Леся ЛАЗУНДА**