Додаток №1

до рішення виконкому

від  13.05.2025 №114

# З А Х О Д И

з  підготовки господарства Дрогобицької територіальної громади до роботи

в осінньо-зимових умовах 2025-2026рр.

| № п/п | Найменування заходів | Терміни виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення нарад з керівниками житлово-комунальних служб, підприємств і організацій по підведенню підсумків роботи за місяць та виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025-2026рр. | о 1000 год. 2-й вівторок щомісяця | Департамент міського господарства |  |
| 2 | Поточний ремонт котлів, насосного та допоміжного обладнання, автоматики безпеки котлів, системи хімводопідготовки, ємностей запасу води. | до 02.09.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 3 | Технічне опосвідчення котлів, внутрішній, зовнішній огляд та гідравлічне випробування котлів, діагностику металу водогрійних котлів що відпрацювали свій термін експлуатації згідно графіку. | до 02.09.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 4 | Повірка газових, водяних, теплових лічильників та обчислювачів об’єму газу. | до 02.09.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 5 | Від’єднання теплових мереж центрального опалення від споживачів та проведення гідравлічного випробування (перше випробування) . | до 03.06.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 6 | Ревізія, ремонт та заміна запірної арматури в теплових камерах в місцях розгалуження теплових мереж. | 03.06.2025- 31.08.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 7 | Поточний та капітальний ремонт теплових мереж після гідравлічного випробування | 03.06.2025- 03.08.2025р | КП «Дрогобичтеплоенерго» |  |
| 8 | Повторне гідравлічне випробування теплових мереж після проведених ремонтних робіт. (друге випробування) | до 31.08.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 9 | Встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках | до 01.10.2025р | КП “Дрогобичтеплоенерго” |  |
| 10 | Ремонт та тестування системи диспетчеризації котелень | до 01.10.2025р | КП «Дрогобичтеплоенерго» |  |
| 11 | Домогтися 100-відсоткрвого погашення заборгованості населення за надані послуги та спожиті енергоносії | постійно | КП “Дрогобичтеплоенерго” КП “Дрогобичводоканал» КП « Управитель«Житлово – експлуатаційне об'єднання» голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 12 | Виконати комплекс заходів по приведенню в належний стан та ремонт водозаборів “Уріж”, “Гірне» та очисних споруд | до 15.11.2025 | КП “Дрогобичводоканал” |  |
| 13 | Провести заміну аварійних ділянок водопроводу різних діаметрів на водопровідних магістральних мережах міста та вводах до ж/б згідно з переліком з установкою (заміною) запірної арматури на вулицях міста Дрогобича та Стебника | до 05.10.2025 | КП “Дрогобичводоканал” |  |
| 14 | Організувати проведення на високому рівні річного технічного огляду транспортних засобів та обладнання, забезпечити безаварійну експлуатацію техніки в зимових умовах | до 10.08.2025 | КП “Дрогобичводоканал” |  |
| 16 | Проведення заходів по монтажу, заміні, ремонту кабельних ліній та електричного обладнання на дільницях КП «Дрогобичводоканал» | до 01.10.2023 | КП “Дрогобичводоканал” |  |
| 17 | Забезпечити огляд підземних газопроводів їх випробування на герметичність, визначення стану металу труби і ізоляції згідно з планом поточного ремонту, в т.ч. - газових вводів - розподільчих газопроводів | до 15.09.2025 | Дрогобицьке УЕГГ філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» |  |
| 18 | Виконати роботи по заміні газопроводів згідно з планом капремонту в першу чергу аварійних та непридатних до експлуатації розподільчих газопроводів | до 20.09.2025 | Дрогобицьке УЕГГ філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» |  |
| 19 | Виконати капітальний ремонт обладнання ГРП , провести регулювання та наладку. | до 01.10.2025 | Дрогобицьке УЕГГ філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» |  |
| 20 | Провести перевірку на герметичність газопроводів та обладнання: багатоквартирних житлових в т.ч. ОСББ та ЖБК | до 15.09.2025 | Дрогобицьке УЕГГ філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» |  |
| 21 | Виконати роботи з очистки газових колодязів (2 рази в рік), перевірки їх технічного стану з метою усунення перекосів, тріщин та інших несправностей | до 01.10.2025 | Дрогобицьке УЕГГ філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» |  |
| 22 | Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій, заміна обладнання по м. Дрогобичута м.Стебник згідно з планом-графіком | до 25.09.2025 | Південний РЕМ ПРАТ «Львівобленерго» |  |
| 23 | Очистка та кронування дерев, вздовж повітряних ліній електропередач на вулицях міст Дрогобича та Стебника | до 01.12.2025 | Південний РЕМ ПРАТ «Львівобленерго» |  |
| 24 | Виконання робіт з діагностики діючого обладнання та усунення дефектів в т.ч. трансформаторів –35кВТ, розрядників 6-10 кВ і т.п. | До 25.09.2025 | Південний РЕМ ПРАТ «Львівобленерго» |  |
| 25 | Виконати поточний ремонт та ізоляцію усіх труб внутрібудинкових систем центрального опалення згідно з переліком об’єктів | до 15.10.2025 | КП«Управитель«Житлово – експлуатаційне об'єднання» голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 26 | Забезпечити очистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків, їх паспортизацію, нумерацію | Постійно | КП «Управитель «Житлово – експлуатаційне об'єднання» голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 27 | Підготовка спеціальної комунальної техніки до роботи в зимових умовах. Придбання запасних частин, автогуми, агрегатів і т.п. | до 30.08.2025 | КП “Служба муніципального управління” КП «Комунальник» |  |
| 28 | Заготовка піску та солі технічної для посипки доріг і тротуарів прибудинкових територій в зимовий період | до 30.10.2025 | КП “Служба муніципального управління” ТзОВ «КЛІН ТАУН» ТзОВ « КРІВЕЙ» ФОП Кондратюк Л.О. КП «Управитель «Житлово – експлуатаційне об'єднання» голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 29 | Відремонтувати існуючі дерев’яні ящики для зберігання піскосуміші | до 15.10.2025 | КП “Служба муніципального управління” |  |

Перший заступник директора

департаменту міського господарства 				Тарас БІГУН