## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення _____________________________ | [14 empty] | Начальник КП "Дрогобичводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [14 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від 13.05.2025 №104 | [14 empty] | ______________ Роман ШАГАЛА
[17 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"_______________ 2025 року
План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми (інвестиційного проекту)) на 2025 – 2029 роки
КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми (інвестиційного проекту) за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [8 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми (інвестиційного проекту), тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Загальний економічний ефект, тис. грн**, у т.ч: | Економія енергетичних ресурсів |  | Зменшення втрат та витрат питної води на технологічні потреби |  | Економія трудових ресурсів |  | Інша економія, тис. грн
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [7 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) | інші виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[9 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
[21 empty] | тис. кВт*год | тис. грн | тис. м. куб | тис. грн | шт. од. | тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.1 | заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання | 24 од. | 2432.83 | 2432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.83 | 642.42 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 434.17 | 197.9842 | 147.456 | 23.04 | 147.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 2432.83 | 2432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.83 | 642.42 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 434.17 | 197.9842 | 147.456 | 23.04 | 147.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | інші, з них:
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 2432.83 | 2432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.83 | 642.42 | 452.08 | 452.08 | 452.08 | 434.17 | 197.9842 | 147.456 | 23.04 | 147.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1 | Заміна затвора чавунного поворотного дискового Дн-500 мм. на водозаборі "Гірне" | 2 од. | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 195.3125 | 25.8048 | 4.032 | 25.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Заміна насосних агрегатів на ВНС 3-го підйому | 9од. | 892.32 | 892.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.32 | 0 | 122.32 | 150 | 150 | 220 | 250 | 42.0969 | 254.3616 | 39.744 | 254.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Заміна насосних агрегатів на ВНС 1-го підйому | 20од. | 3872 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 972 | 650 | 650 | 800 | 800 | 2659.3407 | 17.472 | 2.73 | 17.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 5184.32 | 5184.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184.32 | 0 | 1094.32 | 1010 | 1010 | 1020 | 1050 | 2896.7501 | 297.6384 | 46.506 | 297.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Інші заходи,з них:
1.7.1 | Заміна трансформаторів на водозаборі "Гірне" | 8од. | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 28.5388 | 672.768 | 105.12 | 672.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Заміна станцій управління та захисту на ВНС | 10од. | 770.55 | 770.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.55 | 0 | 80.55 | 150 | 150 | 190 | 200 | 668.8802 | 13.824 | 2.16 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Геолого-економічна оцінка запасів Любинецької ділянки Стрийського родовища питних підземних вод в Стрийському районі Львівської області (тривалість робіт 3 роки) | 1од. | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури" | виконання кредитних зобов'язань | 7261.99 | 0 | 7261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7261.99 | 0 | 7261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8668 | 8831.99 | 1932.6 | 8831.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 9957.54 | 2695.55 | 7261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632.54 | 325 | 7667.54 | 550 | 550 | 590 | 600 | 707.2859 | 9518.582 | 2039.88 | 9518.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 17574.69 | 10312.7 | 7261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14816.86 | 2757.83 | 9404.28 | 2012.08 | 2012.08 | 2062.08 | 2084.17 | 3802.0202 | 9963.6764 | 2109.426 | 9963.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Придбання станцій управління та захисту на КНС | 8од. | 672.2 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.2 | 112.2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 174.8821 | 46.1248 | 7.207 | 46.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Зміна силового трансформатора ТМ 630 6/0,4 приміщені повітродувки. | 1од. | 238.05 | 238.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.05 | 238.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1571 | 22.6432 | 3.538 | 22.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Придбання насосів на КНС | 5од. | 2918.2 | 2918.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.2 | 518.2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 28.7632 | 1217.472 | 190.23 | 1217.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Придбання фільтросних труб для системи аерації на каналізаційних очисних спорудах | 1404 м.п. | 3288 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 488 | 700 | 700 | 700 | 700 | 108.1124 | 364.9536 | 57.024 | 364.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 7116.45 | 7116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 3828.45 | 1356.45 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 437.9147 | 1651.1936 | 257.999 | 1651.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури" | виконання кредитних зобов'язань | 3576.8 | 0 | 3576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576.8 | 0 | 3576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9964 | 3903.24 | 854.1 | 3903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 3576.8 | 0 | 3576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576.8 | 0 | 3576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9964 | 3903.24 | 854.1 | 3903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 10693.25 | 7116.45 | 3576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.8 | 3828.45 | 4933.25 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 448.9111 | 5554.4336 | 1112.099 | 5554.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою (інвестиційним проектом) |  |  | 28267.94 | 17429.15 | 10838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21681.66 | 6586.28 | 14337.53 | 3452.08 | 3452.08 | 3502.08 | 3524.17 | 4250.9313 | 15518.11 | 3221.525 | 15518.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Головний інженер ___________________________ Василь ГОЛОВКО
(посада відповідального виконавця) | [6 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)