Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Дрогобицької міської ради

від 21.10.2025 №332

ГРАФІК

проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2025 році

| № з/п | Назва етапу | Дати проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення підготовчого етапу | 21 жовтня–4 листопада 2025 року |
| 2 | Проведення консультацій з громадськістю | 21 жовтня–4 листопада 2025 року (15 календарних днів) |
| 3 | Проведення віддаленого інформаційного аудиту | 4–14 листопада 2025 року (1,5 тижн) |
| 4 | Затвердження графіка проведення інтервʼю | 17–19 листопада 2025 року (3 дн) |
| 5 | Проведення інтервʼю посадових осіб визначених структурних підрозділів | 20 листопада–4 грудня 2025 року (2 тижні) |
| 6 | Підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту | 5–16 грудня 2025 року (12 календ днів) |

Заступник міського голови
з гуманітарних та соціальних відносин                		Юрій КУШЛИК