Додаток

до рішення виконавчого комітету

Дрогобицької міської ради

від ____________ №_____

ПОРЯДОК

розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Дрогобицької міської територіальної громади

- Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Дрогобицької міської територіальної громади (далі – середньостроковий план).

- Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.

- Середньостроковий план розробляється управлінням інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів Дрогобицької міської ради  відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

- Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та структурні підрозділи Дрогобицької міської ради для підготовки проєкту середньострокового плану:

використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»;

використовує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування з урахуванням рекомендацій, отриманих від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до них;

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу державних, регіональних та місцевих стратегічних документів.

- Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради не пізніше 01 червня року, що передує плановому, надсилає до структурних підрозділів Дрогобицької міської ради запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструктивний лист щодо формування таких пропозицій.

8. Пропозиція до середньострокового плану готується структурними підрозділами Дрогобицької міської ради на основі Стратегії сталого розвитку Дрогобицької МТГ до 2030 р. і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування,

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції;

пріоритезації напрямів публічного інвестування із визначенням основних, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування;

цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути;

орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій.

9. Структурні підрозділи Дрогобицької міської ради забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 1 і подають їх управлінню інвестицій та економічного розвитку в електронній формі.

10. Пропозиції до середньострокового плану подаються структурними підрозділами Дрогобицької міської ради у місячний строк з дня надсилання управлінням інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради інструктивного листа.

- Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурними підрозділами Дрогобицької міської ради, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту середньострокового плану здійснюється управлінням інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

- У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструктивного листа, управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради протягом семи робочих днів з дня отримання такої пропозиції повертає її структурному підрозділу Дрогобицької міської ради для доопрацювання. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

- Структурні підрозділи Дрогобицької міської ради протягом п’яти робочих днів з дня отримання від управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської повідомлення із зауваженнями до пропозиції до середньострокового плану, забезпечують її доопрацювання та повторне подання управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

- У разі необхідності управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради проводить консультації із структурними підрозділами обласної державної адміністрації для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

- Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради  протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 8 – 10 цього Порядку та інструктивного листа, а також узагальнення інформації.

- За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 8 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради готує проєкт середньострокового плану.

- Після доведення фінансовим управлінням Дрогобицької міської ради управлінню інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проєкту середньострокового плану.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради проводить консультації (наради) за участю представників фінансового управління Дрогобицької міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів, щодо обсягу коштів для кожної такої галузі (сектору).

- Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради подає на схвалення Місцевій інвестиційній раді сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

- Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради подає фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, не пізніше 01 серпня року, що передує плановому.

- Схвалений Місцевою інвестиційною радою середньостроковий план затверджується виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.

- Середньостроковий план має таку структуру:

загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення;

описова частина, що визначає: наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій; пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування; підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування; основні напрями публічного інвестування; джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій;

заключна частина, що визначає фундаментальну роль середньострокового плану для управління публічними інвестиціями на регіональному рівні і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону і галузевих (секторальних) проєктних портфелів регіону;

додаток 1 - перелік основних напрямів для публічного інвестування;

додаток 2 - перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

- Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться що півроку шляхом аналізу, структурними підрозділілами Дрогобицької міської ради відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування і подання управлінню інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради моніторингового звіту за формою згідно з додатком 2.

- Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених середньостроковим планом.

- За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурними підрозділілами Дрогобицької міської ради, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

- Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради  подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення до Місцевої інвестиційної ради.

У разі необхідності Місцева інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає пропозиції виконавчому комітету Дрогобицької міської ради та міському пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

- Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами виконкому                                                  Віталій ВОВКІВ